Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных  программ

Во исполнение постановления Администрации Суджанского района Курской области от 01.11.2013 года №1136  отдел экономики и  инвестиционной политики Финансово-экономического управления Администрации Суджанского района Курской области предоставляет информацию об исполнении и оценке эффективности муниципальных программ Суджанского района Курской области за 2017 год:

| Наименование | План на 2017 год, тыс.руб. | Исполнено за 2017 год, тыс.руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | 554149,8 | 543553,2 |  |
| Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Развитие культуры Суджанского района Курской области" | 23310,2 | 23148,1 | 99,93 |
| Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Социальная поддержка граждан Суджанского района Курской области" | 33245,8 | 33114,6 | 99,00 |
| Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Развитие образования Суджанского района Курской области" | 397732,8 | 396385,2 | 99,67 |
| Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Управление муниципальным имуществом в Суджанском районе Курской области" | 406,6 | 360,8 | 59,53 |
| Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Охрана окружающей среды Суджанского района Курской области" | 1313,6 | 1304,9 | 100,00 |
| Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Суджанском районе Курской области" | 3315,5 | 2777,5 | 97,31 |
| Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта Суджанского района Курской области" | 8800,5 | 8784,1 | 99,79 |
| Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Развитие муниципальной службы Суджанского района Курской области" | 45,1 | 44,4 | 100,00 |
| Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Сохранение и развитие архивного дела" | 291,8 | 291,8 | 100,00 |
| Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Суджанском районе Курской области и безопасности дорожного движения" | 22112,2 | 13796,0 | 80,27 |
| Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Профилактика правонарушений " | 258,0 | 258,0 | 100,00 |
| Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Повышение эффективности управления муниципальными финансами Суджанского района Курской области" | 12023,8 | 12018,9 | 99,85 |
| Муниципальная программа Суджанского района Курской области «Социальное развитие села в Суджанском районе Курской области»: | 50977,4 | 50952,4 | 14,50 |
| Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Содействие занятости населения Суджанского района Курской области" | 316,5 | 316,5 | 99,97 |

1. «Развитие культуры Суджанского района Курской области»

Отдел культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта Администрации района сообщает, что в 2017г.:

по МП «Развитие культуры в Суджанском районе»

Всего предусмотрено 23303,2 тыс.руб. в том числе на з/п - 19453,4; Тэр и связь - 744,9 тыс.руб.; прочие расходы - 3104,9 тыс.руб.

Всего исполнено - 23143,2 тыс. руб. 99,3%; з/п – 19439,3 тыс.руб. 99,9%; Тэр и связь - 671,0 тыс. руб. 90%; прочие расходы – 3032,9 тыс.руб. 97,7%

по МП «Образование»

Всего предусмотрено 11882,8 тыс.руб. в том числе на з/п – 11265,7; Тэр и связь – 165,9 тыс.руб.; прочие расходы – 451,2 тыс.руб.

Всего исполнено – 11652,3 тыс. руб. 98,1%; з/п – 11041,9 тыс.руб. 98,0%; Тэр и связь - 163,9 тыс. руб. 98,8%; прочие расходы – 446,5 тыс.руб. 99,9%

2. «Социальная поддержка граждан Суджанского района

Курской области»

Управление социального обеспечения Администрации Суджанского района курской области предоставляет отчет за 2016 год по муниципальной программе «Социальная поддержка граждан Суджанского района на 2015-2021 годы», Утвержденную Постановлением Администрации Суджанского района Курской области от 14.11.2014г. № 1114.По программе предусмотрено на 2016 год – 32388985,0 руб., исполнено – 32063995,25 руб.

Бюджетные ассигнования остались неиспользованными по причине уменьшения количества льготных категорий граждан.

3. Развитие образования Суджанского района Курской области»

Исполнение муниципальной программы "Развитие образования в Суджанском районе Курской области" за 2017 год

|  |  |  | утверждено |  | исполнено |  | остаток неиспользованных средств |  | Причина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | "Развитие образования в Суджанском районе Курской области" | 385850044,00 |  | 384732865,13 |  | 1117178,87 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" мунипальной программы "Развитие образования Суджанского района Курской области" | 13339890,00 |  | 13308319,38 |  | 31570,62 |  |  |  |
| основное мероприятие 1 |  | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 1541000,00 |  | 1540530,10 |  | 469,90 |  |  |  |
| основное мероприятие 2 |  | Сопровождение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы | 11798890,00 |  | 11767789,28 |  | 31100,72 |  |  |  |
|  |  | содержание работников,осуществляющие переданные государственные полномочия по выплате компенсации части родительской платы | 173683,00 |  | 173683,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений всего | 11535207,00 |  | 11504116,28 |  | 31090,72 |  | экономия по ТЭР, за услуги связи, на приобретение оборудования, ГСМ |  |
|  |  | Прочие расходы в области образования | 90000,00 |  | 89990,00 |  | 10,00 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  | "Развитие дошкольного и общего образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Суджанского района Курской области" | 361470562 |  | 360458649,1 |  | 1011912,95 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 |  | "Реализация дошкольных образовательных программ | 39247400 |  | 39064304,38 |  | 183095,62 |  |  |  |
|  |  | расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений всего | 37907573 |  | 37724477,38 |  | 183095,62 |  | остаток по заработной плате (уменьшение средней заработной платы медицинским работникам), продуктам питания, экономия по ТЭР, за услуги связи, обслуживание оборудования, |  |
|  |  | обеспечение проведения капитальных ремонтов муниципальных дошкольных образовательных организаций | 1339827 |  | 1339827 |  | 0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 |  | Содействие развитию дошкольного образования | 38144097 |  | 38144097 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | релизация образовательной программы дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов | 34654255 |  | 34654255 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | выплата компенсации части родительской платы | 3489842 |  | 3489842 |  | 0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 |  | Реализация основных общеобразовательных программ | 35757579 |  | 35621953,16 |  | 135625,84 |  |  |  |
|  |  | расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений всего | 25955601 |  | 25819975,16 |  | 135625,84 |  | экономия ТЭР, средства на оформление нового школьного автобуса |  |
|  |  | финансирование мероприятий по организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений | 2641978 |  | 2641978 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | обеспечение проведения капитальных ремонтов муниципальных образовательных организаций | 7160000 |  | 7160000 |  | 0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 |  | Содействие развитию общего образования | 232523030 |  | 232523030 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | субвенция местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных учреждениях части финансирования расходов на оплату труда работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов | 232523030 |  | 232523030 |  | 0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 |  | Социальная поддержка работников образовательных организаций дошкольного и общего образования | 13548492 |  | 12857940,13 |  | 690551,87 |  |  |  |
|  |  | предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений образования (выплата денежной компенсации стоимости проезда работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности к месту работы, выплата единовремменного пособия в размере до 6 должностных окладов прибывшим на работу в сельскую местность | 987104 |  | 987104 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | выплата единовремменного пособия в размере до 6 должностных окладов | 45500 |  | 45427,5 |  | 72,5 |  |  |  |
|  |  | социальная поддержка отдельным категориям граждан по оплате жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных образовательных учреждений | 12515888 |  | 11825408,63 |  | 690479,37 |  | сокращение потребности на оплату льгот по оплате жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных образовательных учреждений из-за погодных условий |  |
| Основное мероприятие 6 |  | Развитие кадрового потенциала системы общего образования детей | 2249964 |  | 2247324,38 |  | 2639,62 |  |  |  |
|  |  | выплата ежемесячного вознаграждение за выполнение функций классного руководителя | 2249964 |  | 2247324,38 |  | 2639,62 |  | экономия средств из-за больничных листов |  |
| Подпрограмма 3 |  | Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей муниципальной программы "Развитие образования Суджанского района Курской области" | 11039592 |  | 10965896,7 |  | 73695,3 |  |  |  |
| основное мероприятие 1 |  | реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию | 11008061 |  | 10934366,68 |  | 73694,32 |  | остаток по заработной плате (уменьшение численности педагогических работников), экономия по ТЭР, |  |
| основное мероприятие 2 |  | предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений образования (выплата денежной компенсации стоимости проезда работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности к месту работы) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| основное мероприятие 3 |  | проведение мероприятийя по патриотическому воспитанию граждан | 31531 |  | 31530,02 |  | 0,98 |  |  |  |
|  |  |  |  | утверждено |  | исполнено |  | остаток неиспользованных средств | Причина |  |
|  | "Развитие образования в Суджанском районе Курской области" |  |  | 378642642,00 |  | 377405552,35 |  | 1237089,65 |  |  |
| Подпрограмма 1 | Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" мунипальной программы "Развитие образования Суджанского района Курской области" |  |  | 10862690,00 |  | 10791942,09 |  | 70747,91 |  |  |
| основное мероприятие 1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  |  | 1559586,00 |  | 1559584,41 |  | 1,59 |  |  |
| основное мероприятие 2 | Сопровождение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы |  |  | 9303104,00 |  | 9232357,68 |  | 70746,32 |  |  |
|  | содержание работников,осуществляющие переданные государственные полномочия по выплате компенсации части родительской платы |  |  | 119479,00 |  | 119479,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений всего |  |  | 9111325,00 |  | 9040638,68 |  | 70686,32 | возврат средств ФСС, экономия средста на приобретение оборудования |  |
|  | Прочие расходы в области образования |  |  | 72300,00 |  | 72240,00 |  | 60,00 |  |  |
| Подпрограмма 2 | "Развитие дошкольного и общего образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Суджанского района Курской области" |  |  | 346046406 |  | 344892019,4 |  | 1154386,58 |  |  |
| Основное мероприятие 1 | "Реализация дошкольных образовательных программ |  |  | 34350142 |  | 34328806,42 |  | 21335,58 |  |  |
|  | расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений всего |  |  | 31066560 |  | 31045224,42 |  | 21335,58 | возврат средств ФСС |  |
|  | обеспечение проведения капитальных ремонтов муниципальных дошкольных образовательных организаций |  |  | 3283582 |  | 3283582 |  | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Содействие развитию дошкольного образования |  |  | 33980138 |  | 33241478,5 |  | 738659,5 |  |  |
|  | релизация образовательной программы дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов |  |  | 30819289 |  | 30819289 |  | 0 |  |  |
|  | выплата компенсации части родительской платы |  |  | 3160849 |  | 2422189,5 |  | 738659,5 | закрытие садов на проведение капитальных ремонтов, низкая посещаемость в связи с болезнью детей |  |
| Основное мероприятие 3 | Реализация основных общеобразовательных программ |  |  | 34926969 |  | 34600933,55 |  | 326035,45 |  |  |
|  | расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений всего |  |  | 29691899 |  | 29365863,55 |  | 326035,45 | стоимость услуг по составлению проектно-сметной документации |  |
|  | финансирование мероприятий по организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  | 2545070 |  | 2545070 |  | 0 |  |  |
|  | создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |  |  | 2690000 |  | 2690000 |  | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Содействие развитию общего образования |  |  | 225609465 |  | 225602353 |  | 7112 |  |  |
|  | субвенция местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных учреждениях части финансирования расходов на оплату труда работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов |  |  | 225609465 |  | 225602353 |  | 7112 | возврат исполнительно листа по удержаниям из заработной платы |  |
| Основное мероприятие 5 | Социальная поддержка работников образовательных организаций дошкольного и общего образования |  |  | 14896431 |  | 14851002,94 |  | 45428,06 |  |  |
|  | предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений образования (выплата денежной компенсации стоимости проезда работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности к месту работы, выплата единовремменного пособия в размере до 6 должностных окладов прибывшим на работу в сельскую местность |  |  | 1013970 |  | 1013970 |  | 0 |  |  |
|  | выплата единовремменного пособия в размере до 6 должностных окладов |  |  | 227618 |  | 182189,94 |  | 45428,06 | сокращение численности молодых специалистам , имеющих право на получение единовременного пособия |  |
|  | социальная поддержка отдельным категориям граждан по оплате жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных образовательных учреждений |  |  | 13654843 |  | 13654843 |  | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 6 | Развитие кадрового потенциала системы общего образования детей |  |  | 2283261 |  | 2267445,01 |  | 15815,99 |  |  |
|  | выплата ежемесячного вознаграждение за выполнение функций классного руководителя |  |  | 2283261 |  | 2267445,01 |  | 15815,99 | сокращение численности в классах комплектах |  |
| Подпрограмма 3 | Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей муниципальной программы "Развитие образования Суджанского района Курской области" |  |  | 21733546 |  | 21721590,84 |  | 11955,16 |  |  |
| основное мероприятие 1 | реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию |  |  | 21678366 |  | 21672840,84 |  | 5525,16 | возврат ФСС |  |
| основное мероприятие 2 | предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений образования (выплата денежной компенсации стоимости проезда работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности к месту работы) |  |  | 13500 |  | 12750 |  | 750 | остаток средств по компенсации проезда педагогическим работникам к месту работы в сельской местности |  |
| основное мероприятие 3 | проведение мероприятийя по патриотическому воспитанию граждан |  |  | 41680 |  | 36000 |  | 5680 |  |  |

4. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Суджанском  районе Курской области»

(2015 – 2020 годы)

Во исполнение задачи 1 «Расширение объектного состава имущества, находящегося в муниципальной собственности Суджанского района Курской области»:

- На 74 объектов недвижимого имущества произведена государственная регистрация права собственности муниципального района «Суджанского район» Курской области.

Во исполнение задачи 2 «Создание рынка земли, право государственной собственности на которые не разграничено, и недвижимости»:

1. Выставлено на торги 5 земельных участков, предназначенных для малоэтажной многоквартирной жилой застройки, в целях строительства многоквартирных жилых домов, расположенных по Казачелокнянскому сельсовету и 1 земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием «для растениеводства», расположенный на территории Мартыновского сельсовета.

Во исполнение Задачи 3 «Оптимизация состава объектов муниципальной собственности Суджанского района Курской области, а также определение экономически выгодных вариантов их использования»:

- Утвержден Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на 2015 год и плановый период 2016-2017гг. В полном объеме проведены мероприятия по реализации в 2017 году предлагаемого к продаже имущества. План не исполнен в связи с признанием аукциона по продаже муниципального имущества не состоявшимся по причине отсутствия заявок.

- Имущество Суджанского района Курской области в 2017г. в аренду предоставлялось.

- Доход составил 94293 руб. 16 коп.

- Доходы от сдачи в аренду земельных участков государственная собственность на которые не разграничена в процентном отношении к ожидаемым поступлениям составили 100%.

- Количество земельных участков, предоставленных в 2017г. в собственность отдельным категориям граждан бесплатно в рамках реализации Закона Курской области «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Курской области» составило 8 единиц. Плановые показатели Программы не достигнуты в связи с изменениями, внесенными в НПА РФ, субъекта федерации, приведением нормативной базы ОМС к актуальному состоянию, а также по причине некоторого количества отказов граждан от предоставления в собственность земельных участков.

Во исполнение Задачи 4 «Создание правовых, административных и материально-технических условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом»:

- В 2017г. 1 сотрудник отдела проходил обучение.

Бюджетные ассигнования, направленные на выполнение п. 1,2,3,4 задачи 1 «Проведение государственной политики в области имущественных и земельных отношений на территории Суджанского района Курской области» реализованы в полном объеме. Мероприятия, предусмотренные п.5 вышеуказанной задачи, отделом исполнены в полном объеме. От запланированных сумм по программе (имущество) осталось 2357,00 руб. в связи с тем, что фактически расходы стоимости услуг оставили сумму меньше, чем было запланировано.

От запланированных сумм по программе (земля) осталось 43397,00 руб. в связи с тем, что разработка экономического обоснования коэффициентов для расчета арендной платы за земельные участки – не разрабатывалось, т.к. нет организаций, соглашающихся на выполнение работ за данную сумму.

5 . «Охрана окружающей среды Суджанского районаКурской области»

В 2017 году в Суджанском районе по  подпрограмме «Экология и чистая вода Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы» приняли участие три сельсовета. Пореченский сельсовет произвел ремонт водопроводных сетей в д. Леонтьевке, в Плеховском сельсовете произведен ремонт водопроводных сетей по улице Думновка и улице Хареновка, в Мартыновском сельсовете выполнен ремонт водопроводных сетей в с. Мартыновка. Протяженность отремонтированных водопроводных сетей составила 1,885 м. Из районного бюджета было выделено 130,74 тыс.руб., из областного – 1148,916 тыс.руб. Общая сумма по итогу составила 1279,656 тыс.руб. Экономия областного бюджета составила 35,0 тыс.руб., районные бюджетные средства остались без изменения.

6.  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Суджанском районе Курской области на 2016-2020 годы»

В 2017 году в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан с Суджанском районе Курской области на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Суджанского района Курской области от 13.11.2017 №749 (с последующими изменениями и дополнениями) было выполнено мероприятие «Разработка местных нормативов градостроительного проектирования» на сумму 1,6 тыс.руб. Разработка ПСД и оплата государственной экспертизы была выполнена частично. Освоена сумма 468 тыс.руб. из запланированных 787,03833 тыс.руб. Кроме того, было завершено строительство объекта «Газоснабжение малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Курская область, Суджанский район, Замостянский сельсовет, с.Бондаревка (корректировка)» с учетом врезки на сумму 1134,62267 тыс.руб., строительный контроль выполнен на сумму 23,688 тыс.руб., технические планы выполнены на сумму 7,835 тыс.руб. Таким образом, в рамках основного мероприятия «Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований» было освоено 1634,1 тыс.руб.

Мероприятие по государственной поддержке семей в улучшении жилищных условий выполнено полностью на сумму 882,0 тыс.руб. Также выполнены работы по подготовке карт (планов) для установления границ населенных пунктов сельских поселений и для передачи сведений в Единый государственный кадастр недвижимости органами местного самоуправления сельских поселений на сумму 407,607 тыс.руб.

Таким образом, в рамках программы было израсходовано 2925,39 тыс.руб. из запланированных 3315,48 тыс.руб. Не освоено 390,1 тыс.руб. Причиной не полного использования запланированных денежных средств на данное мероприятие послужили следующие причины: несвоевременное выполнение проектов, отсутствие разработанных проектов, фактические расходы стоимости некоторых услуг составили сумму меньше чем было запланировано.

7. « Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта Суджанского района Курской области»

Всего предусмотрено 7749,4 тыс.руб. в том числе на з/п – 3904,7; Тэр и связь – 1094,4 тыс.руб.; прочие расходы - 1072 тыс.руб.; приобретение путевок – 1196,2 тыс. руб.; проведение спортивных и молодежных мероприятий – 482,1 тыс.руб.

Всего исполнено – 7730,9 тыс. руб. 99,8%; з/п – 3904,7 тыс.руб. 100%; прочие расходы – 1061 тыс.руб. 99,0%; приобретение путевок – 1196,2 тыс. руб. 100%; проведение спортивных и молодежных мероприятий – 482,1 тыс.руб. 100%

8. «Развитие муниципальной службы в Суджанском районе Курской области на 2015-2020 годы»

Муниципальная Программа «Развитие муниципальной службы в Суджанском районе Курской области на 2015–2020 годы» постановлениями Администрации Суджанского района Курской вносились изменения и дополнения. В данной Программе с уточнениями предусмотрено финансирование на 2017 год в сумме 45,05 тыс. руб.

В целях исполнения календарного  плана повышения квалификации муниципальных служащих муниципальных районов и городов Курской области в 2017 году, денежные средства в Программе предусмотрены на оплату за обучение муниципальных служащих Администрации района на курсах повышения квалификации – 44,46тыс. руб. Данные денежные средства использованы в полном объеме на сумму 0,59 тыс. руб. . Обучение прошли 7 муниципальных служащих.

10. «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Суджанском районе Курской области и безопасности дорожного движения на 2015-2020 годы»

В муниципальной программе Суджанского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Суджанском районе Курской области и безопасности дорожного движения на 2015-2020 годы» было запланировано финансирование в 2016 году в сумме 37761626,7тыс. рублей. Фактически исполнено-30310797,51 тыс.руб.. Остаток дорожного фонда –7450829,19 тыс. руб. был перенесен на 2017 год, в связи со строительством дороги по ул. Воробьева в с. Воробжа.

11. «Профилактика правонарушений»

В 2016 году по программе «Профилактика правонарушений» из средств районного бюджета было выделено 1400,74 тыс.руб..Все денежные средства использованы в полном объеме на установку камер видеонаблюдения в образовательных учреждениях района, установку ограждений территорий образовательных учреждений.

12. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах Суджанского района Курской области»

Мероприятия муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Суджанского района Курской области на 2015 – 2020 годы», в 2016 году выполнены в полном объёме.

Запланированные объёмы финансирования в объёме 152574,25 рублей, в соответствии с программой, направлены на «Оборудование и содержание мест организованного отдыха людей на водных объектах Суджанского района». На территории Махновского сельсовета в летний период функционировал муниципальный пляж. Дополнительно вблизи водных объектов на территории района были размещены предупреждающие информационные стенды.

13. «Повышение эффективности управления финансами Суджанского района Курской области»

Во исполнение постановления Администрации Суджанского района Курской области от 01.11.2013 года №1136 Финансово-экономическое управление сообщает следующее: Муниципальная программа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами и повышения устойчивости местных бюджетов Суджанского района Курской области" на 2014-2016 годы утверждена постановлением Администрации Суджанского района Курской области от 7.11.2013 года №1173. В течение 2015 года в программу вносились изменения в связи с изменением объема финансирования на содержание финансово-экономического управления и бюджетных кредитов из бюджета муниципального района бюджетам поселений. Расходы на реализацию данной программы на 2015 год предусмотрены в сумме 10816,3 тыс.руб., фактическое исполнение составило 10815,9 тыс.руб. или 99,99%. Исполнение показателей (индикаторов) программы характеризуется следующими данными: № п/п; Наименование показателя; Единица измерения; План; Факт; % исполнения. Подпрограмма 2. «Эффективная система межбюджетных отношений в Суджанском районе Курской области»:. 1.; Доля муниципальных образований, не имеющих кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы; процентов; 100,0; 100,0; 100,0. 2.; Доля муниципальных образований, не имеющих просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам; процентов; 100,0; 100.0; 100.0. 3.; Доля муниципальных образований, не имеющих нарушений ограничений дефицита местных бюджетов; процентов; 100,0; 100.0; 100.0. 4.; Темп роста просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений на конец года по сравнению с предыдущим периодом; процентов; <100.0; 0.0; -. 5.; Темп роста объема муниципального долга поселений на конец года по сравнению с предыдущим периодом; процентов; <100.0; 96,2; -. Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Суджанского района Курской области «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами Суджанского района Курской области». 1.; Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Суджанского района Курской области к общему количеству показателей (индикаторов); процентов; 100,0; 100,0.

14. «Социальное развитие села в Суджанском районе Курской области на 2015-2017 годы

и на период до 2020 года»

В 2016 году в муниципальной программе Суджанского района Курской области «Социальное развитие села в Суджанском районе Курской области на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» было запланировано финансирование основного мероприятия «Обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры» - строительство объекта «Водоснабжение с. Новоивановка Суджанского района Курской области» в сумме 3955,575 тыс. рублей: за счет субсидии из областного бюджета – 2390,548 тыс. рублей, за счет субсидии из  федерального бюджета – 971,627тыс.рублей, за счет средств бюджета муниципального района – строительство-593,40 тыс. р, стройконтроль-56,0 т.р., технические планы-28,0 т.р.

В рамках данного мероприятия были запланированы расходы бюджета муниципального района:

- на софинансирование расходных обязательств по строительству объекта «Газоснабжение х.Никольский  Суджанского района Курской области» в сумме-1000,0 тыс.рублей;  в т.ч.районный бюджет- строительство-150 т.р,строительный контроль-14,0 т.р.; областной бюджет -410,807 т.р,; федеральный бюджет-439,193 т.р. Исполнено в полном объеме.

-Реконструкция автомобильной дороги «Льгов-Суджа»-Локня в Суджанском районе Курской области. всего-47479,917 т.р. в т.ч. федеральный бюджет-32670,25 т.р. областной бюджет-12435.672 т.р. районный бюджет-2373,995 т.р.,

Возврат средств федерального бюджета -32670,250т.р. и областного бюджета- 11974,4 тыс.руб. в январе 2017г.

15. «Содействие занятости населения Суджанского района

Курской области»

Постановлением Администрации Суджанского района Курской области № 1100 от 10.11.2014г. утверждена муниципальная  программа «Содействие занятости населения Суджанского района Курской области на 2015-2017 г.» с выделением денежных средств из муниципального бюджета района в сумме  57000,00 руб. на 2016 г.

Выделенные денежные средства из муниципального бюджета района в сумме 57000 руб. освоены в полном объеме , в т. ч. 45,0 тыс. руб.- освоено на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет ( выплата з/платы),11972,40 тыс. руб.- освоено на временное трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, из числа выпускников учреждений среднего профессионального образования, ищущих работу впервые (выплата з/ платы).