**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ за 2024 год**

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики района, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов Администрации Суджанского района Курской области в соответствующей сфере деятельности.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Суджанского района Курской области в 2024 году (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с постановлением Администрации Суджанского района Курской области от 10.12.2018 № 810 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Суджанского района Курской области их формирования, реализации и оценки эффективности реализации» (далее -Порядок).

В 2024 году реализовывались 17 муниципальных программ различной направленности, разработанных в соответствии с Порядком, можно отметить, что основные цели и задачи, поставленные в программах, достигнуты. Мероприятие считается выполненным в полном объеме в случае, если достигнуто не менее 95% запланированных результатов.

На реализацию муниципальных программ предусматривалось направить 961 474,8 тыс.руб. Фактическое финансирование составило 817 940,2 тыс.руб. или 85,1 % от запланированного объема. Разница между плановым и фактическим объёмами финансирования составила 143 534,6 тыс.руб..

В 2024 году распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам Суджанского района Курской области сложилось следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |   |  руб. |   |
| **Наименование** | **план** | **факт** | **% исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **ВСЕГО** | *961 474 824,25* | *817 940 177,20* | *85,1* |
| *Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Развитие культуры в Суджанском районе Курской области"* | *68 545 019,00* | *49 790 117,49* | *72,6* |
| *Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Социальная поддержка граждан Суджанского района"* | *41 482 811,00* | *38 308 296,94* | *92,4* |
| *Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Развитие образования Суджанского района Курской области"* | *738 445 303,91* | *641 086 019,42* | *86,8* |
| *Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Суджанском районе Курской области"* | *550 000,00* | *325 837,20* | *59,2* |
| *Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Охрана окружающей среды Суджанского района Курской области"* | *11 823 454,22* | *11 495 018,33* | *97,2* |
| *Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Суджанском районе Курской области"* | *6 922 412,47* | *3 263 952,26* | *47,2* |
| *Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта"* | *4 841 928,00* | *4 622 990,0* | *95,5* |
| *Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Развитие муниципальной службы в Суджанском районе Курской области "* | *30 000,00* | *10 440,00* | *34,8* |
| *Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Развитие архивного дела в Суджанском районе Курской области"* | *368 408,0* | *368 229,95* | *99,9* |
| *Муниципальная программа Суджанского района Курской области " Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Суджанском районе Курской области и безопасности дорожного движения"* | *14 095 013,82* | *2 515 464,15* | *17,8* |
| *Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Профилактика правонарушений в Суджанском районе"* | *377 900,00* | *377 900,00* | *100,0* |
| *Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Суджанского района Курской области"* | *674 300,00* | *392 280,00* | *58,2* |
| *Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Повышение эффективности управления муниципальными финансами Суджанского района Курской области"* | *25 018 929,35* | *25 018 919,77* | *100,0* |
| *Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Развитие малого и среднего предпринимательства Суджанского района Курской области"* | *100 000,00* | *-* | *-* |
| *Муниципальная программа Суджанского района Курской области " Содействие занятости населения Суджанского района Курской области"* | *520 197,48* | *500 119,63* | *96,1* |
| *Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Развитие информационного общества Суджанского района Курской области"* | *810 000,00* | *489 343,58* | *60,4* |
| *Муниципальная программа «Обеспечение эффективного осуществления полномочий муниципального казённого учреждения Суджанского района Курской области «Управление хозяйственного обеспечения» и муниципального казённого учреждения «Центр бюджетного учета Суджанского района" Курской области"* | *46 909 147,00* | *39 375 252,53* | *83,9* |

 |
|  |
|  |

**Муниципальная программа «Развитие культуры в Суджанском районе Курской области в 2024-2026гг.»**

**Основные результаты реализации муниципальной программы в 2024 году**

Задачи муниципальной программы ориентированы на реализацию прав граждан в области культуры, установленных в положениях [статьи 44 Конституции Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/9004937), что относится к стратегическим национальным приоритетам.

Решение указанных задач обеспечивается посредством реализации подпрограммы 2 "Наследие" и подпрограммы 3"Искусство", включающих в себя:

  -   оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры, в которых будут задействованы: библиотеки, кинотеатр, учреждения культурно-досугового типа;

  -   осуществление мер государственной поддержки кинообслуживания, творческих инициатив населения, молодых дарований, работников сферы культуры, творческих союзов и организаций культуры;

   -  проведение крупномасштабных мероприятий районного, областного, межрегионального, общенационального и международного значения, посвященных значимым событиям отечественной и мировой культуры, а также, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере культуры; мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры.

     Решение указанных задач и достижение главной цели Программы позволило в 2024 году достигнуть следующих основных результатов:

 - укрепление единого культурного пространства Курской области, а также духовного единства и социальной стабильности;

- развитие межнациональных и межрегиональных культурных связей;

- повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств;

- достижение необходимого уровня эффективности государственно-правового регулирования отрасли;

- выравнивание уровня доступности культурных благ независимо от размера доходов, социального статуса и места проживания;

- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;

- создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, инвалидов и ветеранов в активную социокультурную деятельность;

- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развитие самодеятельного художественного творчества. Стимулирование потребления культурных благ;

- удовлетворение потребностей различных категорий граждан Суджанского района Курской области в активном и полноценном отдыхе, приобщении к культурным ценностям.

     Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются:

 - признание стратегической роли и приоритета культуры для обеспечения социальной стабильности, воспитания общества в идеалах нравственности и духовности;

 - доведение в 2024 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионе;

 - качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала;

 - расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов, а также создание отраслевой информационной инфраструктуры;

  - создание инновационных механизмов сохранения, использования, популяризации и вовлечения объектов культурного наследия в хозяйственный оборот;

  - оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов в сфере культуры, внедрение современных подходов бюджетного планирования, контроля, оценки рисков, внутреннего и внешнего аудита;

 - повышение качества финансового управления в сфере культуры, в том числе путем совершенствования системы государственных закупок и применения инструментов корпоративного менеджмента;

 - привлечение внебюджетных источников финансирования для реализации

В ходе реализации муниципальной программы в 2024 году были достигнуты следующие целевые показатели:

- Количество посещений организации культуры по отношению к уровню 2019 года составил 42,0 %;

- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе составило 100,0%;

- охват населения библиотечным обслуживанием составил 44,0 %;

- количество экземпляров новых поступлений в фонды документов муниципальных библиотек составило 150 экземпляров;

- среднее число участников клубных формирований в расчёте на 1 тыс. человек населения составило 84,2 чел.;

- среднее число посещений киносеансов в расчёте на 1 человека составило 0,33 ед.;

- доля библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек муниципального образования составила 100,0%;

**Плановый объем** бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2024 году составил 68 545 019,рублей, исполнено – 49 790 117,49. в том числе:

**По подпрограмме 1.1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»** в том числе:

 *Основное мероприятие «Организация и поддержка учреждений в сфере культуры»* объем ассигнований бюджета муниципального района составляет 2 808 458 000 рублей, исполнено – 2 707 289 руб.

**По подпрограмме «Искусство»** ассигнований бюджета муниципального района составляет 65 736 561 рублей, **исполнено** – 47 082828,48 руб. в том числе:

*Основное мероприятие* «*Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия»* **плановый объем** ассигнований бюджета муниципального района составляет 65 736 561 рублей, **исполнено** – 47 082828,48 руб.

Не израсходованы средства по программе:

 12 135,5 тыс. рублей- экономия на заработной плате в связи с вакансиями и нетрудоспособностью работников по причине болезни;

 635,8тыс. рублей- экономия расходов по ТЭР;

 3 737,3 тыс. рублей- экономия по прокатной плате, капитальному ремонту и тд.

Интегральная оценка эффективности Программы составляет 72,6 ед.

**Сведения о достижении показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы «Развитие культуры в Суджанском районе Курской области на 2024-2026 годы» в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель(индикатор) | Ед. изм. | План | Факт | Пояснение\* |
| Цель I Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного единства российского общества |
| Задача №1 Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры |
| 1.1 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2019 года | % | 0,5 | 0,42 | Снижение в связи с введением режима КТО  |
| 1.3 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе | % | 100,0 | 100,0 |  |
| Задача №2 Сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям |
| 2.1 | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 58,9 | 44,0 | Снижение в связи с введением режима КТО |
| 2.3 | Количество экземпляров новых поступлений в фонды документов муниципальных библиотек | Экз. | 150 | 150 |  |
| Задача №3 Обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого и инновационного потенциала населения |
| 3.1 | Среднее число участников клубных формирований в расчёте на 1 тыс. человек населения | Чел. | 90 | 84 | Снижение в связи с введением режима КТО |
| 3.2 | Среднее число посещений киносеансов в расчёте на 1 человека | Ед. | 0,3 | 0,33 |  |
| 3.3 | Доля библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек муниципального образования | % | 100 | 100 |  |

\* пояснение дается в случае если фактическое значение показателя (индикатора) меньше планового - указываются причины не достижения планового показателя

к

Су

**Сведения о расходах на реализацию**

**муниципальной программы «Развитие культуры в Суджанском районе Курской области на 2024-2026 годы» в 2024 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотренозаконом (решением) о бюджете, тыс. руб. | Предусмотреномуниципальнойпрограммой, тыс. руб. | Кассовое исполнение (факт) за отчетный год, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федеральный бюджет | 883,0 | 883,0 | 883,0 |
| Бюджет МО с учетом МБТ | 67 662,019 | 67 662,019 | 48 9707,117 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |
| Полученные МБТ |  |  |  |
| Итого: | 68 545,019 | 68 545,019 | 49 790, 117 |

**Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Социальная поддержка граждан Суджанского района"**

**Сведения о расходах на реализацию**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотренозаконом (решением) о бюджете, тыс.руб. | Предусмотреномуниципальнойпрограммой, тыс.руб. | Кассовое исполнение (факт) за отчетный год, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Областной бюджет | 41 482 811,00 | 41 482 811,00 | 38 308 296,94 |
| Бюджет МО с учетом МБТ | - | - | - |
| Внебюджетные средства | - | - | - |
| Полученные МБТ | - | - | - |
| Итого: | 41 482 811,00 | 41 482 811,00 | 38 308 296,94 |

**Муниципальная программа «Развитие образования Суджанского района Курской области» за 2024 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации
**Муниципальной программы «Развитие образования в Суджанском районе Курской области» за 2024 год** подготовлен в соответствии с методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ Суджанского района Курской области, утвержденных постановлением Администрации Суджанского района Курской области от 19.12.2018 г. № 408. Реализация комплекса мероприятий муниципальной программы направлено на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Суджанского района Курской области.

За счет всех источников финансирования в 2024 году на реализацию муниципальной программы «**Развитие образования в Суджанском районе Курской области»** было направлено средств в сумме 641,1 млн. руб., что составляет 86,7% от запланированного объема финансирования.

Фактов нецелевого использования денежных средств, выделенных на реализацию муниципальных программ, не имелось.

В рамках Программы реализовывались следующие подпрограммы:

**подпрограмма 1** «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Развитие образования Суджанского района Курской области»;

**подпрограмма 2** «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Суджанского района Курской области»;

**подпрограмма 3** «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы «Развитие образования Суджанского района Курской области».

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат за 2024 год показала эффективность использования финансовых средств, направленных на реализацию Программы.

Использование программно-целевого метода для решения проблем развития казенных учреждений образования, подведомственных Управления образования Суджанского района Курской области, направлено на создание условий для максимально эффективного управления финансовыми средствами в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере образования в условиях бюджетных ограничений.

Выполненные в ходе реализации Программы мероприятия позволили в полном объеме реализовать полномочия Администрации Суджанского района по решению вопросов местного значения в области образования.

По результатам реализации Программы обеспечено следующее:

реализованы гарантии получения дошкольного образования;

отсутствует очередь на зачисление детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в дошкольные образовательные организации;

созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, во всех общеобразовательных организациях;

охват программами дополнительного образования не менее 75 % процентов детей в возрасте 5 - 18 лет;

созданы во всех образовательных организациях коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), наделенные полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам образовательной и финансово-хозяйственной деятельности;

ведется модернизация существующей инфраструктуры общего образования путем проведения работ по капитальному ремонту зданий (помещений) муниципальных общеобразовательных организаций и оснащения отремонтированных зданий (помещений) общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания;

осуществлялось повышение качества воспитания обучающихся общеобразовательных организаций, участие их в разработке и реализации рабочих программ воспитания, информирование и вовлечение школьников в проекты детских и молодежных объединений, поощрение развития школьного самоуправления.

Вместе с тем, следует отметить ряд проблем, сложившихся в 2024 году в системе образования района:

материально-техническая база учреждений образования, подведомственных Управления образования Суджанского района Курской области, не полностью отвечает требованиям, предъявляемым СанПиН;

в связи с переходом общеобразовательных учреждений на федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения и в целях повышения качества преподавания необходимо современное оснащение техническими средствами, оборудованием, методическими и наглядными пособиями общеобразовательных школ.

В 2024 году в рамках муниципальной программы в отчётном году реализован комплекс мероприятий со следующими основными результатами.

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Суджанском районе Курской области» и прочие мероприятия в области образования»:

В 2024 году данная подпрограмма была направлена на существенное повышение качества управления процессами развития муниципальной системы образования, на вовлечение экспертов и широкой общественности в реализацию муниципальной программы.

Результаты реализации подпрограммы 1 за 2024 год:

осуществлялось своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовка методических рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы;

осуществлялся мониторинг и контроль реализации муниципальной программы;

публикация в СМИ аналитических материалов о процессе и реализации муниципальной программы;

был обеспечен высокий уровень открытости информации о результатах развития муниципальной системы образования, в том числе через ежегодную публикацию Публичного доклада о состоянии и развитии системы образования Суджанского района Курской области.

**Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Суджанского района Курской области»**

Результаты реализации подпрограммы 2 за 2024 год:

обеспечение 100% охвата детей в возрасте от 3 до 7 услугами дошкольного образования;

обеспечение современными условиями предоставления дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования всех детей, посещающих дошкольные образовательные организации;

повышение качества общего образования, распространение модели успешной социализации детей;

обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации Суджанского района Курской области;

обеспечение государственных гарантий общедоступности общего образования;

упорядочение подвоза обучающихся сельской местности в общеобразовательные учреждения и уменьшение рисков при их перевозке;

предоставление детям-инвалидам и детям с ОВЗ возможности освоения образовательных программ общего образования в форме дистанционного, интегрированного или инклюзивного образования.

создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;

укрепление учебно-материальной базы общеобразовательных организаций;

качественное обновление кадрового состава муниципальной системы, развития механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному совершенствованию, закрепления молодых кадров педагогов и руководителей школ;

создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей

создание условий для 100-процентного охвата горячим питанием обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях;

обеспечение модернизация существующей инфраструктуры общего образования путем проведения работ по капитальному ремонту зданий (помещений) муниципальных общеобразовательных организаций и оснащения отремонтированных зданий (помещений) общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания;

обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях.

На территории Суджанского района проживает 4890 детей в возрасте от 0 до 18 лет. Система образования Суджанского района Курской области представлена 29 образовательными организациями, в их числе: 9 дошкольные – 263 детей числятся в ОУ, 22 общеобразовательные - 2014 учащихся, 2 организации дополнительного образования – 1216 воспитанников.

Методическое сопровождение образовательной деятельности осуществляет муниципальное казенное учреждение – МКУ «Суджанский информационно – методический центр».

Кадровый педагогический состав района  на протяжении нескольких лет остаётся  стабильным. Основную часть педагогического коллектива района составляют опытные учителя, с большим стажем работы, обладающие профессиональным мастерством.В  образовательных учреждениях работает 455 педагогов, из которых 71% имеют высшее образование, 54 % педагогов аттестованы на высшую и первую квалификационные категории.

Мониторинговые исследования проблемы кадрового обеспечения муниципальной системы образования позволяют говорить о том, что кадровая ситуация в отрасли характеризуется стабильностью. Образовательные учреждения, в основном, укомплектованы педагогическими кадрами. Основной состав работающих в системе образования - женщины (87,3%).

В Суджанском районе Курской области функционируют 19 общеобразовательных организаций. Количество обучающихся составило 2014 человек. Ликвидирована 1 общеобразовательная организация МКОУ «Плеховская ООШ».

Сеть образовательных учреждений района обеспечивает государственные гарантии доступности образования, равные стартовые возможности всем обучающимся. Учащимся и родителям (законным представителям) предоставляется право выбора школы, форм получения образования и форм обучения.

С 6 августа 2024 года в связи со сложившейся на территории Суджанского района обстановки деятельность общеобразовательных учреждений ведётся в дистанционном формате.

Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования осуществляется на основе федеральных государственных общеобразовательных стандартов и основных образовательных программ, курсов, дисциплин, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по одному или нескольким предметам.

В образовательных учреждениях Суджанского района создана система образования позволяющая детям – инвалидам, детям с ОВЗ обучаться среди сверстников в обычной школе, и с раннего возраста не чувствовали себя изолированными от общества. В районе обучается 70 детей с ограниченными возможностями здоровья, 75 детей – инвалидов.

На территории Суджанского района функционируют 9 дошкольных образовательных учреждений, из них 4 городских – МКДОУ «Детский сад №1», МКДОУ «Детский сад №6», МКДОУ «Детский сад №7», МКДОУ «Детский сад №8», 5 сельских – МКДОУ «Детский сад «Золотой колос», МКДОУ «Детский сад «Золотой улей», МКДОУ «Махновский детский сад», МКДОУ «Казачалокнянский детские сады», МКДОУ «Детский сад «Радуга» услугами дошкольного образования охвачено 686 человек, функционировали 38 групп.

На базе МКОУ «Суджанская СОШ №2» функционировали 2 группы кратковременного пребывания, в которых была организована подготовка к школе детей, не посещающих ДОУ с общим количеством 35 детей.

Плановая наполняемость ДОУ – 889 человек, фактическая наполняемость – 263 человек. Малая фактическая наполняемость связана стем, что на территории района была сложная оперативная обстановка. С 6 августа 2024 года в связи со сложившейся на территории Суджанского района обстановки деятельность учреждений была приостановлена.

Удовлетворенность потребности населения в услугах дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 до 7 лет – составляла 100 %.

В соответствии с Постановлением Администрации Суджанского района от 28 февраля 2022 г. №134 размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребёнком, обучающимся в муниципальных дошкольных учреждениях Суджанского района составляет 135 рублей на одного ребёнка.

Единый государственный экзамен представляет собой экзамен с использованием заданий стандартизированной формы – контрольных измерительных материалов, выполнение которых позволяет установить уровень освоения участниками ЕГЭ федерального государственного стандарта среднего общего образования.

В создании единого образовательного пространства ведущим **является мониторинг качества образования.**

Основными показателями его эффективности по – прежнему являются результаты **Государственной итоговой аттестации**.

 В 2024 году выпускники шести приграничных районов, в том числе Суджанского района, получили возможность выбора формы государственной итоговой аттестации: они могли получить аттестат о среднем общем образовании по результатам промежуточной аттестации, либо по результатам единого государственного экзамена.

 Выпускники 9 классов проходили государственную итоговую аттестацию в форме промежуточной аттестации на базе своего общеобразовательного учреждения.

Для участия в государственной итоговой аттестации было заявлено **289 выпускников** из них:

 - **273 человека** в форме **ОГЭ** (из них 2 человека на дому);

- **16** **человек** в форме **ГВЭ.**

 Из 101 выпускника 11 классов: на основании написанных заявлений **24 выпускника** выбрали промежуточную аттестацию и **77 выпускников** проходили государственную итоговую аттестацию в форме единого государственного экзамена.

 По результатам государственной итоговой аттестации все обучающиеся успешно сдали экзамены и получили аттестаты о среднем общем образовании.

В 2024 году проводилась целенаправленная работа по модернизации отрасли образования. Приоритетными направлениями при распределении финансирования являлись расходы по заработной плате с начислениями, компенсация педагогическим работникам образовательных учреждений, текущей оплате коммунальных услуг, продуктов питания, услугам связи.

В 2024 году Управлением образования Администрации Суджанского района были израсходованы на следующие мероприятия:

- выполнение противопожарных мероприятий

- выполнение антитеррористических мероприятий

- выполнение ремонтных работ

- обслуживание школьных автобусов

- улучшение материально- технической базы ОУ.

Выделялись денежные средства для прохождения медосмотра работников образовательных учреждений .

В 2024 году выполнялись меры социальной поддержки, установленные Законом Курской области «Об образовании Курской области» и муниципальными правовыми актами на условиях софинансирования, работникам учреждений образования, предоставлены следующие выплаты:

- компенсация на оплату жилых помещений, отопления, освещения в сумме 18240300,0 руб.,

- компенсация стоимости проезда работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности к месту работы: 560615,0 руб.;

В течение 2024 года 230 педагогическим работникам общеобразовательных учреждений за выполнение функции классного руководителя выплачивалось ежемесячное денежное вознаграждение.

Выплачивалась компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования за средства областного бюджета.

В 2024 году заработная плата в районе выдержана полностью и выплачивается в соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования Суджанского района Курской области» и соответствовала средней заработной плате по экономике региона для всех педагогических работников.

По состоянию на 31 декабря 2024 года средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций сопоставима со средней по экономике региона и составила:

 заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций –50718,78 руб.;

 средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций – 33386,62 руб.;

 средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования – 41405,15 рублей.

В 2024 году выполнялись меры социальной поддержки, установленные Законом Курской области «Об образовании в Курской области» и муниципальными правовыми актами на условиях софинансирования, работникам учреждений образования, предоставлены следующие выплаты:

- компенсация на оплату жилых помещений, отопления, освещения в сумме 18240300,0 руб.

В 2024 году значительные средства были направлены на укрепление материально – технической базы учреждений:

|  |
| --- |
| **Народный бюджет в 2024 году запланировано –** 12572767,0 рублей**,**  |
| Капитальный ремонт здания **МКОУ "Суджанская средняя общеобразовательная школа №1",** общая сумма – 3345537,0 рублей. |
| Капитальный ремонт фасада **здания МКОУ "Суджанская средняя общеобразовательная школа №2"**, общая сумма– 4255970,0 рублей**.** Капитальный ремонт кровли **здания МБУ ДО «Суджанский ДЮЦ» – общая сумма 4971260,0 рублей.**  |
| В 2024 году по проекту «Комплексное развитие сельских территорий Курской области» **завершено строительство детского сада на 35 мест в с. Бондаревка** Замостянского сельского совета Суджанского района Курской области.  |

За счет проводимых мероприятий доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений составила 89 %.

За счет проводимых мероприятий доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности дошкольных образовательных учреждений составила 0 %.

С 2022 году в районе реализуются мероприятия национального проекта «Образование»:

Образовательные учреждения Суджанского района участвуют **в Национальном проекте «Образование»:**

В 2024 году созданы центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в МКОУ «Воробжанская СОШ», МКОУ «Замостянская СОШ», МКОУ «Казачелокнянская СОШ», МКОУ «Погребская СОШ» общая сумма израсходованная на приобретение оборудования – 9412700,0 рублей.

«Цифровая образовательная среда» создана в МКОУ «Казачелокнянская СОШ», МКОУ «Черкасскопореченская СОШ» общая сумма израсходованная на приобретение оборудования – 4938694,0 рублей;

Созданы дополнительные места в рамках проекта «Успех каждого ребенка» в МКОУ «Воробжанская СОШ», приобретено оборудование на сумму 361961 рублей,

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» приобретено спортивное оборудование для МКОУ «Замостянская СОШ» на сумму 667000,0 рублей.

На брендирование объектов в рамках национального проекта «Образование» выделено из муниципального района 150000,0 рублей. В брендировании помещений использовались элементы внедряемой в регионе концепции единого визуального стиля «Инфраструктурный стандарт Курской школы».

Выделены денежные средства на изготовление проектно – сметной документация на строительство Заолешенской школы, строительство которой планировалось в 2025 году (на изготовление проектно – сметной документации – израсходовано 4000000,0 руб.)

Транспортное обеспечение было организовано в 6 ОУ, 9 транспортными средствами, которые соответствуют всем техническим требованиям (МКОУ «Воробжанская СОШ» (1 автобус ПАЗ 32053-70), МКОУ «Гончаровская СОШ» (2 автобуса ПАЗ 32053-70), МКОУ «Махновская СОШ» (1 автобус ГАЗ 22438S), МКОУ «Мартыновская СОШ» (1 автобус ПАЗ 32053-70), МКОУ «Суджанская СОШ №2» (3 автобуса: 1 автобус ПАЗ 32053-70, 2 автобуса ГАЗ 32212), МКОУ «Черкасскопореченская СОШ» (1 автобус ПАЗ 32053-70)). Общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе составляло – 326 человек, что составляет 100% от общего количества нуждающихся в подвозе.

Все школьные автобусы были оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, оборудованы тахографами. Парк школьных автобусов постоянно обновляется, год выпуска транспортных средств  не более 10 лет. Взамен старым автобусам поставляются новые школьные автобусы: в 2017 году была поставка автобуса для МКОУ «Мартыновская СОШ», в 2020 году получили новый автобус МКОУ «Гончаровская СОШ». В 2022 году получены новые автобусы для Суджанской СОШ №2 УАЗ 128801-200-21 вместимостью 14 человек и ПАЗ 423470-04 вместимостью 31 человек.

В 2024 году выделялись денежные средства на содержание школьных автобусов, на обеспечение приобретения горюче - смазочных материалов для обеспечения подвоза обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях к месту обучения и обратно.

С декабря по май 2024 года питание было организовано в 20 общеобразовательных организациях, в районе действовало: 19 столовых, 1 буфет – раздача. В общеобразовательных учреждениях процент охвата горячим питанием составил 92 % (2485 человек).

1635 обучающихся питается бесплатно, из них:

 за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов бесплатные горячие обеды получают 100 % обучающихся 1-4 классов - 1044 человек, стоимость питания составила 85 руб.;

484 обучающихся 5-11 классов из многодетных, малообеспеченных семей, дети с ОВЗ получали бесплатное двухразовое питание, средняя стоимость завтрака и обеда составляет 85 рублей в день;

62 обучающихся из семей СВО получали бесплатное двухразовое питание, средняя стоимость завтрака и обеда составляет 85 рублей в день;

Общее количество обучающихся, питавшихся за родительскую плату, составляла 850 человек.

Компенсацию стоимости питания получали 40 человек обучающихся на дому, стоимость питания составила 85 руб.

В МКОУ «Суджанская СОШ№1» стоимость горячего питания для 1 – 4 классов составляла 120 рублей, для 5 – 11 классов – 100 рублей.

С 1 сентября 2024 года питание организовано в 19 общеобразовательных организациях, Обучающиеся 1 - 4 классов получали продуктовые наборы стоимость питания из расчета 85,0 рублей, обучающиеся - 5 - 11 классов получали денежную компенсацию стоимость питания из расчёта 77,0 рублей.

С 1 сентября 2024 года питание в общеобразовательных учреждениях процент охвата горячим питанием составил 100 % (2014 человек).

Бесплатными учебниками 100 % обеспечены все обучающиеся общеобразовательных организаций.

В 2024 году независимую оценку в муниципальных образовательных учреждениях не проводилась. В рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» реализовывались мероприятия по подключению социально значимых объектов (СЗО) к сети Интернет. На данный момент во всех школах района имеется подключение к высокоскоростному Интернету.

Общеобразовательные организации, расположенные на территории Суджанского района, были обеспеченны интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с — для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с — для образовательных организаций, расположенных в сельской местности.

В рамках внедрения целевой модели цифровой образовательной среды позволило в образовательных организациях создать профили "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, конструировать и реализовывать индивидуальные учебные планы (программы). Обеспечивается оптимизация деятельности образовательных организаций, перевод отчетности образовательных организаций в электронный вид.

В школах введены должности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Претенденты на данные должности, прошли отбор через всероссийский конкурс «Навигаторы детства». Советник директора по воспитанию помогает в реализации программы воспитания и наполнении её содержания новыми смыслами и ценностями. Задача советника – быть наставником для ребят, проводником федеральных детско-юношеских событий. В штатное расписание должность «Советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными детскими организациями» введена в следующих образовательных учреждениях: МКОУ «Борковская ООШ», МКОУ «Воробжанская СОШ», МКОУ «Гончаровская СОШ», МКОУ «Замостянская СОШ», МКОУ «Казачелокнянская СОШ», МКОУ «Лебедевская ООШ», МКОУ «Малолокнянская СОШ», МКОУ «Махновская СОШ», МКОУ «Русскопореченская ООШ», МКОУ «Суджанская СОШ №1», МКОУ «Суджанская СОШ №2», МКОУ «Уланковская ООШ», МКОУ «Черкасскопореченская СОШ», МКОУ «Новоивановская ООШ».

В 2024 году Советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с общественными детскими организациями выплачено - 3615,9тыс. руб.

С 1 сентября 2024 года введена дополнительная выплата советникам директора - обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций из расчета 5000,0 рублей на человека. Общая сумма расходов составила 436170,0 рублей.

Администрация Суджанского района Курской области проводила целенаправленную работу по модернизации отрасли образования. В настоящее время в районе обеспечено стабильное функционирование системы образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития.

Все программные мероприятия в 2024 году реализовывались Управлением образования, образовательными учреждениями Суджанского района.

Целевые индикаторы и показатели программы:

удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного общим и профессиональным образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет - 100 % выполнен;

доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) – 100 % выполнен;

удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаций - 100 % выполнен.

Денежные средства, выделенные на реализацию Муниципальной программы «Развитие образования Суджанского района Курской области» освоены 100 %. Фактов нецелевого использования денежных средств, выделенных на реализацию муниципальных программ, не имелось.

**Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы «Развитие образования Суджанского района Курской области».**

Результаты реализации подпрограммы 3 за 2024 год:

охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования, составил 75 %;

удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, составил 87,0 %;

отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике Курской области, составил 100%;

удельный вес численности детей в возрасте 5 - 18 лет, включенных в социально значимую общественную проектную деятельность, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет, составил 55 %;

количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, составит 1680 ученико/ мест;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, составило 21 %;

доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", составило 100%;

внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, составило 100%.

В районе действует система персонифицированного финансирования. Дети имеют право получать интересующее их (востребованное, качественное и соответствующее ожиданиям детей и их семей) дополнительное образование без ограничения возможности выбора организации, реализующей соответствующую дополнительную общеразвивающую программу.

 Численность детей, проживающих на территории Суджанского района в возрасте от 5 до 18 лет – 3855 человек. 3094 человек (80 %) охвачены услугами дополнительного образования.

Реализовано 1532 сертификатов (40 %) в системе персонифицированного финансирования, плановая 25 %.

Для обеспечения функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей было израсходовано: дети от 5 до 18 - 7002360,0 рублей, дети от 5 до 18 ОВЗ -129120, 0 рублей

Уполномоченной организацией для работы в системе персонифицированного финансирования является Суджанский ДЮЦ.

В рамках реализации **регионального проекта «Успех каждого ребенка»** в рамках данного проекта создано 1680 ученико/мест. Новые места дополнительного образования созданы: МБУ ДО «Суджанская СШ», МБУДО «Суджанский ДЮЦ», МКОУ Суджанская СОШ №1» и МКОУ «Суджанская СОШ №2», МКОУ «Гончаровская СОШ», МКОУ «Замостянская СОШ», МКОУ «Черкасскопореченская СОШ», МКОУ «Махновская СОШ», МКОУ «Воробжанская СОШ» по следующим направленностям: социально-педагогическая, художественная, техническая, физкультурно-спортивная.

Для организации досуга детей во внеурочное время в общеобразовательных школах района в 2024 году реализованы программы дополнительного образования в 120 объединениях. Лицензию на осуществление образовательной деятельности по дополнительному образованию имеют 18 общеобразовательных учреждений.

В районе ведется работа по выявлению, поддержке, развитию и социализации одаренных детей. Традиционными формами в работе с талантливыми и одаренными детьми в районе являются **предметные олимпиады, конкурсы, исследовательская и проектная деятельность.** Информационно-методическим центром в 2024 году были проведены олимпиады по 24 общеобразовательным предметам. В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 467 обучающихся из 20 общеобразовательных школ района. В муниципальном этапе областной олимпиады школьников приняли участие 101 обучающийся из 16 общеобразовательных школ Суджанского района. Лучшие результаты показали обучающиеся Гончаровской средней общеобразовательной школы, Суджанской средней общеобразовательной школы №1, Суджанской средней общеобразовательной школы №2, что говорит о хорошей постановке работы с одарёнными детьми. В этом учебном году в муниципальный этап ВсОШ было включено два новых предмета: экономика и экология.

Олимпиады выявили одаренных детей, которые заняли более шести призовых мест:

Брацыхина Анастасия, ученица 8 класса МКОУ «Суджанская СОШ №1», ставшая победителем по краеведению, обществознанию, биологии, географии и истории, призёром по технологии, английскому языку, русскому языку и химии;

Пенькова Полина, ученица 10 класса МКОУ «Суджанская СОШ №1», победитель по истории и английскому языку, призёр по математике, биологии, по русскому языку, технологии и литературе;

Выпирайлова Ксения, ученица 9 класса МКОУ «Гончаровская СОШ», победитель по химии, призер по биологии, математике, краеведению и географии.

В региональном этапе ВсОШ и областной олимпиады школьников приняли 85 обучающихся Суджанского района. Толстолыченко Виктория, ученица 9 класса МКОУ «Суджанская СОШ №2», стала победителем регионального этапа ВсОШ по праву. Ещё 12 обучающихся стали призёрами.

Патриотическое воспитание остается приоритетным направлением в основе воспитательных систем образовательных учреждений района. Основными целями и задачами патриотического воспитания являются развитие у детей гражданственности и патриотизма, важнейших духовно - нравственных и социальных ценностей, формирование качеств защитников Отечества, воспитание ответственности конституционному и воинскому долгу.

Ежегодно Управлением образования и детско-юношеским центром проводится большое количество фестивалей, конкурсов, смотров, помогающих одаренным детям выявить и показать свои способности.

В 2024 году было запланировано и проведено более двадцати мероприятий, в которых приняли участие практически все школы района, детско-юношеский центр и детские сады. Мероприятия были посвящены пропаганде здорового образа жизни, формированию духовно-нравственных качеств обучающихся по развитию творческих способностей детей.

Более 87 % учащихся образовательных организаций нашего района являются участниками олимпиад, конкурсов и соревнований различного уровня. Участие в конкурсах приводит к хорошим успехам в учебе и жизни.

В период с января по май 2024 года обучающиеся Суджанского района, занявшие первые места в муниципальных этапах, приняли участие в региональных этапах массовых мероприятий: Большом фестивале детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья «Салют Победы», Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика» среди обучающихся образовательных организаций Курской области, Фестивале технического творчества «Дети. Техника. Творчество».

На базе 9 общеобразовательных школ Суджанского района МКОУ «Воробжанская СОШ», МКОУ «Гончаровская СОШ», МКОУ «Казачелокнянская СОШ», МКОУ «Заолешенская ООШ», МКОУ «Мартыновская СОШ», МКОУ «Махновская СОШ», МКОУ «Суджанская СОШ №2», МКОУ «Черкасскопореченская СОШ», МКОУ «Борковская ООШ» в 2024 году были организованы летние лагеря с дневным пребыванием детей. На базе МКОУ «Суджанская СОШ №1» был организован лагерь труда и отдыха. Всего отдохнуло 528 человек (из них 310 учащихся, находящихся в ТЖС и СОП, 13 человек, чьи родители являются участниками СВО) и лагерь труда и отдыха общим количеством 10 человек (из них 5 учащихся, находящиеся в ТЖС). В приоритетном порядке организован отдых, оздоровление и занятость детей, находящихся в ТЖС, СОП, проживающих в неполных и многодетных семьях.

**Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования Суджанского района Курской области»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | наименование показателя (индикатора) | ед. изм | план | факт | пояснение |
|  |  |  |
| 1.  | Удельный вес числа электронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов, разработанных в рамках муниципальной программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов, разработанных в рамках муниципальной программы | процентов | 100 | 100 |  |
| 2 | количество проведенных мероприятий регионального и муниципального уровней по распространению результатов муниципальной программы | единиц | 20 | 20 |  |
| 3 | Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди для предоставления места на получение дошкольного образования в текущем году) | процентов | 100 | 100 |  |
| 4 | Удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования | процентов | 100 | 100 |  |
| 5 | доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | процентов | 22 | 22 |  |
| 6 | доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов | 20 | 20 |  |
| 7 | Доля детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам, в общей численности детей, получивших соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии  | проценты | 100 | 100 |  |
| 8 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | проценты | 1,5 | 1,5 |  |
| 9 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций  | проценты | 20 | 20 |  |
| 10 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций  | проценты | 25 | 25 |  |
| 11 | Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего образования детей | проценты | 100 | 100 |  |
| 12 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании  | проценты | 0 | 0 |  |
| 13 | Численность обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым организован подвоз школьными автобусами к месту обучения и обратно | человек | 330 | 330 |  |
| 14 | Доля обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также дети из семей, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, семей граждан РФ постоянно проживающих на территории Курской области, заключивших контракт о прохождении военной службы, либо контракт о добровольном выполнении задач в ходе проведения СВО обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных горячим питанием (горчим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий продуктовым набором или денежной компенсацией), к общей численности указанной категории обучающихся | проценты | 100 | 100 |  |
| 15 | доля пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам | проценты | 100 | 100 |  |
| 16 | Сокращение доли зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта | проценты | 5,3 | 5,3 |  |
| 17 | Доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки | проценты | 100 | 100 |  |
| 18 | численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящая на одного педагогического работника | человек | 8,4 | 8,4 |  |
| 19 | численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования | человек | 6,4 | 6,4 |  |
| 20 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования Суджанского района Курской области | проценты | 100 | 81 | Педагогические работники находились на простое |
| 21 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Курской области | проценты | 100 | 100 |  |
| 22 | Увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятия физической культурой и спортом  | единицы | 20 | 20 |  |
| 23 | обновление материально – технической базы для организации учебно – исследовательской, научно – практической, творческой деятельности, занятий физкультурой и спортом в образовательных организациях в целях достижения показателей и результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» - «В общеобразовательных организациях обновлена материально – техническая база для занятий физической культурой и спортом» (расположенных в сельской местности и городах с численностью населения до 250 тысяч человек | единицы | 1 | 1 |  |
| 24 | обновление материально – технической базы для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся (Обеспечение образовательных организаций материально – технической базой для внедрения цифровой образовательной среды)  | единицы | 2 | 2 |  |
| 25 | обеспечение интернет - соединением скоростью соединения не менее 100 Мб/с — для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с — для образовательных организаций, расположенных в сельской местности, а также гарантированным интернет-трафиком | единицы | 100 | 100 |  |
| 26 | оснащение (обновление материально – технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (Создание и функционирование центров образования естественно – научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах) | единицы | 4 | 4 |  |
| 27 | доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | проценты | 100 | 100 |  |
| 28 | доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории  | процентов | 100 | 100 |  |
| 29 | модернизация существующей инфраструктуры общего образования путем проведения работ по капитальному ремонту зданий (помещений) муниципальных общеобразовательных организаций и оснащения отремонтированных зданий (помещений) общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | единиц | 3 | 3 |  |
| 30 | количество ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях | единиц | 6,5 | 6.5 |  |
| 31 | Доля жителей населенного пункта (микрорайона) муниципального образования, на территории которого осуществляется реализация проекта, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации проекта, от общего количества населения, проживающего на территории населенного пункта (микрорайона) муниципального образования, в котором осуществляется реализация проекта, проценты.Капитальный ремонт здания муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Суджанская средняя общеобразовательная школа № 1" Суджанского района Курской области, расположенного по адресу: Курская область, г. Суджа, ул. Щепкина, д. 11;Капитальный ремонт здания муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Суджанская средняя общеобразовательная школа № 2" Суджанского района Курской области, расположенного по адресу: Курская область, г. Суджа, ул. Октябрьская, д. 12;Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Суджанский детско – юношеский центр" Суджанского района Курской области, расположенного по адресу: Курская область, г. Суджа, ул. Щепкина, д. 18 | процентов | 222 | 000 | В связи с отсутствием условий для проведения капитального ремонта на территории Суджанского района  |
| 32 | Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации собственности (муниципальной собственности) и (или) объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность субъекта (муниципальную собственность), | единицы | 1 | 1 |  |
| 33 | Количество объектов образования, введенных в эксплуатацию в рамках модернизации инфраструктуры общего образования путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах (и поселках городского типа), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | единицы | 0 | 0 |  |
| 34 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования» | процентов | 81 | 81 |  |
| 35 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процентов | 86,5 | 86.5 |  |
| 36 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей Курской области  | процентов | 100 | 93 |  |
| 37 | Удельный вес численности детей в возрасте 5 - 18 лет, включенных в социально значимую общественную проектную деятельность, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет | процентов | 54 | 54 |  |
| 38 | Оснащение обновление материально – технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях; |  ученика – мест | 90 | 90 |  |
| 39 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. | проценты | 26 | 26 |  |
| 40 | Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | проценты | 100 | 100 |  |
| 41 | доля обучающихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных питанием (горячим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий - денежной компенсацией), к общей численности обучающихся 5-11 классов в муниципальных общеобразовательных организациях | проценты | 100 | 100 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы "Развитие образования Суджанского района Курской области" за 2024 год |  |
|  |  |   |  |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |  |
|   |   | Предусмотрено законом (решением) о бюджете, тыс. руб. | предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | кассовое исполнение (факт) за отчетный год, тыс. руб. | отклонение | примечание |
|   | **"Развитие образования в Суджанском районе Курской области"** | **738445,303** | **738445,303** | **641086,019** | **97359,284** |   |
|  **Подпрограмма 1** | Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" мунипальной программы "Развитие образования Суджанского района Курской области" | 8141,600 | 8141,600 | 7665,900 | 475,700 |   |
|  | **заработная плата работников управления образования** | 1933,300 | 1933,300 | 1933,200 | 0,10 |   |
|  | содержание работников,осуществляющие переданные государственные полномочия по выплате компенсации части родительской платы |   |   |   | 0,00 |   |
|  | **Расходы на содержание прочих учреждений образования (ЦБ, ИМЦ) всего** | **6108,30** | **6108,30** | **5729,10** | **379,20** |   |
|  |  оплата труда с начислениями  | 5282,400 | 5282,400 | 5156,500 | 125,90 | экономия по оплате труда и начислениям на оплату труда, в связи с переводом работников на простой |
|  | закупка товров работ, услуг для нужд прочих учреждений образования | 819,300 | 819,300 | 568,600 | 250,70 | экономия средств по приобретению ГСМ и ТЭР |
|  | иные бюджетные ассигнования | 6,600 | 6,600 | 4,000 | 2,60 |   |
|   | Прочие расходы в области образования (проведение мероприятий) | 100,000 | 100,000 | 3,600 | 96,40 | экономия средств в связи с ограничениями в проведении мероприятий |
|  **Подпрограмма 2** | **"Развитие дошкольного и общего образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Суджанского района Курской области"** | **699018,000** | **699018,000** | **608631,600** | **90386,400** |   |
|  | **расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных дошкольных учреждений всего** | **67065,7** | **67065,7** | **46865,6** | **20200,1** |   |
|  |  оплата труда с начислениями  | 28396,3 | 28396,3 | 22813,4 | 5582,9 | экономия по оплате труда и начислениям на оплату труда, в связи с переводом работников на простой |
|  | закупка товров работ, услуг для нужд прочих учреждений образования | 32231,2 | 32231,2 | 18126,9 | 14104,3 |  экономия по ТЭР, продуктам питания, противопожарным мероприятиям, услугам ЧОП |
|  | иные бюджетные ассигнования | 2357 | 2357 | 1844,1 | 512,9 |   |
|  | Субсидии бюджетным учреждениям | 4081,2 | 4081,2 | 4081,2 | 0 |   |
|  | релизация образовательной программы дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов | 67134,6 | 67134,6 | 53166,8 | 13967,8 | экономия по оплате труда и начислениям на оплату труда, в связи с переводом работников на простой |
|  | выплата компенсации части родительской платы | 3405,5 | 3405,5 | 1901,3 | 1504,2 | экономия средств по компенсации части родительской платы в связи с прекращением работы детских садов с 6 августа |
|  | **расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений всего** | **45756,000** | **45756,000** | **21343,600** | **24412,400** |   |
|  | закупка товаров работ, услуг для нужд прочих учреждений образования | 40554,000 | 40554,000 | 16633,7 | 23920,3 |  экономия по ТЭР, противопожарным мероприятиям, услугам ЧОП, обслуживание школьных автобусов в связи с дистанциоонным обучением |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | 2800,000 | 2800,000 | 2800 | 0 |   |
|  | иные бюджетные ассигнования | 2402 | 2402 | 1909,9 | 492,1 |   |
|  | мероприятия, направленные на реализацию проекта "Народный бюджет" | 7849 | 7849 | 1003,7 | 6845,3 | отсутствие актов выполненных работ |
|  | мероприятия по организации питания обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных горячим питанием (горячим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий денежной компенсацией),  | 11700,1 | 11700,1 | 11014,5 | 685,6 | экономия средств в связи с дистанционным обучением |
|  | Мероприятия по организации бесплатных завтраков, получающих начальное общее образование в госудорственных и муниципальных общеобразовательных организациях | 7507,7 | 7507,7 | 3494,7 | 4013 | экономия средств в связи с дистанционным обучением |
|  | выплата компенсации стоимости питания обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, обучающихся на дому | 635 | 635 | 325,1 | 309,9 | экономия средств, в связи с сокращением численности обучающихся на дому |
|  | Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в госудорственных и муниципальных общеобразовательных организациях | 8931 | 8931 | 8886,9 | 44,1 | экономия средств в связи с дистанционным обучением |
|  | субвенция местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных учреждениях части финансирования расходов на оплату труда работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов | 408545,4 | 408545,4 | 390635,7 | 17909,7 | экономия по оплате труда и начислениям на оплату труда, в связи с больничными листами |
|  | обеспечение приобретения горюче-смазочных материалов для обеспечения подвоза обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях к месту обучения и обратно | 1107,4 | 1107,4 | 1107,3 | 0,1 |   |
|  | предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений образования (выплата денежной компенсации стоимости проезда работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности к месту работы, выплата единовремменного пособия в размере до 6 должностных окладов прибывшим на работу в сельскую местность | 560,6 | 560,6 | 560,6 | 0 | экономия средств, связи с больничными листами |
|  | Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению мер социальной поддержки на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных образовательных организаций | 18613,6 | 18613,6 | 18240,3 | 373,3 | экономия средств с связи с увольнением педагогических работников |
|  | региональный проект "Современная школа" | 9412,7 | 9412,7 | 9412,7 | 0 |   |
|  | региональный проект "Успех каждого ребенка" | 667 | 667 | 667 | 0 |   |
|  | региональный проект "Цифровая образовательная среда" | 4938,7 | 4938,7 | 4938,7 | 0 |   |
|  | выплата ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных организаций | 31129,4 | 31129,4 | 31015 | 114,4 | экономия средств в связи с больничными листами |
|  | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях | 3615,9 | 3615,9 | 3615,9 | 0 |   |
|  | обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | 442,7 | 442,7 | 436,2 | 6,5 | экономия средств в связи с больничными листами |
|  **Подпрограмма 3** | **Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей муниципальной программы "Развитие образования Суджанского района Курской области"** | **32655,800** | **32655,800** | **24788,600** | **7867,200** |   |
|  | расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования (ДЮЦ, СШ) всего | **32243,800** | **32243,800** | **24378,300** | **7865,500** |   |
|  | субсидия бюджетным учреждениям | 20659,900 | 20659,900 | 17765,7 | 2894,2 | отсутствие потребности в субсидии на иные цели  |
|  | Реализация проекта "Народный бюджет" | 4971,300 | 4971,300 | 0 | 4971,3 | не выполнен капитальный ремонт кровли МБУДО "Суджанский ДЮЦ" |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   | внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 6612,6 | 6612,6 | 6612,6 | 0 |   |
|   | региональный проект "Успех каждого ребенка" | 362 | 362 | 362 | 0 |   |
|   | Основное мероприятие "Проведений мероприятий по патриотическому воспитанию граждан" | 50 | 50 | 48,3 | 1,7 | экономия средств в связи с ограничениями в проведении мероприятий |

**Муниципальная программа Суджанского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Суджанском районе Курской области»**

**Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено решением о бюджете, тыс.руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс.руб. | Кассовое исполнение (факт) за отчетный год, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО с учетом МБТ | 550,0 | 550,0 | 325,83720 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Полученные МБТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: | 550,0 | 550,0 | 325,83720 |

**Муниципальная программа Суджанского района Курской области «Охрана окружающей среды Суджанского района Курской области»**

**Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено решением о бюджете, тыс.руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс.руб. | Кассовое исполнение (факт) за отчетный год, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО с учетом МБТ | 11 823, 454 | 11 823, 454 | 11 495,018 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Полученные МБТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: | 11 823, 454 | 11 823, 454 | 11 495,018 |

**Муниципальная программа Суджанского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Суджанском районе Курской области на 2024-2026 годы**»

**Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено законом (решением) о бюджете, тыс.руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс.руб. | Кассовое исполнение (факт) за отчетный год, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Бюджет МО с учетом МБТ | 6 922,412 | 6 922,412 | 3 263,952 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |
| Полученные МБТ |  |  |  |
| **Итого:** | 6 922,412 | 6 922,412 | 3 263,952 |

**Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта на 2024-2026 годы»**

В ходе реализации муниципальной программы в 2024 году были достигнуты следующие социально-экономические результаты:

- расширение масштабов адресной социальной поддержки, оказываемой населению, при прочих равных условиях, способствующих улучшению социального климата в обществе и, в то же время, более эффективному использованию средств бюджета Суджанского района Курской области;

- улучшение организации предоставления услуг в сфере отдыха и оздоровления, способствующее повышению качества жизни нуждающихся граждан (семей), сохранению их физического и психического здоровья, увеличению продолжительности жизни, и как следствие снижению потребности в медицинских услугах, а, следовательно, сокращению соответствующих расходов бюджета Суджанского района Курской области;

- приток социально ориентированных некоммерческих организаций и бизнеса в сферу отдыха и оздоровления детей и подростков, способствующий повышению доступности, качества и безопасности предоставляемых населению услуг и обеспечивающий развитие соответствующих рынков, создание новых рабочих мест, повышение занятости и обеспечение доходов работников, оказывающих вышеуказанные услуги населению, снижение безработицы.

В результате реализации муниципальной программы в 2024 году были достигнуты следующие целевые показатели:

-увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 35 лет до 15,0 %;

- увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи Суджанского района в возрасте от 14 до 35 лет до 10,0%;

- увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи Суджанского района в возрасте от 14 до 35 лет до 10,0 %;

- увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в проектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве молодежи Суджанского района в возрасте от 14 до 35 лет до 10,0%;

- увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров, в общем количестве молодежи Суджанского района в возрасте от 14 до 35 лет до 10,0%;

- доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Суджанского района составила 51,0 %;

- доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов составила 98,0%;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения составила 2,0 %;

- доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет составила 3,0%;

- доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет составила 20,0%.

На реализацию муниципальной программы в отчетном периоде было предусмотрено 4 841 928,00рублей, исполнено – 4 622 990,0рублей.

**Плановый объем** бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2024 году составил 4 841 928,00 рублей, исполнено – 4 622 990,0 руб. в том числе: **По подпрограмме «Повышение эффективности реализации молодежной политики»** плановый объем ассигнований бюджета муниципального района составляет 339 000 рублей, исполнено – 260 762,0 руб. в том числе:

*Основное мероприятие «Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность»* плановый объем ассигнований бюджета муниципального района составляет 339 000 рублей, исполнено – 260 762 руб.

**По подпрограмме «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»** плановый объем ассигнований бюджета муниципального района составляет 200 000 рублей, **исполнено–**97 200 руб. в том числе:

*Основное мероприятие «Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни»* **плановый объем** ассигнований бюджета муниципального района составляет 200 000 рублей, **исполнено –** 7 200 руб. *Основное мероприятие «Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для лиц с ограниченными способностями»* **плановый объем** ассигнований бюджета муниципального района составляет 35 000 рублей, **исполнено**– 0,0 руб.

По подпрограмме «Оздоровление и отдых детей» **плановый объем** ассигнований бюджета муниципального района составляет 4 267 928 рублей, **исполнено** – 4 265 028 руб.

Экономия денежных средств по программе в сумме 218 938 руб. образовалась в связи с ограничительными мерами на проведение массовых мероприятий в приграничном районе в условиях СВО.

Интегральная оценка эффективности Программы составляет 95,5 ед.

**Сведения о достижении показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта на 2024-2026 годах» в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель(индикатор) | Ед. изм. | План | Факт | Пояснение\* |
| Цель I Повышение эффективности реализации молодежной политики |
| Задача №1 Вовлечение молодежи в общественную деятельность |
| 1.1 | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи Суджанского района в возрасте от 14 до 30 лет | % | 15,0 | 15,0 |  |
| 1.2 | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 35 лет. | % | 10,0 | 10,0 |  |
| 1.3 | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи Суджанского района в возрасте от 14 до 30 лет | % | 10,0 | 10,0 |  |
| Задача №2 Профилактика негативных явлений в молодежной среде |
| 2.1 | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве молодежи Суджанского района в возрасте от 14 до 30 лет | % | 10,0 | 10,0 |  |
| Задача №3 Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи |
| 3.1 | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров, в общем количестве молодежи Суджанского района в возрасте от 14 до 30 лет | % | 10,0 | 10,0 |  |
| Цель II Создание условий, обеспечение повышения мотивации жителей Суджанского района Курской области к регулярным занятиям физкультурой и спортом и ведению здорового образа жизни |
| Задача №1 Повышение мотивации жителей Суджанского района Курской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, участию в областных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, в том числе и лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. |
| 1.1 | Доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Суджанского района | % | 51,0 | 51,0 |  |
| 1.2 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурной и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 98,0 | 98,0 |  |
| 1.3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 2,0 | 2,0 |  |
| Цель III Создание благоприятных условий для развития системы оздоровления и отдыха детей в Суджанском районе Курской области |
| Задача №1 Организация отдыха и оздоровления детей Суджанского района Курской области |
| 1.1 | Доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях в общей численности детей в возрасте от 7 до 17 лет | % | 3,0 | 3,0 |  |
| 1.2 | Доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет | % | 20,0 | 20,0 |  |

**Сведения о расходах на реализацию**

**муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта на 2024-2026годах» в 2024 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотренозаконом (решением) о бюджете, тыс.руб. | Предусмотреномуниципальнойпрограммой, тыс.руб. | Кассовое исполнение (факт) за отчетный год, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет МО с учетом МБТ | 4 841,928 | 4 841,928 | 4 622,990 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |
| Полученные МБТ |  |  |  |
| Итого: | 4 841,928 | 4 841,928 | 4 622,990 |

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Суджанском районе Курской области на 2024-2026 годы»**

**Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено решением о бюджете, тыс.руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс.руб. | Кассовое исполнение (факт) за отчетный год, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО с учетом МБТ | 30,0 | 30,0 | 10,440 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Полученные МБТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: | 30,0 | 30,0 | 10,440 |

**Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Суджанском районе Курской области на 2024-2026 годы»**

Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Суджанском районе Курской области на 2024-2026 годы» утверждена постановлением Администрации Суджанского района Курской области №829 от 11.12.2023 года, изменения в программу внесены постановлением Администрации Суджанского района Курской области №222 от 19.12.2024 года.

Программа разработана для достижения следующей цели - создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и архивных документов Суджанского района в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства.

Общим показателем (индикатором) реализации муниципальной программы является предоставление заявителям муниципальных услуг в сфере архивного дела в установленные законодательством сроки от общего количества предоставленных муниципальных услуг в сфере архивного дела. В 2024 году этот показатель достигнут на 100%, за получение муниципальной услуги обратились 684 граждан и организаций, все услуги предоставлены в установленный законодательством срок.

Данный показатель направлен на повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг.

В ходе реализации муниципальной программы обеспечивалось достижение целевых показателей (индикаторов) программы и подпрограммы:

- доля документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в архивном отделе Администрации Суджанского района Курской области с соблюдением нормативных условий режимов хранения архивных документов составила 100%, в архивном отделе Администрации Суджанского района на 01.01.2024 года на хранении находится 43718 ед. хранения, все они хранятся с соблюдением нормативных условий хранения;

- доля закартонированных дел, хранящихся в архивном отделе Администрации Суджанского района Курской области составила 85% от общего количества документов, хранящихся в архивном отделе, на 01.01.2025 года закартонировано 37161 единица хранения, что составляет 85% от 43718 ед. хранения, за 2024 год это количество увеличилось на 880 ед. хранения (2%);

- доля предоставленных заявителям муниципальных услуг в сфере архивного дела в установленные законодательством сроки от общего количества предоставленных муниципальных услуг в сфере архивного дела составило 100%, все 684 услуги были предоставлены в установленные законодательством сроки;

- содержание специалиста архивного отдела составило 1 человек;

- доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, к общему количеству целевых показателей (индикаторов) составила 100%, все показатели программы и подпрограммы были выполнены;

- количество российских, иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе проживающих за рубежом, а также организаций и общественных объединений, обратившихся в архивный отдел администрации Суджанского района Курской области за получением архивных справок, архивных выписок, архивных копий, тематических перечней, тематических подборок копий архивных документов, тематических обзоров архивных документов составило 684;

- доля свободных площадей для приема документов Архивного фонда Суджанского района Курской области, хранящихся в организациях-источниках комплектования архивного отдела администрации Суджанского района Курской области, организациях-банкротах увеличена до 20% от общей площади за счет рационального размещения документов, из общего количества погонных метров полок (965 пог.м.) 193 погонных метра свободны, что составляет 20%.

 В 2024 году программные мероприятия были направлены на решение следующих основных задач:

- обеспечение сохранности и учета документов Архивного фонда Курской области и архивных документов Суджанского района;

- организация комплектования архивного отдела Суджанского района документами Архивного фонда Курской области и иными архивными документами;

- удовлетворение потребностей граждан на получение информации, содержащейся в документах Архивного фонда Курской области и иных архивных документах, хранящихся в архивном отделе Суджанского района;

- внедрение информационных продуктов и технологий в архивную отрасль с целью повышения качества и доступности муниципальных услуг в сфере архивного дела, обеспечения доступа граждан к документам Архивного фонда Курской области;

- содержание специалиста архивного отдела по переданным полномочиям в сфере архивного дела.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2024 году составил 368,229 тыс. рублей.

Реализация муниципальной программы позволила увеличить долю архивных документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в районном архиве с соблюдением нормативных условий хранения. Также увеличена доля свободных площадей для приема документов, хранящихся в организациях-источниках комплектования архивного отдела Администрации Суджанского района Курской области.

Выделение в 2024 годы субвенции из областного бюджета на содержание специалиста архивного отдела по переданным полномочиям в сфере архивного дела позволило повысить оперативность исполнения запросов пользователей по архивным документам для обеспечения гарантий их конституционных прав, обеспечить повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере архивного дела и укрепить кадровый потенциал архивной отрасли.

Количество российских, иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе проживающих за рубежом, а также организаций и общественных объединений, обратившихся в архивный отдел администрации Суджанского района Курской области за получением архивных справок, архивных выписок, архивных копий, тематических перечней, тематических подборок копий архивных документов, тематических обзоров архивных документов в 2024 году составило 684.

По итогам анализа результатов достижения целевых показателей (индикаторов) эффективность муниципальной программы признается высокой.

**Сведения о достижении показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель(индикатор) | Ед. изм. | План | Факт | Пояснение\* |
| 1 | Доля предоставленных заявителям муниципальных услуг в сфере архивного дела в установленные законодательством сроки от общего количества предоставленных муниципальных услуг в сфере архивного дела | проценты | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Суджанского района Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) | проценты | 100 | 100 |  |
| 3 | Количество российских, иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе проживающих за рубежом, а также организаций и общественных объединений, обратившихся в архивный отдел администрации района за получением архивных справок, архивных выписок, архивных копий, тематических перечней, тематических подборок копий архивных документов, тематических обзоров архивных документов | ед. | 684,0 | 684,0 |  |
| 4 | Доля документов архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в архивном отделе Администрации Суджанского района Курской области с соблюдением нормативных условий режимов хранения архивных документов | проценты | 100 | 100 |  |
| 5 | Доля закартонированных дел, хранящихся в архивном отделе Администрации Суджанского района Курской области | проценты | 85 | 85 |  |
| 6 | Содержание специалиста архивного отдела  | проценты | 1 | 1 |  |
| 7 | Доля свободных площадей для приема документов Архивного фонда Суджанского района Курской области, хранящихся в организациях-источниках комплектования архивного отдела администрации Суджанского района Курской области, организациях-банкротах | проценты | 20 | 20 |  |

**Сведения о расходах на реализацию**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотренозаконом (решением) о бюджете, тыс.руб. | Предусмотреномуниципальнойпрограммой, тыс.руб. | Кассовое исполнение (факт) за отчетный год, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет МО с учетом МБТ | 368,408 | 368,408 | 368,229 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |
| Полученные МБТ |  |  |  |
| Итого: | 368,408 | 368,408 | 368,229 |
|  |  |  |  |

**Муниципальной программы Суджанского района «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Суджанском районе Курской области и безопасности дорожного движения на 2024 – 2026 годы»**

В 2024 году в рамках реализации муниципальной программы Суджанского района «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Суданском районе Курской области и безопасности дорожного движения на 2024 - 2026 годы» были выполнены следующие мероприятия:

 - Работы по зимнему содержанию;

 - Выполнены работы по устройству тротуара автомобильных дорог Суджанского района Курской области;

 - Выполнены работ по разработке проектов организации дорожного движения;

 - Установлены дорожные знаки на дорогах муниципального значения на территории Суджанского района Курской области;

 - «Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению в Суджанском районе Курской области".

На реализацию муниципальной программы Суджанского района «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Суджанском района Курской области и безопасности дорожного движения на 2024 - 2026 годы»были предусмотрены денежные средства в размере 14 095 013,82 руб. израсходовано 2 515 464,15 руб., программа исполнена на 18 %.

Бюджет не был исполнен полностью из-за переноса оплаты выполнения работ по зимнему содержанию на 2024 год.

Муниципальную программу «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Суджанском района Курской области и безопасности дорожного движения на 2024 - 2026 годы»можно считать реализуемой с высоким уровнем эффективности, поскольку все значения плановых показателей (индикаторов) были достигнуты фактически.

**Информация о реализации мероприятий по муниципальной программе**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показателя(индикатор) | Ед.изм. | План | Факт | Пояснение |
| 1 | - Работы по зимнему содержанию автомобильных дорог; | км | 1655,1 | 524 | Выполнено 32%Работы не выполнены, в связи с объявлением режима ЧС и КТО по причине вторжения вооружённых сил Украины на территорию Суджанского района Курской области, в виду вынужденной необходимости покинуть территорию Суджанского района. |
| 2 | Работы по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог | км |  |  | Мониторинг не проводился, в связи с объявлением режима ЧС и КТО по причине вторжения вооружённых сил Украины на территорию Суджанского района Курской области, в виду вынужденной необходимости покинуть территорию Суджанского района. доступа к документам Администрации Суджанского района Курской области не имеется. |
| Нанесение дорожной разметки на дорогах муниципального значения на территории Суджанского района | км | 0 | 0 | Выполнено 0 %Работы не выполнены, в связи с объявлением режима ЧС и КТО по причине вторжения вооружённых сил Украины на территорию Суджанского района Курской области, в виду вынужденной необходимости покинуть территорию Суджанского района. |
| Установка дорожных знаков на дорогах муниципального значения на территории Суджанского района | шт. | 44 | 44 | Выполнено 100% |
| Паспортизация автомобильных дорог | км | 67,875 | 67,875 | Выполнено 100% |
| Услуги по разработке ПСД, выполнение инженерных изысканий и проведение экспертизы по объекту: "Автмобильная дорога по ул. Центральная с. Нижнемахово Суджанского района Курской области" | шт. |  |  | Выполнено 0 %Работы не выполнены, в связи с объявлением режима ЧС и КТО по причине вторжения вооружённых сил Украины на территорию Суджанского района Курской области, в виду вынужденной необходимости покинуть территорию Суджанского района. |
| Услуги по разработке ПСД, выполнение инженерных изысканий и проведение экспертизы по объекту: "Автомобильная дорога в д. Рубанщина Суджанского района Курской области" | шт. |  |  | Выполнено 0 %Работы не выполнены, в связи с объявлением режима ЧС и КТО по причине вторжения вооружённых сил Украины на территорию Суджанского района Курской области, в виду вынужденной необходимости покинуть территорию Суджанского района. |
| Услуги по разработке ПСД и выполнение инженерных изысканий по объекту: "Автомобильная дорога по ул.Василевского в с.Бондаревка Суджанского района Курской области" | шт. |  |  | Выполнено 0 %Работы не выполнены, в связи с объявлением режима ЧС и КТО по причине вторжения вооружённых сил Украины на территорию Суджанского района Курской области, в виду вынужденной необходимости покинуть территорию Суджанского района. |
| - «Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению в Суджанском районе Курской области".  | шт. | 1 | 0 | Выполнено 0%Работы не выполнены, в связи с объявлением режима ЧС и КТО по причине вторжения вооружённых сил Украины на территорию Суджанского района Курской области, в виду вынужденной необходимости покинуть территорию Суджанского района. |

|  |
| --- |
|  |

**Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено законом (решением) о бюджете, тыс.руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс.руб. | Кассовое исполнение (факт) за отчетный год, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Бюджет МО с учетом МБТ | 14 095 013,82 | 14 095 013,82 | 2 515 464,15 |
| Внебюджетные средства | - | - | - |
| Полученные МБТ | - | - | - |
| Итого: | 14 095 013,82 | 14 095 013,82 | 2 515 464,15 |

**Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Суджанском районе» за 2024-2026 годы**

**Сведения о расходах на реализацию**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотренозаконом (решением) о бюджете, тыс.руб. | Предусмотреномуниципальнойпрограммой, тыс.руб. | Кассовое исполнение (факт) за отчетный год, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет МО с учетом МБТ | 377,900 | 377,900 | 100,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |
| Полученные МБТ |  |  |  |
| Итого: | 377,900 | 377,900 | 100,0 |

**Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Суджанского района Курской области на 2024-2026 годы»**

**Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено решением о бюджете, тыс.руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс.руб. | Кассовое исполнение (факт) за отчетный год, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО с учетом МБТ | 674 300,0 | 674 300,0 | 392 280,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Полученные МБТ |  |  |  |
| Итого: | 674 300,0 | 674 300,0 | 392 280,0 |

**Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Суджанского района Курской области»**

|  |
| --- |
| Программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Суджанского района Курской области» имеет своей целью обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Суджанского района Курской области, повышения эффективности использования бюджетных средств;содействие устойчивому исполнению бюджетов муниципальных образований Суджанского района Курской области и повышению качества управления муниципальными финансами. |
|  Задачами программы являются нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в Суджанском районе Курской области, организация планирования и исполнения бюджета муниципального района, совершенствование кассового обслуживания исполнения бюджета, введение централизации бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности; совершенствование системы межбюджетных отношений в Суджанском районе Курской области; обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Суджанского района Курской области. |
|  Результатами реализации муниципальной программы в 2024 году стало создание финансовых условий для устойчивого экономического роста и поступления доходов в консолидированный бюджет Суджанского района Курской области, перевод большей части средств бюджета муниципального района на принципы программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования;обеспечение качественного управления муниципальными финансами;обеспечение эффективной организации внутреннего муниципального финансового контроля за правомерным, целевым и эффективным использованием бюджетных средств; повышение эффективности расходования бюджетных средств и соблюдение финансовой дисциплины. |

Все целевые показатели муниципальной программы достигли плановых значений, либо улучшены по сравнению с запланированными.

 Показатель (индикатор) охвата бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Суджанский район» улучшен по сравнению с запланированным, в том числе и за счет увеличения расходов районного бюджета, осуществляемых в рамках реализации государственных программ Курской области.

 Отношение дефицита районного бюджета к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений улучшен по сравнению с запланированным – исполнение бюджета за 2024 год оказалось профицитным.

Количество муниципальных образований на территории Суджанского района, имеющих просроченную кредиторскую задолженность либо муниципальный долг на 01.01.2025 равно нулю.

Показатель темпа роста муниципального долга поселений по сравнению с предыдущим периодом равен нулю.

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

|  |
| --- |
| МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СУДЖАНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ СУДЖАНСКОГО РАОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя(индикатора) | Ед. изм. | ПЛАН | ФАКТ | Пояснение\* |
|  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Суджанского района Курской области « Повышение эффективности управления муниципальными финансами Суджанского района Курской области» |
| 1 | Охват бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Суджанский район» Курской области показателями, характеризующими цели и результаты их использования | процентов | 86,0 | 86,73 |  |
| Подпрограмма 1 «Осуществление бюджетного процесса на территории Суджанского района Курской области» |
| 2 | Отношение дефицита районного бюджета к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 10,0 | - |  |
| 3 | Количество корректировок районного бюджета в течение года | единиц | 3 | 2 |  |
| Подпрограмма 2 «Эффективная система межбюджетных отношений в Суджанском районе Курской области» |
| 4 | Доля муниципальных образований, не имеющих просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы | процентов | 100,0 | 100,0 |  |
| 5 | Доля муниципальных образований, не имеющих просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам | процентов | 100,0 | 100,0 |  |
| 6 | Доля муниципальных образований, не имеющих нарушений ограничений дефицита местных бюджетов и предельного объема муниципального долга, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации | процентов | 100,0 | 100,0 |  |
| 7 | Темп роста просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений на конец года по сравнению с предыдущим периодом | процентов | <100,00 | 0 |  |
| 8 | Темп роста муниципального долга поселений на конец года по сравнению с предыдущим периодом | процентов | <100,00 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 « Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации « |
|  9 | Степень выполнения основных мероприятий Программы в установленные сроки | процентов | 100 | 100 |  |
| 10 | Исполнение Плана контрольной деятельности на соответствующий год | процентов | > = 90,0 | 100 |  |
| 11 | Доля материалов проверок (ревизий), по которым направлены представления (предписания), от общего количества материалов проверок (ревизий), в ходе проведения которых выявлены нарушения бюджетного законодательства (законодательства о контрактной системе в сфере закупок) | процентов | > = 90,0 | 100 |  |

 \* пояснение дается в случае, если фактическое значение показателя (индикатора) меньше планового – указываются причины не достижения планового показателя

СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СУДЖАНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

СУДЖАНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотренозаконом (решением) обюджете, тыс.руб. | ПредусмотреноМуниципальной программой, тыс.руб. | Кассовое исполнение (факт) заотчетный год, тыс. руб. |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Бюджет МО с учетом МБТ | 25018,93 | 25018,93 | **25018,92** |
| Внебюджетные средства | - | - | **-** |
| Полученные МБТ | 13680,62 | 13680,62 | **13680,62** |
| Итого: | 25018,93 | 25018,93 | **25018,92** |

**Муниципальная программа Суджанского района «Развитие малого и среднего предпринимательства Суджанского района Курской области на 2024-2026 годы**»

Целями Программы являются:

- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;

- повышение доступности необходимых ресурсов для успешного ведения предпринимательской деятельности.

Достижение указанных целей предполагается посредством решения следующих задач:

Задача 1. Увеличение численности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Задача 2. Формирование инфраструктуры, обеспечивающей доступность для субъектов малого и среднего предпринимательства необходимых услуг.

Задача 3. Оказание информационной и методологической поддержки малого и среднего предпринимательства

 На реализацию муниципальной программы Суджанского района «Развитие малого и среднего предпринимательства Суджанского района Курской области на 2024-2026 годы» на 2024 годбыли предусмотрены денежные средства в размере 100 000,00 руб. По причине отсутствия подачи заявок на участие в конкурсе программа не реализована.

**Сведения о достижении показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель(индикатор) | Ед.изм. | План | Факт | Пояснение\* |
| 1 | количество активно действующих малых и средних предприятий | ед. | 82 | 82 |  |
| 2 | количество индивидуальных предпринимателей | ед. | 575 | 570 |  |
| 3 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,3 | 24,3 |  |
| 4 | Количество объектов инфраструктуры, оказывающих поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства | ед. | 1 | 1 |  |
| 5 | Количество проведенных семинаров, «круглых столов» в целях информационной поддержки и выявления проблем развития субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 1 | 1 |  |
| 6 | Количество объектов, включенных в «Перечень муниципального имущества муниципального района «Суджанский район» Курской области, подлежащего представлению во владение и (или) пользования на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | ед. | 1 | 3 |  |
| 7 | Участие в выставочно – ярмарочных мероприятиях Курской области | Тыс.руб | 0 | 0 |  |
| 8 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, занятым в обрабатывающем производства, на возмещение затрат, направленных на проведение инновационной деятельности, модернизацию производства | Тыс.руб | 100,00 | 0 |  |

**Сведения о расходах на реализацию**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено законом (решением)о бюджете, тыс. руб | Предусмотрено муниципальной программой, тыс .руб | Кассовое исполнение (факт за отчетный год, тыс. руб) |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| бюджет МО с учетом МБТ | 100,00 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |
| Получение МБТ |  |  |  |
| Итого: | 100,00 | 0 | 0 |

**Муниципальная программа «Содействие занятости населения Суджанского района Курской области»**

**Сведения о расходах на реализацию**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено законом(решением)о бюджете, тыс. руб | Предусмотрено муниципальной программой, тыс .руб | Кассовое исполнение (факт за отчетный год, тысруб) |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| бюджет МО с учетом МБТ | 520 197,48 | 520 197,48 | 500 119,63 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |
| Получение МБТ |  |  |  |
| Итого: | 520 197,48 | 520 197,48 | 500 119,63 |

**Муниципальной программы «Развитие информационного общества Суджанского района Курской области на 2024-2026 годы»**

 **Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено законом(решением)о бюджете, тыс. руб | Предусмотрено муниципальной программой, тыс .руб | Кассовое исполнение (факт за отчетный год, тыс руб) |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| бюджет МО с учетом МБТ | 810,000 | 810,000 | 489,343 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |
| Получение МБТ |  |  |  |
| Итого: | 810,000 | 810,000 | 489,343 |

**Программа «Обеспечение эффективного осуществления полномочий муниципального казённого учреждения Суджанского района Курской области «Управление хозяйственного обеспечения» и муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия» муниципального района "Суджанский район» Курской области» на 2024-2026 годы»**

Программа «Обеспечение эффективного осуществления полномочий муниципального казённого учреждения «Управление хозяйственного обеспечения Суджанского района Курской области» и муниципального казённого учреждения «Центр бюджетного учета Суджанского района» Курской области на 2024-2026 годы» имеет свои цели:

* для МКУ «ЦБУ Суджанского района» - создание эффективной организации бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в обслуживаемых муниципальных учреждениях;
* для МКУ «УХО Суджанского района» - обеспечение деятельности Администрации района и ее структурных подразделений, и других муниципальных учреждений Суджанского района.

Задачами программы являются:

* обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности, документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах;
* обеспечение качественного контроля за правильным и целевым расходованием бюджетных и внебюджетных средств, за наличием и движением имущества, использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов;
* обеспечение качественного выполнения обязательств по своевременной выплате заработной платы работникам обслуживаемых учреждений и других обязательств;
* обеспечение качественного составления и предоставления свободной бухгалтерской отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики, главному распорядителю средств;
* повышение качества выполняемых функций;
* обеспечение деятельности Администрации района и ее структурных подразделений, и других муниципальных учреждений Суджанского района: обеспечение уборки, содержание административных зданий, сооружений, оборудования, выполнение технических функций по обеспечению и обслуживанию работы должностных лиц Администрации района, транспортное обслуживание должностных лиц Администрации Суджанского района, учреждений образования;
* централизации закупок по обеспечению муниципальных нужд Обслуживаемых учреждений в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и достижения ожидаемых результатов при реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, а также с целью осуществления иных сопутствующих функций в Обслуживаемых учреждениях.
* Результатами реализации муниципальной программы в 2024 году стало:
* качество бухгалтерского обслуживания в 45 муниципальном учреждении и 16 сельсоветов муниципальных образований Суджанского района передавших функций по ведению бухгалтерского, бюджетного и налогового учета МКУ «ЦБУ Суджанского района»;
* качество формирования полной, сопоставимой, достоверной, объективной информации о финансовой деятельности обслуживаемых учреждений, их имущественном положении, доходах и расходах, так же обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям;
* обеспечение контроля за соблюдением финансовой дисциплины муниципальных учреждений.
* Эффективное использование бюджетных средств в результате осуществления закупок на поставку товаров, выполнения работ, услуг.
* Повышение качества предоставляемых услуг по хозяйственному обеспечению деятельности Администрации района и ее структурных подразделений, и других муниципальных учреждений Суджанского района.
* Отсутствие замечание контролирующих и надзорных органов.
* Оптимизация расходов в целях увеличения заработной платы работников МКУ «ЦБУ Суджанского района»
* Все целевые показатели муниципальной программы достигли плановых значений, либо улучшены по сравнению с запланированными.
* В 2024 году в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение эффективного осуществления полномочий муниципального казённого учреждения «Управление хозяйственного обеспечения Суджанского района Курской области» и муниципального казённого учреждения «Центр бюджетного учета Суджанского района» Курской области на 2024-2026 годы» были достигнуты следующие показатели:
* просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений отсутствовала;
* сроки предоставления форм бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям в вышестоящие организации нарушены не были;
* неоплаченных документов по расчетам с поставщиками и подрядчиками не имеется;
* жалоб со стороны руководителей обслуживаемых учреждений не поступало;
* было обеспечено своевременное исполнение документов;
* значительной экономии бюджетных средств добились в результате осуществления закупок на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд обслуживаемых учреждений, органов местного самоуправления Суджанского района Курской области и их структурных подразделений;
* было осуществлено успешное внедрение централизованной информационной системы бюджетного (бухгалтерского) учета;
* проведены мероприятия по технологической централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности в Суджанском районе Курской области посредством использования единой централизованной информационной системы учета и отчетности (далее – ЕЦИС);
* сводная финансово-экономическая отчетность предоставлялась с соблюдением сроков предоставления и достоверности;
* своевременное обеспечение транспортным обслуживанием учреждений района согласно поданных заявок;
* были вовремя подготовлены учреждения района к отопительному сезону, новому учебному году;
* было обеспечено постоянное содержание зданий, сооружений и оборудования в исправном состоянии;
* своевременное реагирование служб ЕДДС по чрезвычайным ситуациям;
* был создан резервный фонд для обеспечения ремонтных работ инженерных и водопроводных сетей, оборудования, сооружений района.

Из запланированной суммы на реализацию мероприятий программы в размере 46 909 147 **(**Сорок шесть миллионов девятьсот девять тысяч сто сорок семь) рубля00 копеек, фактическое использование составило 39 375 252 (Тридцать девять миллионов триста семьдесят пять тысяч двести пятьдесят два) рубля 53 копейки.

Муниципальную программу «Обеспечение эффективного осуществления полномочий муниципального казённого учреждения «Управление хозяйственного обеспечения Суджанского района Курской области» и муниципального казённого учреждения «Центр бюджетного учета Суджанского района» Курской областиможно считать реализуемой с высоким уровнем эффективности, поскольку все значения плановых показателей (индикаторов) были достигнуты фактически.

**Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение эффективного осуществления полномочий муниципального казённого учреждения Суджанского района Курской области «Управление хозяйственного обеспечения» и муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия» муниципального района «Суджанский район» Курской области» на**

**2024-2026 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя(индикатора) | Ед. изм. | ПЛАН | ФАКТ | Пояснение\* |
|  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Обеспечение эффективного осуществления полномочий муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия» муниципального района «Суджанский район» Курской области» |
| 1 | Отсутствие просроченной кредиторская задолженности муниципальных учреждений | % | 100,00 | 100,00 |  |
| 2 | Нарушение сроков предоставления форм бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям в вышестоящие организации | Шт. | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля не оплаченных документов по расчетам с поставщиками и подрядчиками | % | 100,00 | 100,00 |  |
| 4 | Наличие обоснованных жалоб со стороны руководителей обслуживаемых учреждений | Шт. | 0 | 0 |  |
| 5 | Своевременное исполнение документов | % | 100,00 | 100,00 |  |
| 6 | Доля экономии бюджетных средств в результате осуществления закупок на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд обслуживаемых учреждений, органов местного самоуправления Суджанского района Курской области и их структурных подразделений | % | 100,00 | 5,6 (<100,00) |  |
| 7 | Внедрение централизованной информационной системы бюджетного (бухгалтерского) учета | % | 100,0 | 100,0 |  |
| 8 | Доля сводной финансово - экономической отчетности, предоставленной с соблюдением сроков предоставления и достоверности, в общем количестве сводной финансово экономической отчетности. | % | 100,00 | 100,00 |  |
| 9 | Доля муниципальных учреждений прошедших инвентаризацию | % | 50,00 | 100% |  |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения Суджанского района Курской области «Управление хозяйственного обеспечения» муниципального района «Суджанский район» Курской области» |
| 10 | Обеспечение транспортным обслуживанием учреждений района согласно поданных заявок | % | 100,00 | 100,00 |  |
| 11 | Содержание зданий, сооружений и оборудования в исправном состоянии | % | 100,00 | 100,00 |  |
| 12 | Своевременное реагирование служб ЕДДС по чрезвычайным ситуациям | % | 100,00 | 100,00 |  |

 \* пояснение дается в случае, если фактическое значение показателя (индикатора) меньше планового - указываются причины не достижения планового показателя

**Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы «Обеспечение эффективного осуществления полномочий муниципального казённого учреждения «Управление хозяйственного обеспечения Суджанского района Курской области» и муниципального казённого учреждения «Центр бюджетного учета Суджанского района» Курской области 2024-2026 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотренозаконом (решением) обюджете, тыс. руб. | ПредусмотреноМуниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение (факт) заотчетный год, тыс. руб. |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Областной бюджет | 316 139,00 | 316 139,00 | 316 139,00 |
| Межбюджетные трансферты | 3 100 512,00 | 3 100 512,00 | 3 100 512,00 |
| Районный бюджет | 43 492 496,00 | 43 492 496,00 | 35 958 601,53 |
| Итого: | 46 909 147,00 | 46 909 147,00 | 39 375 252,53 |