**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ за 2020 год**

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики района, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов Администрации Суджанского района Курской области в соответствующей сфере деятельности.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Суджанского района Курской области в 2020 году (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с постановлением Администрации Суджанского района Курской области от 10.12.2018 № 810 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Суджанского района Курской области их формирования, реализации и оценки эффективности реализации» (далее -Порядок).

В 2020 году реализовывались 18 муниципальных программ различной направленности, разработанных в соответствии с Порядком, можно отметить, что основные цели и задачи, поставленные в программах, достигнуты. Мероприятие считается выполненным в полном объеме в случае, если достигнуто не менее 95% запланированных результатов.

На реализацию муниципальных программ предусматривалось направить 749903,4 тыс.руб. Фактическое финансирование составило 731403,9 тыс.руб. или 97,5 % от запланированного объема. Разница между плановым и фактическим объёмами финансирования составила 18499,5 тыс.руб..

В 2020 году распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам Суджанского района Курской области сложилось следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Предусмотрено на 31.12.2020 | Исполнено на 31.12.2020 | % исполнения |
| *Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Развитие культуры в Суджанском районе Курской области"* | 33 023 387,93 | 32 742 251,40 | 99,1 |
| *Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Социальная поддержка граждан Суджанского района"* | 90 096 420,00 | 87 735 559,05 | 97,4 |
| *Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Развитие образования Суджанского района Курской области"* | 511 587 566,49 | 501 898 868,84 | 98,1 |
| *Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Суджанском районе Курской области"* | 1 943 000,00 | 1 561 138,39 | 80,3 |
| *Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Суджанском районе Курской области"* | 8 785 435,71 | 8 505 969,49 | 96,8 |
| *Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта"* | 10 900 704,00 | 10 405 798,93 | 95,5 |
| *Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Развитие муниципальной службы в Суджанском районе Курской области "* | 30 000,00 | 23 258,00 | 77,5 |
| *Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Развитие архивного дела в Суджанском районе Курской области"* | 304 448,00 | 304 430,63 | 100,0 |
| *Муниципальная программа Суджанского района Курской области " Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Суджанском районе Курской области и безопасности дорожного движения"* | 12 047 560,46 | 9 878 426,93 | 82,0 |
| *Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Профилактика правонарушений в Суджанском районе"* | 315 800,00 | 315 800,00 | 100,0 |
| *Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Суджанского района Курской области"* | 368 000,00 | 368000 | 100,0 |
| *Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Повышение эффективности управления муниципальными финансами Суджанского района Курской области"* | 19 459 658,00 | 19 459 655,20 | 100,0 |
| *Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Развитие малого и среднего предпринимательства Суджанского района Курской области"* | 287 413,61 | 287 413,61 | 100,0 |
| *Муниципальная программа Суджанского района Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Суджанского района Курской области»* | 38 078 057,38 | 38 055 924,49 | 99,9 |
| *Муниципальная программа Суджанского района Курской области " Содействие занятости населения Суджанского района Курской области"* | 458 300,00 | 458 222,49 | 100,0 |
| *Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Развитие информационного общества Суджанского района Курской области"* | 270 400,00 | 241 533,67 | 89,3 |
| *Муниципальная программа «Обеспечение эффективного осуществления полномочий муниципального казённого учреждения Суджанского района Курской области «Управление хозяйственного обеспечения» и муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия» муниципального района "Суджанский район" Курской области"* | 21 947 238,00 | 19 161 684,92 | 87,3 |
| ИТОГО: | **749 903 389,58** | **731 403 936,04** | **97,5** |

**Муниципальная программа «Развитие культуры в Суджанском районе Курской области в 2020-2022гг.»**

**Основные результаты реализации муниципальной программы в 2020 году**

Задачи муниципальной программы ориентированы на реализацию прав граждан в области культуры, установленных в положениях [статьи 44 Конституции Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/9004937), что относится к стратегическим национальным приоритетам.

Решение указанных задач обеспечивается посредством реализации подпрограммы 2 "Наследие" и подпрограммы 3"Искусство", включающих в себя:

  -   оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры, в которых будут задействованы: библиотеки, кинотеатр, учреждения культурно-досугового типа;

  -   осуществление мер государственной поддержки кинообслуживания, творческих инициатив населения, молодых дарований, работников сферы культуры, творческих союзов и организаций культуры;

   -  проведение крупномасштабных мероприятий районного, областного, межрегионального, общенационального и международного значения, посвященных значимым событиям отечественной и мировой культуры, а также, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере культуры; мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры.

     Решение указанных задач и достижение главной цели Программы позволило в 2020 году достигнуть следующих основных результатов:

 - укрепление единого культурного пространства Курской области, а также духовного единства и социальной стабильности;

- развитие межнациональных и межрегиональных культурных связей;

- повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств;

- достижение необходимого уровня эффективности государственно-правового регулирования отрасли;

- выравнивание уровня доступности культурных благ независимо от размера доходов, социального статуса и места проживания;

- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;

- создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, инвалидов и ветеранов в активную социокультурную деятельность;

- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развитие самодеятельного художественного творчества. Стимулирование потребления культурных благ;

- удовлетворение потребностей различных категорий граждан Суджанского района Курской области в активном и полноценном отдыхе, приобщении к культурным ценностям.

     Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются:

 - признание стратегической роли и приоритета культуры для обеспечения социальной стабильности, воспитания общества в идеалах нравственности и духовности;

 - доведение в 2020 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионе;

 - качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала;

 - повышение эффективности управления отраслью, усиление регионального компонента в культуре, внедрение программно-целевых механизмов на всех уровнях управления сферой культуры;

 - расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов, а также создание отраслевой информационной инфраструктуры;

  - создание инновационных механизмов сохранения, использования, популяризации и вовлечения объектов культурного наследия в хозяйственный оборот;

 - создание условий для придания нового современного облика учреждениям культуры;

 - оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов в сфере культуры, внедрение современных подходов бюджетного планирования, контроля, оценки рисков, внутреннего и внешнего аудита;

 - повышение качества финансового управления в сфере культуры, в том числе путем совершенствования системы государственных закупок и применения инструментов корпоративного менеджмента;

 - привлечение внебюджетных источников финансирования для реализации проектов в сфере культуры.

В ходе реализации муниципальной программы в 2020 году были достигнуты следующие целевые показатели:

- удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры составил 30,4%;

- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе составило 100,0%;

- охват населения библиотечным обслуживанием составил 58,0%;

- среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения 11 ед.;

- количество экземпляров новых поступлений в фонды документов муниципальных библиотек составило 3411 экземпляров;

- среднее число участников клубных формирований в расчёте на 1 тыс. человек населения составило 0,18 чел.;

- среднее число посещений киносеансов в расчёте на 1 человека составило 0,5 ед.;

- доля библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек муниципального образования составила 100,0%;

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей составило 8,0%.

**Плановый объем** бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2020 году составил 33 023 387,93 рублей, **исполнено** – 32 742 251,40 руб. в том числе:

**По подпрограмме 1.1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»** в том числе:

*Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления»* объем ассигнований бюджета муниципального района составляет 1 099 500 рублей, исполнено – 1 099394,20 руб.

*Основное мероприятие «Организация и поддержка учреждений в сфере культуры»* объем ассигнований бюджета муниципального района составляет 1 743 074,93 рублей, исполнено – 1 743 074,93 руб.

*Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан»* объем ассигнований бюджета муниципального района составляет 1 850 418 рублей, исполнено – 1 850 418 руб.

**По подпрограмме 2.1 «Наследие»** **плановый объем** ассигнований бюджета муниципального района составляет 10 034 847 рублей, **исполнено** – 9 942 891,66 руб. в том числе:

*Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»* ассигнований бюджета муниципального района составляет 10 034 847 рублей, **исполнено** – 9 942 891,66 руб.

**По подпрограмме «Искусство»** ассигнований бюджета муниципального района составляет 18 295 548 рублей, **исполнено** – 18106472,61 руб. в том числе:

*Основное мероприятие* «*Сохранение и развитие народной культуры и кинообслуживания населения»* **плановый объем** ассигнований бюджета муниципального района составляет 4 169 881 рублей, **исполнено** – 4064731,29 руб.

*Основное мероприятие* *«Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия»* **плановый объем** бюджетных ассигнований бюджета муниципального района составляет 14 125 667 рублей, **исполнено** – 14 041 741,32 руб.

Интегральная оценка эффективности Программы составляет 99,15 ед.

- укрепление единого культурного пространства региона;

- выравнивание уровня доступности культурных благ независимо от размера доходов, социального статуса и места проживания жителей района;

- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры района;

- создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни района, а также вовлеченности детей, молодёжи, лиц с ограниченными возможностями и ветеранов в активную социокультурную деятельность;

- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, развитие самодеятельного художественного творчества;

- стимулирование потребления культурных благ;

- увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов;

- укрепление межрегионального имиджа Суджанского района и Курской области.

за

Сведения о достижении показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Развитие культуры в Суджанском районе Курской области на 2020-2022 годы» в 2020 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель  (индикатор) | Ед. изм. | План | Факт | Пояснение\* |
| Цель I Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного единства российского общества | | | | | |
| Задача №1 Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры | | | | | |
| 1.1 | Прирост культурно-массовых мероприятий, по сравнению предыдущим периодом | % | 1,2 | - | Количество мероприятий по сравнению с 2019 годом снизилось в связи с введением ограничительных мер |
| 1.2 | Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 30,4 | 30,4 |  |
| 1.3 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе | % | 100,0 | 100,0 |  |
| Задача №2 Сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям | | | | | |
| 2.1 | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 57,0 | 58,0 |  |
| 2.2 | Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения | Ед. | 5,0 | 11,0 |  |
| 2.3 | Количество экземпляров новых поступлений в фонды документов муниципальных библиотек | Экз. | 150 | 3411 |  |
| Задача №3 Обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого и инновационного потенциала населения | | | | | |
| 3.1 | Среднее число участников клубных формирований в расчёте на 1 тыс. человек населения | Чел. | 0,09 | 0,18 |  |
| 3.2 | Среднее число посещений киносеансов в расчёте на 1 человека | Ед. | 0,35 | 0,5 |  |
| 3.3 | Доля библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек муниципального образования | % | 50,5 | 100,0 |  |
| 3.4 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей | % | 8 | 8 |  |

Сведения о расходах на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры в Суджанском районе Курской области на 2020-2022 годы» в 2020 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено  законом (решением) о бюджете, руб. | Предусмотрено  муниципальной  программой, руб. | Кассовое исполнение (факт) за отчетный год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федеральный бюджет | 580 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 |
| Бюджет МО с учетом МБТ | 32 443 387,93 | 32 443 387,93 | 32 162 251,40 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |
| Полученные МБТ |  |  |  |
| Итого: | 33 023 387,93 | 33 023 387,93 | 32 742 251,40 |

**Муниципальная программа Суджанского района Курской области «Социальная поддержка граждан Суджанского района на 2020-2022годы»**

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям населения. Категории граждан – получателей социальной поддержки, меры социальной поддержки и условия ее предоставления определены федеральным законодательством, законодательством Курской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Действующая система социальной поддержки граждан в Суджанском районе как и в целом по Российской Федерации базируется на ряде принципиальных положений, в том числе:

добровольность предоставления мер социальной поддержки;

безусловная гарантированность исполнения принятых обязательств по предоставлению мер социальной поддержки, недопущение снижения уровня и ухудшения условий их предоставления, вне зависимости от социально-экономической ситуации в регионе, в том числе путем систематической индексации расходов с учетом динамики показателей инфляции.

Реализуются федеральные и региональные меры поддержки семей с детьми.

Регулярные денежные выплаты за счет средств бюджета Курской области получают:

труженики тыла, ветераны труда, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;

пенсионеры из числа бывших государственных служащих;

лица, удостоенные региональных почетных званий, имеющие особые заслуги;

ветераны военной службы;

инвалиды – участники вооруженных конфликтов в мирное время;

члены семей погибших;

граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию;

дети из отдельных категорий семей (многодетные, неполные, студенческие);

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся под опекой (попечительством);

семьи с детьми и прочие категории.

Несмотря на принятые решения по расширению перечня мер и улучшению условий социальной поддержки граждан, ежегодное увеличение объемов финансирования, результаты функционирования системы социальной поддержки граждан оказываются недостаточно результативными, в том числе с позиций:

сокращения материального неблагополучия, бедности, социального и имущественного неравенства. В сложившихся условиях прогнозируется, что развитие системы социальной поддержки населения на период до 2021 года будет осуществляться в следующих основных направлениях:

расширение сферы применения механизма адресности, основанного на оценке доходов, при предоставлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в денежной форме, а также социальной поддержки семьи и детей;

восстановить социальный статус инвалидов путем проведения мероприятий медико-социальной, социальной и профессиональной реабилитации;

адаптировать среду к специальным потребностям инвалидов.

Целями Программы являются:

 - рост благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки;

- улучшение демографической ситуации;

Для достижения целей Программы предстоит обеспечить решение следующих задач:

выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан;

развитие и укрепление института семьи;

создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей;

Оценка достижения целей Программы производится посредством следующих показателей:

- доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Суджанского района;

- доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта Реализация мероприятий Программы будет способствовать достижению следующих ожидаемых результатов реализации Программы:

снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы применения адресного принципа ее предоставления;

рост суммарного коэффициента рождаемости;

преобладание к 2019 году семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей;

Сроки реализации Программы – 2020–2022 годы, в один этап.

В связи с тем, что основная часть мероприятий Программы связана с последовательной реализацией «длящихся» социальных обязательств Российской Федерации и Курской области по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, выделение этапов реализации Программы не предусмотрено.

В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития района.

Программа определяет направления деятельности, обеспечивающие реализацию принятых публичных нормативных обязательств и модернизацию сложившихся систем мер социальной поддержки граждан.

Программа включает 3 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели Программы и решение программных задач:

подпрограмма 1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»;

подпрограмма 2. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»;

подпрограмма 3. «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»;

Сведения о расходах на реализацию

муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено  законом (решением) о бюджете, .руб. | Предусмотрено  муниципальной  программой, .руб. | Кассовое исполнение (факт) за отчетный год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Областной бюджет | 88452420,00 | 88452420,00 | 86154633,88 |
| Бюджет МО с учетом МБТ | 1644000,00 | 1644000,00 | 1580925,17 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |
| Полученные МБТ |  |  |  |
| Итого: | 90096420,00 | 90096420,00 | 87735559,05 |

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед.изм. | План | Факт | Пояснение\* |
| 1 | Численность льготников, имеющих право на меры социальной поддержки, чел | чел. | 2334 | 2334 |  |
| 2 | Содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты | чел. | 8 | 8 |  |
| Предоставление выплат пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих | чел | 9 | 9 |  |
| 3 | Содержание ребенка в семье опекуна в приемной семье | чел | 107 | 107 |  |
| 4 | Социальное обеспечение и иные выплаты | чел | 64 | 64 |  |
| 5 | Содержание работников по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | чел | 3 | 3 |  |
| 6 | Итого: |  | 2525 | 2525 |  |

**Муниципальная программа «Развитие образования Суджанского района Курской области»**

Реализация комплекса мероприятий муниципальной программы направлен на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Суджанского района Курской области.

За счет всех источников финансирования в 2020 году на реализацию муниципальной программы «**Развитие образования в Суджанском районе Курской области»**  было направлено средств в сумме 501,899 млн. руб,, что составляет 98,1% от  
запланированного объема финансирования. На реализацию мероприятий муниципальной программ из средств районного бюджета было направлено 123,605 млн. руб,, что составляет 24,6% от общего объема финансирования.

В 2020 году в рамках муниципальной программы в отчетном году реализован комплекс мероприятий со следующими основными результатами.

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Суджанском районе Курской области» и прочие мероприятия в области образования»:

В 2020 году данная подпрограмма была направлена на существенное повышение качества управления процессами развития муниципальной системы образования, на вовлечение экспертов и широкой общественности в реализацию муниципальной программы.

Результаты реализации подпрограммы 1 за 2020 год:

осуществлялось своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовка методических рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы;

осуществлялся мониторинг и контроль реализации муниципальной программы;

публикация в СМИ аналитических материалов о процессе и реализации муниципальной программы;

был обеспечен высокий уровень открытости информации о результатах развития муниципальной системы образования, в том числе через ежегодную публикацию Публичного доклада о состоянии и развитии системы образования Суджанского района Курской области;

сокращение доли казенных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации Суджанского района Курской области, нуждающихся в капитальном ремонте, в современном оборудовании, мебели.

В 2020 году проведена независимая оценка качества оказания услуг в 9 дошкольных образовательных организациях Суджанского района и в 2 учреждениях дополнительного образования Суджанского района.

Реализованы мероприятия по развитию материально-технической базы образовательных организаций, созданию в них современных и безопасных условий обучения.

В рамках реализация проекта «Народный бюджет» в Курской области проведены капитальные ремонты в МКДОУ «Детский сад общеобразовательного вида №7» - замена оконных и дверных блоков на сумму 869,9 тыс. рублей, в МКДОУ «Заолешенский детский сад «Золотой колос» замена оконных и дверных блоков на сумму 1159,9 тыс. рублей.

Проведены капитальные ремонты на сумму 2390,7 тыс. рублей:

- МКОУ «Суджанская средняя общеобразовательная школа №2» - ремонт подвала на сумму 595,0 тыс. руб.;

- МКОУ «Махновская средняя общеобразовательная школа » - замена оконных блоков на сумму 812,5 тыс. руб.;

* МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №8» - ремонт кровли котельной на сумму 594,2 тыс. руб.
* ДЮЦ – 389,0 тыс. руб. ремонт здания;

На проведение ремонтов из муниципального бюджета выделены средства для :

- МКОУ «Суджанская средняя общеобразовательная школа №1» - 1573,8 тыс. руб. на ремонт кабинетов для «Точки роста», ремонт ограждения, благоустройство;

* МКОУ «Суджанская средняя общеобразовательная школа №2» - 1427,3 тыс. руб. на ремонт кабинетов для «Точки роста», ремонт помещений, ремонт подвала, устройство ограждения;

- МКОУ «Гуевская СОШ» – 388,0 тыс. руб. на замену оконных блоков, благоустройство территории;

* МКОУ «Гончаровская СОШ» – 220,5 тыс. руб. на устройство перегородок в туалетах;

- МКОУ «Казачелокнянская СОШ» – 684,9 тыс. руб. на устройство туалетов;

- МКОУ «Малолокнянская СОШ» – 443,6 тыс. руб. на устройство туалетов;

- МКОУ «Мартыновская СОШ» – 470,0 тыс. руб. на устройство туалета и ремонт пищеблока;

- МКУ ДО «Суджанский ДЮЦ» – 137,3 тыс. руб. ремонт ограждения;

* МКОУ «Дарьинская ООШ» - 130,9 тыс. руб. замена окон;

– МКОУ «Борковская ООШ» - 50,8 тыс. руб. замена окони дверей;

– МКОУ «Лебедевская ООШ» - 78,5 тыс. руб. замена окони дверей;

- МКОУ «Плеховская ООШ – 406,0 тыс.руб., ремонт электропроводки;

-МКУ «ИМЦ» 608,5 тыс. руб. ремонт помещений в здании и замена проводки;

* МКУ ДО «Суджанская ДЮСШ» - 1632,5 тыс. руб. благоустройство стадиона;
* МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1» - 636,4 тыс. руб. ремонт веранды, ремонт ограждения, водопровода и канализации;
* МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №8» - 347,7 тыс. руб. ремонт ограждения;
* МКДОУ «Детский сад «Золотой улей» - 134,0 тыс. руб. ремонт ограждения;
* МКДОУ «Заолешенский детский сад «Золотой колос» - 225,0 тыс. руб. ремонт теневого навеса;
* МКДОУ «Казачелокнянский детский сад» - 95,0 тыс. руб. ремонт пола.

В 2020 году значительные средства были направлены на укрепление материально – технической базы учреждений. На приобретение учебной литературы, учебного оборудования выделено – 6552 тыс. руб. Бесплатными учебниками 100 % обеспечены все обучающиеся общеобразовательных организаций Приобретено уличное игровое оборудование для 6 детских садов на сумму 2000,0 тыс. рублей.

Реализация [Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/902389617) в части материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования;

проведение совещаний и торжественных собраний.

Вместе с тем, следует отметить ряд проблем, сложившихся в 2020 году в системе образования района:

материально-техническая база учреждений образования, подведомственных Управления образования Суджанского района Курской области, не полностью отвечает требованиям, предъявляемым СанПиН. Необходим ремонт учебных помещений, обновление и пополнение учебного оборудования. Требуют дооснащения кабинеты психологов, логопедов и дефектологов;

в связи с переходом общеобразовательных учреждений на федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения и в целях повышения качества преподавания необходимо современное оснащение техническими средствами, оборудованием, методическими и наглядными пособиями общеобразовательных школ.

Использование программно-целевого метода для решения проблем развития казенных учреждений образования, подведомственных Управления образования Суджанского района Курской области, направлено на создание условий для максимально эффективного управления финансовыми средствами в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере образования в условиях бюджетных ограничений.

**Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Суджанского района Курской области»**

Результаты реализации подпрограммы 2 за 2020год:

обеспечение 100% охвата детей в возрасте от 3 до 7 услугами дошкольного образования;

обеспечение современными условиями предоставления дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования всех детей, посещающих дошкольные образовательные организации;

повышение качества общего образования, распространение модели успешной социализации детей;

обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации Суджанского района Курской области;

обеспечение государственных гарантий общедоступности общего образования;

упорядочение подвоза обучающихся сельской местности в общеобразовательные учреждения и уменьшение рисков при их перевозке;

предоставление детям-инвалидам и детям с ОВЗ возможности освоения образовательных программ общего образования в форме дистанционного, интегрированного или инклюзивного образования.

создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;

укрепление учебно-материальной базы общеобразовательных организаций;

реализация современных образовательных программ, обеспечивающих достижение образовательных результатов, необходимых для успешной социализации и профессиональной деятельности в современной экономике;

увеличение количества обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей, обучающихся в специальных классах для детей с ОВЗ, имеющим интеллектуальные нарушения общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием.

В системе образования Суджанского района функционирует 25 общеобразовательных учреждений, количество обучающихся 2724 учащихся. 92% общеобразовательных школ района расположены в сельской местности, контингент обучающихся - около 1600 человек. Определяющее влияние на развитие дошкольного, общего образования оказывают демографические тенденции. В связи с ростом рождаемости, наблюдаемой в регионе с 2006 года, растет количество школьников, поступающих в 1-й класс. На территории Суджанского района Курской области проживает преимущественно сельское население, но тем не менее наблюдается рост контингента обучающихся городских общеобразовательных школ и уменьшение контингента обучающихся сельских школ.

В 9 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях – 742 человека. За последние годы в районе проведена масштабная работа по обеспечению доступности дошкольного образования. Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет нуждающихся в получении дошкольного образования составил 100 %.

На протяжении нескольких лет в районе продолжается работа по развитию вариативных форм дошкольного образования. В 2020 году продолжила свою работу группа предшкольной подготовки на базе МКОУ «Суджанская СОШ №2». Её посещали 27 детей. В МКУДО «Суджанский ДЮЦ» в 15 группах предшкольной подготовки занимались 195 детей в возрасте от 5 до 7 лет.

На территории Суджанского района проживают 119 детей - инвалидов в возрасте от 0 до 18 лет, из них 9 человек посещают дошкольные учреждения, 76 обучаются в общеобразовательных организациях района. В 2019 – 2020 учебном году в 17 образовательных учреждениях Суджанского района 105 детей - инвалидов и детей с ОВЗ обучались по адаптированным основным общеобразовательным программам. Обучение детей проводилось в классах, на дому, инклюзивно.

Все образовательные учреждения имеют лицензии на осуществление образовательной деятельности, общеобразовательные учреждения государственную аккредитацию. Обеспечивается доступность, бесплатность, качество образования и воспитания на всех уровнях.

**В  образовательных учреждениях работает 512 педагогов.** Все общеобразовательные учреждения переведены на нормативно-подушевое финансирование и новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.

В 2020 году выполнена задача по доведению средней заработной платы педагогов до средней заработной платы по экономике региона.

По состоянию на 31 декабря 2020 года средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций сопоставима со средней по экономике региона и составила:

 заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций – 30982,77  руб.;

средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций – 26092,39 руб.;

средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования – 31633,17 рублей.

В 2020 году выполнялись меры социальной поддержки, установленные Законом Курской области «Об образовании Курской области» и муниципальными правовыми актами на условиях софинансирования, работникам учреждений образования, предоставлены в 2020 году следующие выплаты:

- компенсация на оплату жилых помещений, отопления, освещения в сумме 13096,8 тыс. руб.,

- компенсация стоимости проезда работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности к месту работы: 971,8 тыс. руб.

Выплачивается компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования за средств областного бюджета в сумме 2071,4 тыс. руб.

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2020 году для МКОУ «Суджанская средняя общеобразовательная школа №1» и МКОУ «Суджанская средняя общеобразовательная школа №2» приобретено оборудование на сумму 2208,3 тыс. рублей.

На проведение противопожарных, антитеррористических мероприятий и подготовку к новому учебному году и работе в осенне-зимний период в 2020 году из муниципального бюджета потрачено – 9123,1 тыс. руб.

Транспортное обеспечение организовано в 6 ОУ, 9 транспортными средствами, которые соответствуют всем техническим требованиям. Общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе – 290 человек, что составляет 100% от общего количества нуждающихся в подвозе. На содержание школьных автобусов – 1650,0 тыс. руб.

Питание организовано в 25 общеобразовательных организациях, в районе действует: 24 столовые, 1 буфет – раздача. В общеобразовательных учреждениях процент охвата горячим питанием составляет 92 %. С 1 сентября 2020 года организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное, общее образование в муниципальных учреждениях за счет средств федерального, областного и районного бюджетов. Также 1 сентября 2020 года выделены денежные средства их районного бюджета на организацию завтраков обучающихся 1-4 классов.

Стоимость питания детей из малообеспеченных и многодетных детей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья в 2020 году составила 50 рублей. На данные цели из средств районного и областного бюджетов выделено 5290,4 тыс. рублей. В период дистанционного обучения детей из малообеспеченных и многодетных детей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья выплачивалась денежная компенсация.

**Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы «Развитие образования Суджанского района Курской области».**

Результаты реализации подпрограммы 3 за 2020 год:

увеличение охвата детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования;

увеличение численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;

увеличение численности детей в возрасте 5 - 18 лет, включенных в социально значимую общественную проектную деятельность;

увеличение доли детей, занимающихся в спортивных учреждениях.

В 2020 году в отрасли образования Суджанского района Курской области функционирует 2 организации дополнительного образования, в различных кружках и секциях которых занимаются 989 обучающихся. Охват детей Суджанского района Курской области в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами составляет \_75\_%. Увеличению доли детей, включенных в систему дополнительного образования детей, способствует появление новых направлений деятельности, в том числе социальной, гражданско-патриотической, духовной направленности, а также организация внеурочной деятельности обучающихся в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов.

В организациях дополнительного образования детей сохраняется тенденция развития многообразия видов деятельности, удовлетворяющих самым разным интересам и потребностям ребенка. Наиболее востребованными в данной системе являются художественное и спортивное направления деятельности. Одновременно в 2020 году получили развитие направленности, связанные с поисковой, проектной, исследовательской деятельностью, создаются детские и молодежные объединения, ориентированные на выполнение социально значимых задач.

К приоритетным направлениям воспитательной деятельности относится гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание, организация работы с одаренными детьми. Охват детей и молодежи, включенных в мероприятия патриотической направленности (музейная, поисковая работа, развитие кадетского движения, деятельность военно-патриотических клубов), ежегодно растет и составляет более 80% от общей численности обучающихся. В 100% общеобразовательных организаций изучается курс "Основы православной культуры". Данная работа осуществляется в тесном взаимодействии с Курской митрополией Русской православной церкви, военным комиссариатом Курской области, Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, другими заинтересованными ведомствами и организациями.

В Детско-юношеском центре воспитанники в возрасте от 6 до 18 лет занимались в 27 творческих объединениях социально-педагогической, художественной и физкультурно-спортивной направленностей.

В «Суджанская детско – юношеская спортивная школа» в 2020 году занимались 322 человек по 6 видам спорта (борьба дзюдо, волейбол, футбол, настольный теннис, пауэрлифтинг, спортивно-оздоровительные группы). В этих группах занимались учащихся в возрасте от 5 до 17 лет под руководством 11 тренеров-преподавателей.

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2020 году для МКУ ДО «Суджанский ДЮЦ» И МКУДО «Суджанская ДЮСШ» приобретено оборудование на сумму 3316,1 тыс. рублей.

Возросла доля обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих мероприятиях военно-патриотической направленности (с 60% до 78%).

Сократилось количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в опасном положении, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения.

**Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования Суджанского района Курской области»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | наименование показателя (индикатора) | ед. изм | план | факт | пояснение |
|  |  |  |
| 1. | Удельный вес числа электронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов, разработанных в рамках муниципальной программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов, разработанных в рамках муниципальной программы | процентов | 100 | 100 |  |
| 2 | количество проведенных мероприятий регионального и муниципального уровней по распространению результатов муниципальной программы | единиц | 18 | 18 |  |
| 3 | уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках муниципальной программы (по данным опроса) | процентов | 12 | 12 |  |
| 4 | сокращение доли казенных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации Суджанского района Курской области, нуждающихся в капитальном ремонте | процентов | 8,3 | 8,3 |  |
| 5 | сокращение доли казенных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации Суджанского района Курской области, нуждающихся в современном оборудовании, мебели, транспортных средствах, благоустройстве территории и изготовлении проектно-сметной документации | процентов | 39 | 39 |  |
| 6 | обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году) | процентов | 100 | 100 |  |
| 7 | удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте 3-7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования | процентов | 100 | 100 |  |
| 8 | удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения | процентов | 100 | 100 |  |
| 9 | доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям в муниципалитете | процентов | 93 | 93 |  |
| 10 | доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | процентов | 22 | 22 |  |
| 11 | доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов | 4 | 4 |  |
| 12 | доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в районе | процентов | 52 | 52 |  |
| 13 | доля выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | процентов | 100 | 100 |  |
| 14 | доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | процентов | 100 | 100 |  |
| 15 | доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от численности детей-инвалидов данного возраста | процентов | 100 | 100 |  |
| 16 | доля учреждений , в которых организовано инклюзивное обучение детей с ОВЗ по месту жительства семей, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью, в общей численности учреждений | процентов | 100 | 100 |  |
| 17 | доля детей с ОВЗ обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам детей, в общей численности детей, получивших соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии | процентов | 100 | 100 |  |
| 18 | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | процентов | 1,5 | 1,5 |  |
| 19 | удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 20 | 20 |  |
| 20 | удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 25 | 25 |  |
| 21 | удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего образования | процентов | 100 | 100 |  |
| 22 | доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании | процентов | 0 | 0 |  |
| 23 | реструктуризация сети общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности | единиц | 0 | 0 |  |
| 24 | обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений автобусами, соответствующим ГОСТ Р51160-98, для подвоза обучающихся к месту учебы и обратно к месту проживания | единиц | 100 | 100 |  |
| 25 | количество автобусов, соответствующих ГОСТ Р51160-98, для осуществления перевозок муниципальных общеобразовательных учреждений | единиц | 9 | 9 |  |
| 25а | численность обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым организован подвоз школьными автобусами к месту обучения и обратно | человек | 300 | 300 |  |
| 26 | доля педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку, в соответствии с федеральными образовательными стандартами, в общей численности педагогических работников и руководителей | процентов | 100 | 100 |  |
| 27 | доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку, в соответствии с федеральными образовательными стандартами среднего общего образования, в общей численности учителей старшей школы | процентов | 100 | 100 |  |
| 28 | доля обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных горячим питанием, к общей численности указанной категории обучающихся | процентов | 100 | 100 |  |
| 29 | доля пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам | процентов | 100 | 100 |  |
| 30 | сокращение доли зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта | процентов | 8,3 | 8,3 |  |
| 31 | доля работников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки | процентов | 100 | 100 |  |
| 32 | численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящая на одного педагогического работника | человек | 10,2 | 10,2 |  |
| 33 | численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования | человек | 6,3 | 6,3 |  |
| 34 | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной плате в сфере общего образования района | процентов | 100 | 100 |  |
| 35 | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате Курской области | процентов | 100 | 100 |  |
| 36 | количество организаций, в которых отремонтированы спортивные залы | единиц | 5 | 5 |  |
| 37 | увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню образования), за исключением дошкольного:  начальное общее образование  основное общее образование  среднее общее образования | процентов | 51,5  57,7  57,7 | 51,5  57,7  57,7 |  |
| 38 | количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых имеющиеся аудитории перепрофилированы под спортивные залы для занятий физической культурой и спортом | единиц | 0 | 0 |  |
| 39 | увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности для занятий физической культурой и спортом | единиц | 8 | 8 |  |
| 40 | количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открытые плоскостные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием | единиц | 0 | 0 |  |
| 40.1 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными образовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | тыс. человек | 0,36 | 0,36 |  |
| 40.2 | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых создана (обновлена) материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в отчетном финансовом году | единиц | 2 | 2 |  |
| 40.3 | Количество общеобразовательных организаций, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды, в отчетной финансовом году | единиц | 1 | 1 |  |
| 40.4 | Доля обучающих, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях получающих бесплатное горячие питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | процентов | 100 | 100 |  |
| 40.5 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций , получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории | процентов | 100 | 100 |  |
| 40.6 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обновлена мебель(столы и стулья, ученические парты в отдельных классах и (или) столовая мебель(столы и стулья) | единиц | 17 | 17 |  |
| 40.7 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия, направленные на предотвращения распрастранения новой короновирусной инфекции | единиц | 22 | 22 |  |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| 41 | охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования детей (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | процентов | 75 | 75 |  |
| 41.1. | Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в отчетном году | единиц | 510 | 510 |  |
| 42 | доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших повышение квалификации по вопросам реализации программы «Основы религиозных культур и светской этики», от общей численности педагогов, обеспечивающих выполнение данного курса | процентов | 100 | 100 |  |
| 43 | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процентов | 78,5 | 78,5 |  |
| 44 | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей Суджанского района Курской области | процентов | 100 | 100 |  |
| 45 | удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, включенных в социально-значимую общественную проектную деятельность, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет. | процентов | 51 | 51 |  |
| 46 | доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей- инвалидов данного возраста | процентов | 50 | 50 |  |
| 47 | доля детей, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей 6 - 15 лет | процентов | 22 | 22 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы "Развитие образования Суджанского района Курской области" за 2020 год | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предусмотрено законом (решением) о бюджете, тыс. руб. | предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | кассовое исполнение (факт) за отчетный год, тыс. руб. | отклонение | примечание |
|  | "Развитие образования в Суджанском районе Курской области" | 511587,566 | 511587,566 | 501898,868 | 9688,698 |  |
| Подпрограмма 1 | Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" мунипальной программы "Развитие образования Суджанского района Курской области" | 11934,421 | 11934,421 | 11767,549 | 166,872 |  |
|  | заработная плата работников управления образования | 1783,200 | 1783,200 | 1783,027 | 0,17 |  |
|  | содержание работников,осуществляющие переданные государственные полномочия по выплате компенсации части родительской платы | 241,044 | 241,044 | 241,044 | 0,00 |  |
|  | Расходы на содержание прочих учреждений образования (ЦБ, РМЦ, Участок, ИАЦ) всего | 9741,17 | 9741,17 | 9578,64 | 162,53 |  |
|  | оплата труда с начислениями | 7206,600 | 7206,600 | 7157,999 | 48,60 | экономия по оплате труда и начислениям на оплату труда, в связи с больничными листами |
|  | закупка товров работ, услуг для нужд прочих учреждений образования | 2495,866 | 2495,866 | 2384,246 | 111,62 | экономия ТЭР |
|  | иные бюджетные ассигнования | 38,700 | 38,700 | 36,391 | 2,31 |  |
|  | обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распрастранения короновирусной инфекции | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0,00 |  |
|  | Прочие расходы в области образования (проведение мероприятий) | 129,011 | 129,011 | 124,842 | 4,17 | экономия средств на проведение мероприятий в связи с карантийными мерами |
| Подпрограмма 2 | "Развитие дошкольного и общего образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Суджанского района Курской области" | 477939,572 | 477939,572 | 470672,782 | 7266,79 |  |
|  | расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных дошкольных учреждений всего | 48833,533 | 48833,533 | 45728,35 | 3105,183 |  |
|  | оплата труда с начислениями | 22222 | 22222 | 21451,789 | 770,211 | экономия по оплате труда и начислениям на оплату труда, в связи с больничными листами, закрытием на карантин |
|  | закупка товров работ, услуг для нужд прочих учреждений образования | 23827,853 | 23827,853 | 21492,881 | 2334,972 | экономия по ТЭР, продуктам питания, текущим ремонтам |
|  | иные бюджетные ассигнования | 2783,68 | 2783,68 | 2783,68 | 0 |  |
|  | обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распрастранения короновирусной инфекции | 428,73 | 428,73 | 425,801 | 2,929 |  |
|  | мероприятия, направленные на реализацию проекта "Народный бюджет" | 2029,827 | 2029,827 | 2029,827 | 0 |  |
|  | релизация образовательной программы дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов | 45897,947 | 45897,947 | 45890,917 | 7,03 |  |
|  | выплата компенсации части родительской платы | 2071,43 | 2071,43 | 2071,43 | 0 |  |
|  | расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений всего | 41959,511 | 41959,511 | 39713,158 | 2246,353 |  |
|  | закупка товров работ, услуг для нужд прочих учреждений образования | 39482,712 | 39482,712 | 37269,564 | 2213,148 | экономия ТЭР, средства на содержание школьных автобусов и оборудования, |
|  | иные бюджетные ассигнования | 2476,799 | 2476,799 | 2443,594 | 33,205 | экономия по уплате иналога на имущество |
|  | обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распрастранения короновирусной инфекции | 967 | 967 | 937,342 | 29,658 |  |
|  | Мероприятия по организации питания обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях | 5549,003 | 5549,003 | 5290,403 | 258,6 | экономия средств в связи с карантийными мерами |
|  | Мероприятия по организации бесплатных завтраков, получающих начальное общее образование в госудорственных и муниципальных общеобразовательных организациях | 1249,926 | 1249,926 | 1120,909 | 129,017 | экономия средств в связи с карантийными мерами |
|  | мероприятие по приобретению мебели в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах (рабочих поселках, поселках городского типа) | 2213,722 | 2213,722 | 2213,722 | 0 |  |
|  | мероприятие, направленное на предотвращение новой коронавирусной инфекции в муниципальных общеобразовательных организациях | 941,839 | 941,839 | 941,839 | 0 |  |
|  | Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в госудорственных и муниципальных общеобразовательных организациях | 4295,731 | 4295,731 | 3473,642 | 822,089 | экономия средств в связи с карантийными мерами |
|  | субвенция местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных учреждениях части финансирования расходов на оплату труда работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов | 296665,381 | 296665,381 | 296665,381 | 0 |  |
|  | обеспечение приобретения горюче-смазочных материалов для обеспечения подвоза обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях к месту обучения и обратно | 1212,604 | 1212,604 | 976,31 | 236,294 | остаток средств связи с переходом школ на дистанционное обучение |
|  | предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений образования (выплата денежной компенсации стоимости проезда работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности к месту работы, выплата единовремменного пособия в размере до 6 должностных окладов прибывшим на работу в сельскую местность | 971,83 | 971,83 | 971,83 | 0 |  |
|  | Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению мер социальной поддержки на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных образовательных организаций | 13230,137 | 13230,137 | 13096,81 | 133,327 | экономия средств в связи с сокращением расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работниками муниципальных образовательных организаций |
|  | Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 2208,341 | 2208,341 | 2208,341 | 0 |  |
|  | выплата ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных организаций | 7213,08 | 7213,08 | 6916,77 | 296,31 | экономия средств в связи с больничными листами |
| Подпрограмма 3 | Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей муниципальной программы "Развитие образования Суджанского района Курской области" | 21713,573 | 21713,573 | 19458,537 | 2255,036 |  |
|  | расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования (ДЮЦ, ДЮСШ) всего | 18357,461 | 18357,461 | 16142,425 | 2215,036 |  |
|  | оплата труда с начислениями | 12913,534 | 12913,534 | 12513,071 | 400,463 | остаток по заработной плате из-за уменьшение численности педагогических работников |
|  | закупка товаров работ, услуг для нужд прочих учреждений образования | 5248,327 | 5248,327 | 3433,953 | 1814,374 | экономия ТЭР, остаток средств после расторжения контракта по капитальному ремонту |
|  | иные бюджетные ассигнования | 177,000 | 177,000 | 176,819 | 0,181 | экономия по уплате иналога на имущество |
|  | обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распрастранения короновирусной инфекции | 18,600 | 18,600 | 18,582 | 0,018 |  |
|  | проведение мероприятийя по патриотическому воспитанию граждан | 40 | 40 |  | 40 | отмена мероприятий в связи с карантином |
|  | создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 3316,112 | 3316,112 | 3316,112 | 0 |  |

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными  
ресурсами в Суджанском районе Курской области»

Во исполнение задачи 1 «Расширение объектного состава имущества, находящегося в муниципальной собственности Суджанского района Курской области»:

1 Количество объектов недвижимого имущества, прошедших государственную регистрацию права собственности Суджанского района Курской области:

* на 150 объектов недвижимого имущества произведена государственная регистрация права собственности муниципального района «Суджанского район» Курской области. План выполнен на 100%

- на 57 земельных участков произведена государственная регистрация права собственности муниципального района «Суджанского район» Курской области. План выполнен на 100%.

Во исполнение задачи 2 «Создание рынка земли, право государственной собственности на которые не разграничено, и недвижимости»:

1. Количество земельных участков, выставленных на торги (конкурсы, аукционы):

* Выставлено на торги 11 земельных участков.

Во исполнение Задачи 3 «Оптимизация состава объектов

муниципальной собственности Суджанского района Курской области, а также определение экономически выгодных вариантов их

использования»:

1. . Утвержден План (программа) приватизации муниципального

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального района «Суджанский район» Курской области на 2020 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2021-2023 годы. В полном объеме проведены мероприятия по реализации в 2020 году предлагаемого к продаже имущества. План исполнен в полном объеме.

1. Средства от продажи в процентном отношении к ожидаемым поступлениям превысили 100%.
2. Имущество Суджанского района Курской области в 2020г. в

аренду предоставлялось.

1. Доходы от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в процентном отношении к ожидаемым поступлениям составили 100%.
2. Количество земельных участков, предоставленных в 2020г. в собственность отдельным категориям граждан бесплатно составило 52 единиц. Плановые показатели Программы перевыполнены на 32 единиц в связи с внесением изменений в порядок предоставления.

Сведения о достижении показателей (индикаторов)

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель  (индикатор) | Ед. изм. | План | Факт | Пояснение\* |
| 1 | Количество объектов недвижимого имущества, прошедших государственную регистрацию права собственности Суджанского района Курской области | ед | 45 | 150 |  |
| 2 | Количество земельных участков, прошедших государственную регистрацию права собственности Суджанского района Курской области | ед | 10 | 57 |  |
| 3 | Количество земельных участков, выставленных на торги (конкурсы, аукционы) | ед | 3 | 11 |  |
| 4 | Объем проведенных мероприятий, предусмотренных прогнозным планом (программой) приватизации | % | 100 | 100 |  |
| 5 | Доходы от сдачи в аренду имущества Суджанского района Курской области | % | 100 | 100 |  |
| 6 | Доходы от сдачи в аренду земельных участков | % | 100 | 100 |  |
| 7 | Количество земельных участков, предоставленных отдельным категориям граждан бесплатно в рамках реализации Закона Курской области «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Курской области» | ед | 20 | 52 |  |

П

Сведения о расходах на реализацию

муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено  законом (решением) о бюджете, тыс.руб. | Предусмотрено  муниципальной  программой, тыс.руб. | Кассовое исполнение (факт) за отчетный год, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет МО с учетом МБТ | 1943,0 | 1943,0 | 1561,138 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |
| Полученные МБТ |  |  |  |
| Итого: | 1943,0 | 1943,0 | 1561,138 |

**Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Суджанском районе Курской области на 2019-2022 годы»**

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы Суджанского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Суджанском районе Курской области на 2019-2022 годы» были выполнены следующие мероприятия:

- разработка схемы территориального планирования Суджанского района Курской области (109,0 тыс.руб.);

- проведение работ по разработке схем водоснабжения муниципальных образований Суджанского района ( 240,995 тыс.руб.);

- разработка ПСД и проведение инженерных изысканий для строительства объекта: «Водоснабжение малоэтажной жилой застройки в деревне Рубанщина Суджанского района Курской области» (599,0 тыс.руб.);

- выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту «Водоснабжение с.Гуево Суджанского района Курской области» (360,0 тыс.руб.);

- выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту «Водоснабжение с.Гуево Суджанского района Курской области» (119,0 тыс.руб.);

- выполнение инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту «Водоснабжение с.Гуево Суджанского района Курской области» (221,0 тыс.руб.);

- разработка ПСД и проведение инженерных изысканий для строительства объекта: «Водонапорная башня в с.Горналь Суджанского района Курской области» (120,0 тыс.руб.);

- разработка ПСД и проведение инженерных изысканий для строительства объекта: «Водонапорная башня в с. Черкасская Конопелька Суджанского района Курской области» (120,0 тыс.руб.);

- разработка сметной документации для строительства объекта: «Водоснабжение с. Н.Махово Суджанского района Курской области» (14,99 тыс.руб.);

- получение гидрогеологического заключения о возможности бурения скважины «Водоснабжение малоэтажной жилой застройки в деревне Рубанщина Суджанского района Курской области» (57,960 тыс.руб.);

- оплачены работы по строительству переходящего объекта «Газоснабжение малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Курская область, Суджанский район, Замостянский сельсовет, с. Бондаревка (корректировка)» (1293,23175 тыс.руб.);

- оплачены услуги по проведению строительного контроля при выполнении работ по организации строительства объекта «Газоснабжение малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Курская область. Суджанский район, Замостянский сельсовет, с.Бондаревка (корректировка)» (37,680 тыс.руб.);

- выполнены работы по строительству объекта «Водонапорная башня в с.Черкасское Поречное Суджанского района Курской области» на сумму 1321,65478 тыс.руб.;

- оплачены услуги по проведению строительного контроля при выполнении работ по организации строительства объекта «Водонапорная башня в с.Черкасское Поречное Суджанского района Курской области» (35,0 тыс.руб.);

- предоставление социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям на сумму 680,4 тыс.руб.

- подготовка текстового и графического описания местоположения границ населенных пунктов Суджанского района (1805,14 тыс.руб.);

- субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи производством (реализацией) товаров, выполнение работ, оказание услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению (13709,1896 тыс.руб.).

Таким образом, из запланированной суммы на реализацию мероприятий программы в размере 8785,43571 тыс.руб., фактическое использование составило 8505,96949 тыс.руб. В рамках программы не выполнено мероприятие «проведение государственной экспертизы ПСД для строительства объекта: «Водоснабжение малоэтажной жилой застройки в д.Рубанщина Суджанского района Курской области»» на сумму 271,20122 тыс.руб. в связи с тем, что проект был выполнен в декабре, на экспертизу не передан. Мероприятие «изготовление технического плана на объект «Водонапорная башня в с.Черкасское Поречное Суджанского района Курской области» (7,0 тыс. руб.) было выполнено за счет другой муниципальной программы. Фактическое исполнение мероприятия «субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи производством (реализацией) товаров, выполнение работ, оказание услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению» меньше на 1,265 тыс.руб., финансирование осуществлялось согласно заявкам.

Муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Суджанском районе Курской области на 2019-2022 годы» можно считать реализуемой с высоким уровнем эффективности, поскольку все значения плановых показателей (индикаторов) были достигнуты фактически.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед.изм. | План | Факт | Пояснение\* |
| 1 | Обеспечение корректировки генеральных планов сельсоветов и правил землепользования и застройки сельсоветов, внесение изменений в схему территориального планирования, разработка местных нормативов градостроительного проектирования | шт. | 0 | 0 |  |
|  | Координирование границ территориальных зон муниципальных образований | шт. | 5 | 0 | Выполнение работ перенесено на 2021 год |
| 2 | Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км. | 0 | 0 |  |
|  | водозаборных скважин (водонапорных башен) | шт. | 1 | 1 |  |
| 3 | Ввод в эксплуатацию газовых сетей | км. | 1,7 | 0 | Контракт заключен на 2020-2021 год, работы завершатся в 2021 году |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей канализации | км | 0 | 0 |  |
| 4 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в т.ч. с использованием средств социальных выплат за средств федерального, областного и районного бюджета | семей | 1 | 1 |  |
| 5 | Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов | шт. | 25 | 25 |  |

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено законом (решением) о бюджете, тыс.руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс.руб. | Кассовое исполнение (факт) за отчетный год, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федеральный бюджет | 190,27551 | 190,27551 | 190,27551 |
| Бюджет МО с учетом МБТ | 8785,43571 | 8785,43571 | 8505969,49 |
| Внебюджетные средства | - | - | - |
| Полученные МБТ | 2899,778 | 2899,778 | 2709,50249 |
| **Итого:** | 8785,43571 | 8785,43571 | 8505969,49 |

**Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта на 2020-2022 годы»**

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2020 году

В ходе реализации муниципальной программы в 2020 году были достигнуты следующие социально-экономические результаты:

- расширение масштабов адресной социальной поддержки, оказываемой населению, при прочих равных условиях, способствующих улучшению социального климата в обществе и, в то же время, более эффективному использованию средств бюджета Курской области;

- улучшение организации предоставления услуг в сфере отдыха и оздоровления, способствующее повышению качества жизни нуждающихся граждан (семей), сохранению их физического и психического здоровья, увеличению продолжительности жизни, и как следствие снижению потребности в медицинских услугах, а, следовательно, сокращению соответствующих расходов бюджета Курской области;

- приток социально ориентированных некоммерческих организаций и бизнеса в сферу отдыха и оздоровления детей и подростков, способствующий повышению доступности, качества и безопасности предоставляемых населению услуг и обеспечивающий развитие соответствующих рынков, создание новых рабочих мест, повышение занятости и обеспечение доходов работников, оказывающих вышеуказанные услуги населению, снижение безработицы.

В результате реализации муниципальной программы в 2020 году были достигнуты следующие целевые показатели:

-увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет до 15,0 %;

- увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи Суджанского района в возрасте от 14 до 30 лет до 23,5%;

- увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве молодежи Суджанского района в возрасте от 14 до 30 лет до 22,0%;

- увеличение удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров, в общем количестве молодежи Суджанского района в возрасте от 14 до 30 лет до 13,0%;

- доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Суджанского района составила 45,0%;

- доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов составила 98,0%;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения составила 2%;

- доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях, в общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет составила 1,5%;

- доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет составила 20,0%

Кроме того, в 2020 году в ходе реализации муниципальной программы были достигнуты следующие неколичественные результаты:

- совершенствование системы физического воспитания;

- повышение уровня физической подготовленности жителей Суджанского района;

На реализацию муниципальной программы в отчетном периоде было израсходовано 10 420 798,93 руб.

**Плановый объем** бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2020 году составил 10 900 704 рублей, **исполнено** – 10 405 798,93 руб. в том числе:

**По подпрограмме «Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность»** плановый объем ассигнований бюджета муниципального района составляет 140 000 рублей, **исполнено** – 72224,42 руб. в том числе:

*Основное мероприятие «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики»* плановый объем ассигнований бюджета муниципального района составляет 140 000 рублей, **исполнено** – 72 224,42 руб. в том

**По подпрограмме «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»** плановый объем ассигнований бюджета муниципального района составляет 8 060 014 рублей, **исполнено** – 7650134,51 руб. в том числе:

*Основное мероприятие* «Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» **плановый объем** ассигнований бюджета муниципального района составляет 7 525 014 рублей, **исполнено**– 7 166 490,51 руб.

*Основное мероприятие «Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни»* **плановый объем** ассигнований бюджета муниципального района составляет 500 000 рублей, **исполнено**– 448 644 руб.

*Основное мероприятие «Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для лиц с ограниченными способностями»* **плановый объем** ассигнований бюджета муниципального района составляет 35 000 рублей, **исполнено**– 35 000 руб.

По подпрограмме «Оздоровление и отдых детей» **плановый объем** ассигнований бюджета муниципального района составляет 2 700 690 рублей, **исполнено** – 2 683 440 руб.

Интегральная оценка эффективности Программы составляет 95,6 ед.

Сведения о достижении показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта на 2020-2022 годах» в 2020 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель  (индикатор) | Ед. изм. | План | Факт | Пояснение\* |
| Цель I Повышение эффективности реализации молодежной политики | | | | | |
| Задача №1 Вовлечение молодежи в общественную деятельность | | | | | |
| 1.1 | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи Суджанского района в возрасте от 14 до 30 лет | % | 15,0 | 15,0 |  |
| 1.2 | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи Суджанского района в возрасте от 14 до 30 лет | % | 23,5 | 23,5 |  |
| Задача №2 Профилактика негативных явлений в молодежной среде | | | | | |
| 2.1 | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве молодежи Суджанского района в возрасте от 14 до 30 лет | % | 22,0 | 22,0 |  |
| Задача №3 Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи | | | | | |
| 3.1 | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров, в общем количестве молодежи Суджанского района в возрасте от 14 до 30 лет | % | 13,0 | 13,0 |  |
| Цель II Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей Суджанского района Курской области к регулярным занятиям физкультурой и спортом и ведению здорового образа жизни | | | | | |
| Задача №1 Повышение мотивации жителей Суджанского района Курской области к регулярным занятиям физкультурой и спортом и ведению здорового образа жизни | | | | | |
| 1.1 | Доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Суджанского района | % | 45,0 | 45,0 |  |
| 1.2 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 98,0 | 98,0 |  |
| 1.3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 2,0 | 2,0 |  |
| Цель III Создание благоприятных условий для развития системы оздоровления и отдыха детей в Суджанском районе Курской области | | | | | |
| Задача №1 организация оздоровления и отдыха детей Суджанского района Курской области | | | | | |
| 1.1 | Доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях, в общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет | % | 1,5 | 1,5 |  |
| 1.1 | Доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет | % | 20,0 | 20,0 |  |

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта на 2020-2022 годах» в 2020 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено  законом (решением) о бюджете, руб. | Предусмотрено  муниципальной  программой, руб. | Кассовое исполнение (факт) за отчетный год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет МО с учетом МБТ | 10 900 704,0 | 10 900 704,0 | 10 405 798,93 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |
| Полученные МБТ |  |  |  |
| Итого: | 10 900 704,0 | 10 900 704,0 | 10 405 798,93 |

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Суджанском районе Курской области на 2020-2022 годы»**

1. Основания для реализации муниципальной программы:

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Суджанском районе Курской области на 2020-2022 годы» утверждена постановлением администрации Суджанского района Курской области №886 от 12.12.2019 года (с последующими изменениями и дополнениями).

2. Ответственные исполнители:

Структурные подразделения Администрации Суджанского района Курской области.

3. Результаты выполнения:

Целями Программы являются:

- формирование высококвалифицированного кадрового состава органов местного самоуправления Суджанского района Курской области, обеспечивающего эффективность решения вопросов местного значения.

- повышение результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Администрации Суджанского района Курской области;

- повышение открытости, престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих.

Для достижение указанных целей необходимо было решить следующие задачи:

-совершенствование правовой основы муниципальной службы в Администрации Суджанского района Курской области;

-подбор и назначение квалифицированных кадров на должности муниципальной службы, создание условий для их должностного роста;

- совершенствование системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;

-совершенствование механизмов формирования и использования кадрового резерва, системы оценки деятельности муниципальных служащих;

-совершенствование механизма предупреждения коррупции в администрации и обеспечения соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;

- обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы.

В целях достижения целевых показателей и выполнения мероприятий программы в 2020 году выполнено:

- для приведения НПА муниципального района в соответствие с действующим федеральным и региональным законодательством было принято 6 Решений Представительного Собрания Суджанского района; 15 постановлений администрации Суджанского района;

- на курсах повышения квалификации в КАГМС, МЭБИК прошли обучение 9 муниципальных служащих, что составило 14% от общего числа служащих администрации района;

- в резерв кадров на должности муниципальной службы Администрации Суджанского района включено 11 человек, что составило 72% от числа должностей муниципальной службы, отнесенных к высшей и главной группам должностей;

- в 2020 году подлежали аттестации 17 муниципальных служащих. В течение 2020 года успешно прошли аттестацию все муниципальные служащие. Классные чины муниципальной службы (первые и очередные) присвоены по результатам сданных квалификационных экзаменов 19 муниципальным служащим;

- в 2020 году на рассмотрение в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Суджанского района, аппарата Представительного Собрания Суджанского района, руководителей муниципальных учреждений и урегулированию конфликта интересов поступило 6 заявлений. Все заявления рассмотрены в установленный законом срок и приняты соответствующие решения;

- в 2020году в ежегодном конкурсе «Лучший муниципальный служащий Курской области» муниципальные служащие администрации района и структурных подразделений не принимали участие;

- на официальном сайте администрации района в соответствующих разделах по мере необходимости размещаются нормативные правовые акты, касающиеся прохождения муниципальной службы, противодействия коррупции и другие.

Все целевые показатели в ходе реализации муниципальной программы достигнуты.

На реализацию мероприятий муниципальной программы было выделено 30,0 тыс.руб. Денежные средства были запланированы на оплату курсов повышения квалификации муниципальных служащих. В соответствии с календарным планом повышения квалификации муниципальных служащих ОМС муниципальных районов в 2020 году, утвержденным Заместителем Губернатора Курской области, было предусмотрено обучение по 6 целевым группам. В соответствии с поданными заявками муниципальные служащие администрации района и структурных подразделений прошли обучение по 5 целевым группам. Использование бюджетных средств составило 78,4%. Ввиду сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой некоторые запланированные семинары и курсы повышения квалификации были приостановлены или отменены.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель  (индикатор) | Ед.измер. | План | Факт | Пояснение |
| **ЦЕЛЬ №1:** Формирование высококвалифицированного кадрового состава ОМС района, обеспечивающего эффективность решения вопросов местного самоуправления | | | | | |
| 1 | Актуализация муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы, с целью приведения в соответствие с федеральным и областным законодательством | % | 100 | 100 | - |
| 2 | Обучение на курсах повышения квалификации муниципальных служащих, в том числе, включенных в кадровый резерв | % | 10 | 14 | - |
| 3 | Формирование кадрового резерва на должности муниципальной службы | % | 60 | 72 | - |
| 4 | Обеспечение направления на аттестацию и сдачу квалификационного экзамена муниципальных служащих, подлежащих аттестации или относительно которых решается вопрос о присвоении классного чина | % | 100 | 100 | - |
| **ЦЕЛЬ №2:** Повышение результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Администрации Суджанского района Курской области. | | | | | |
| 1 | Обеспечение рассмотрения заявлений, поступивших в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации Суджанского района Курской области | % | 100 | 100 | - |
| **ЦЕЛЬ №3:** Повышение открытости, престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих. | | | | | |
| 1 | Повышение открытости, престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих. | Чел. | 1 | 0 | - |
| 2 | Актуализация информации по вопросам прохождения муниципальной службы на официальном сайте Администрации Суджанского района Курской области | % | 100 | 100 | - |

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено решением о бюджете, тыс.руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс.руб. | Кассовое исполнение (факт) за отчетный год, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО с учетом МБТ | 30,0 | 30,0 | 23,508 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Полученные МБТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: | 30,0 | 30,0 | 23,508 |

**«Развитие архивного дела в Суджанском районе Курской области на 2020-2022 годы»**

Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Суджанском районе Курской области на 2020-2022 годы», утвержденная постановлением Администрации Суджанского района Курской области №887 от 12.12.2019 года (с последующими изменениями и дополнениями).

Программа разработана для достижения следующей цели - создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и архивных документов Суджанского района в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства.

Общим показателем (индикатором) реализации муниципальной программы является предоставление заявителям муниципальных услуг в сфере архивного дела в установленные законодательством сроки от общего количества предоставленных муниципальных услуг в сфере архивного дела. В 2020 году этот показатель достигнут на 100%.

Данный показатель направлен на повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг.

В 2020 году программные мероприятия были направлены на решение следующих основных задач:

- обеспечение сохранности и учета документов Архивного фонда Курской области и архивных документов Суджанского района;

- организация комплектования архивного отдела Суджанского района документами Архивного фонда Курской области и иными архивными документами;

- удовлетворение потребностей граждан на получение информации, содержащейся в документах Архивного фонда Курской области и иных архивных документах, хранящихся в архивном отделе Суджанского района;

- внедрение информационных продуктов и технологий в архивную отрасль с целью повышения качества и доступности муниципальных услуг в сфере архивного дела, обеспечения доступа граждан к документам Архивного фонда Курской области;

- содержание специалиста архивного отдела по переданным полномочиям в сфере архивного дела.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2020 году составил 304,43063 тыс. рублей.

Реализация муниципальной программы позволила увеличить долю архивных документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в районном архиве с соблюдением нормативных условий хранения. Также увеличена доля свободных площадей для приема документов, хранящихся в организациях-источниках комплектования архивного отдела Администрации Суджанского района Курской области. Эти результаты были достигнуты благодаря приобретению картонных коробов для хранения архивных документов.

Выделение в 2020 годы средств на содержание специалиста архивного отдела по переданным полномочиям в сфере архивного дела позволило повысить оперативность исполнения запросов пользователей по архивным документам для обеспечения гарантий их конституционных прав, обеспечить повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере архивного дела и укрепить кадровый потенциал архивной отрасли.

Количество российских, иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе проживающих за рубежом, а также организаций и общественных объединений, обратившихся в архивный отдел администрации Суджанского района Курской области за получением архивных справок, архивных выписок, архивных копий, тематических перечней, тематических подборок копий архивных документов, тематических обзоров архивных документов в 2020 году составило 2685.

Приобретение в 2020 году картонных коробов для хранения архивных документов позволило рационально разместить дела в архивохранилищах и увеличить долю свободных площадей на полках.

Сведения о достижении показателей (индикаторов)

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель  (индикатор) | Ед. изм. | План | Факт | Пояснение\* |
| 1 | Предоставление заявителям муниципальных услуг в сфере архивного дела в установленные законодательством сроки от общего количества предоставленных муниципальных услуг в сфере архивного дела | проценты | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Суджанского района Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) | проценты | 100 | 100 |  |
| 3 | Количество российских, иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе проживающих за рубежом, а также организаций и общественных объединений, обратившихся в архивный отдел администрации района за получением архивных справок, архивных выписок, архивных копий, тематических перечней, тематических подборок копий архивных документов, тематических обзоров архивных документов | ед. | 2685,0 | 2685,0 |  |
| 4 | Доля документов Архивного фонда Суджанского района Курской области, хранящихся в архивном отделе администрации района, переведенных в электронный вид | проценты | 10,0 | 10,0 |  |
| 5 | Доля архивной информации и поисково-справочных средств к ней (описей, каталогов), предоставленных пользователям информационными ресурсами в электронном виде | проценты | 3,0 | 3,0 |  |
| 6 | Доля архивохранилищ архивного отдела Администрации Суджанского района в которых проведен капитальный или текущий ремонт | проценты | 85 | 85 |  |
| 7 | Доля работников архивного отдела администрации Суджанского района Курской области, которые повысили свою квалификацию и прошли профессиональную переподготовку | проценты | 66,0 | 66,0 |  |

Сведения о расходах на реализацию

муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено  законом (решением) о бюджете, тыс.руб. | Предусмотрено  муниципальной  программой, тыс.руб. | Кассовое исполнение (факт) за отчетный год, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет МО с учетом МБТ | 304,448 | 304,448 | 304,43063 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |
| Полученные МБТ |  |  |  |
| Итого: | 304,448 | 304,448 | 304,43063 |

**Муниципальная программа**

**«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Суджанском районе Курской области и безопасности дорожного движения на 2019-2022 годы»**

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы Суджанского района «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Суджанском района Курской области и безопасности дорожного движения на 2019 - 2022 годы» были выполнены следующие мероприятия:

- Работы по зимнему содержанию;

-Выполнены проектные работы на устройство съезда по объекту Автомобильная дорога "Дьяново-Суджа- гр.с Украиной" на 73 км;

- Установлена автобусная остановка в с.Мартыновка;

- Выполнен ямочный ремонт дорог с.Заолешенка, с.Гончаровка;

- Произведена отсыпка дороги щебнем в с.Заолешенка, ул.Гай от дома 129 до дома 139;

- Оборудовано примыкание съезда к автомобильной дороге Дьяконово-Суджа-граница с Украиной на 73 км в Суджанском районе Курской области;

-Установлены дорожные знаки и нанесена дорожная разметка, на территории Суджанского района Куркой области;

-Выполнены работы по организации строительства объекта «Автомобильная дорога по ул.Черняховского с.Бондаревка Суджанского района Курской области»;

- Изготовление тех. плана на объект: «Автомобильная дорога по ул. Черняховского с.Бондаревка Суджанского района Курской области»;

- Услуги по стройконтролю при выполнении работ по организации строительства объекта: "Автомобильная дорога по ул.Черняховского с.Бондаревка Суджанского района Курской области";

- Изготовление тех. плана на объект: «Реконструкция автомобильной дороги до «МКОУ Киреевская основная общеобразовательная школа» от автомобильной дороги «Дъяконово – Суджа – граница с Украиной» - Киреевка в Суджанском районе Курской области»;

- Корректировка проекта: «Реконструкция автомобильной дороги до «МКОУ Киреевская основная общеобразовательная школа» от автомобильной дороги «Дъяконово – Суджа – граница с Украиной» - Киреевка в Суджанском районе Курской области»;

-Повторное проведение государственной экспертизы одновременно проектной документации и результатов инженерных изысканий на реконструкцию объекта: «Реконструкция автомобильной дороги до "МКОУ Киреевская основная общеобразовательная школа" от автомобильной дороги "Дьяконово- Суджа- граница с Украиной" - Киреевка в Суджанском районе Курской области»;

- Выполнение проектной документации по объекту: «Автомобильная дорога по ул. Тимошенко в с. Бондаревка Суджанского района Курской области»;

- «Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению в Суджанском районе Курской области".

На реализацию муниципальной программы Суджанского района «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Суджанском района Курской области и безопасности дорожного движения на 2019 - 2022 годы»были предусмотрены денежные средства в размере 12 047 560 руб. израсходовано 9 878 426,93 руб., программа исполнена на 84,09 %.

Бюджет не был исполнен полностью из-за переноса оплаты выполнения работ по ряду мероприятий на 2021 год.

Кроме того, экономия бюджета в рамках данной программы вызвана тем, что фактическая оплата по некоторым договорам оказалась меньше запланированной. Муниципальную программу «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Суджанском района Курской области и безопасности дорожного движения на 2019 - 2022 годы»можно считать реализуемой с высоким уровнем эффективности, поскольку все значения плановых показателей (индикаторов) были достигнуты фактически.

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено законом (решением) о бюджете, тыс.руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс.руб. | Кассовое исполнение (факт) за отчетный год, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Бюджет МО с учетом МБТ | 12 047,560 | 12 047,560 | 9 878,426 |
| Внебюджетные средства | - | - | - |
| Полученные МБТ | - | - | - |
| Итого: | 12 047,560 | 12 047,560 | 9 878,426 |

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя(индикатора) | Ед.изм | План | Факт | Пояснение |
| Цель I – Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Суджанского района | | | | | |
| Задача I- Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | |
| 1 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог | км | 0,9 | 0,9 | Выполнено 100 % |
| Цель II – Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Суджанского района | | | | | |
| Задача II- Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Суджанского района | | | | | |
| 2 | Приведение дорог в нормативное состояние (ремонт, капитальный ремонт) | км | 7,1 | 7,1 | Выполнено 100 % |

Информация о реализации мероприятий по муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя(индикатора) | Ед.изм | План | Факт | Пояснение |
| 1 | - Работы по зимнему содержанию автомобильных дорог; | км | 301 | 301 | Выполнено 100 % |
| 2 | -Выполнены проектные работы на устройство съезда по объекту Автомобильная дорога "Дьяново-Суджа- гр.с Украиной" на 73 км; | км | 1 | 1 | Выполнено 100 % |
| - Установлена автобусная остановка в с.Мартыновка; | шт | 1 | 1 | Выполнено 100 % |
| - Выполнен ямочный ремонт дорог с.Заолешенка, с.Гончаровка; | км | 4,75 | 4,75 | Выполнено 100 % |
| - Произведена отсыпка дороги щебнем в с.Заолешенка, ул.Гай от дома 129 до дома 139; | км | 0,5 | 0,5 | Выполнено 100 % |
| - Оборудовано примыкание съезда к автомобильной дороге Дьяконово-Суджа-граница с Украиной на 73 км в Суджанском районе Курской области; | км | 0,5 | 0,5 | Выполнено 100 % |
| Установлены дорожные знаки | шт | 30 | 30 | Выполнено 100 % |
| нанесена дорожная разметка на территории Суджанского района Куркой области; | км | 1,5 | 1,5 | Выполнено 100 % |
| - Выполнен ремонт автомобильной дороги в с. Свердликово(ремонт моста) | км | 0,2 | 0,2 | Выполнено 100 % |
| Выполнены работы по организации строительства объекта «Автомобильная дорога по ул.Черняховского с.Бондаревка Суджанского района Курской области»; | км | 0,9 | 0,9 | Выполнено 100 % |
| - Изготовление тех. плана на объект: «Автомобильная дорога по ул. Черняховского с.Бондаревка Суджанского района Курской области»; | шт | 1 | 1 | Выполнено 100 % |
| - Услуги по стройконтролю при выполнении работ по организации строительства объекта: "Автомобильная дорога по ул.Черняховского с.Бондаревка Суджанского района Курской области"; | шт | 1 | 1 | Выполнено 100 % |
| - Изготовление тех. плана на объект: «Реконструкция автомобильной дороги до «МКОУ Киреевская основная общеобразовательная школа» от автомобильной дороги «Дъяконово – Суджа – граница с Украиной» - Киреевка в Суджанском районе Курской области»; | шт | 1 | 1 | Выполнено 100 % |
| - Корректировка проекта: «Реконструкция автомобильной дороги до «МКОУ Киреевская основная общеобразовательная школа» от автомобильной дороги «Дъяконово – Суджа – граница с Украиной» - Киреевка в Суджанском районе Курской области»; | шт | 1 | 1 | Выполнено 100 % |
| -Повторное проведение государственной экспертизы одновременно проектной документации и результатов инженерных изысканий на реконструкцию объекта: «Реконструкция автомобильной дороги до "МКОУ Киреевская основная общеобразовательная школа" от автомобильной дороги "Дьяконово- Суджа- граница с Украиной" - Киреевка в Суджанском районе Курской области»; | шт | 1 | 1 | Выполнено 100 % |
| - Выполнение проектной документации по объекту: «Автомобильная дорога по ул. Тимошенко в с. Бондаревка Суджанского района Курской области»; | щт | 1 | 1 | Выполнено 100 % |
| - «Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению в Суджанском районе Курской области". | шт | 1 | 1 | Выполнено 100 % |

**Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Суджанском районе»**

1. **Результаты выполнения**.

В целом цели и задачи программы достигнуты.

Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах.

Увеличение числа выявленных правонарушений во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности.

Снижение числа несовершеннолетних, совершивших преступления.

Проводились лекции и беседы среди учащихся общеобразовательных учреждений.

Увеличение числа публикаций в СМИ о деятельности органов и учреждений профилактики по вопросам безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Снижение числа выявленных лиц, совершивших преступления коррупционной направленности.

Увеличение количества публикаций в СМИ по вопросам противодействия коррупции.

Снижение доли обследованных объектов с массовым пребыванием людей, не отвечающих требованиям антитеррористической защищенности, в общем количестве обследованных объектов.

Проводились разъяснительные беседы по противодействию экстремизму в общеобразовательных учреждениях.

Организация освещения на основных улицах г. Суджа и Суджанского района, финансируемых за счет средств бюджета сельских поселений, в рамках реализации программы израсходовано 3 612,0 руб. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы достигнуты.

Сведения о достижении показателей (индикаторов)

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель  (индикатор) | Ед. изм. | План | Факт | Пояснение\* |
| 1 | Проведение целевых оперативно-профилактических мероприятий по пресечению наиболее совершаемых видов преступлений и правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах | % | 75 | 75 |  |
| 2 | Проведение отработки жилого сектора в рамках «Единого дня профилактики», направленной на выявление лиц, представляющих опасность для окружающих; организация с ними профилактической работы | % | 50 | 50 |  |
|  | Проведение заседаний Общественных советов профилактики правонарушений сельских поселений по вопросам профилактики правонарушений, совершаемых в быту, и реализация принятых решений | % | 10 | 10 |  |
|  | Организация и проведение рей­дов патрулирования, дежурств на территории муниципальных образований по охране общественного порядка | % | 85 | 85 |  |
|  | Организация освещения на основных улицах г. Суджа и муниципальных образований Суджанского района | % | 45 | 45 |  |
|  | Осуществление мониторинга состояния подростковой преступности и профилактической деятельности среди несовершеннолетних с выработкой и реализацией комплекса мер, направленных на предупреждение и пресечение преступлений, совершаемых несовершеннолетними | % | 50 | 50 |  |
|  | Проведение акций, направленных на своевременное выявление несовершеннолетних и семей, оказавшихся в социально опасном положении | % | 50 | 50 |  |
|  | Выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность, а также родителей, не занимающихся воспитанием детей | % | 75 | 75 |  |
|  | Привлечение подростков состоящих на всех видах профилактического учета, к различным досуговым спортивным мероприятиям | % | 75 | 75 |  |
|  | Обследование объектов с массовым пребыванием граждан для определения состояния антитеррористической защищенности | % | 70 | 70 |  |
|  | Установка ограждений территорий образовательных учреждений;  Установка камер видеонаблюдения в образовательных учреждениях района | % | 85 | 85 |  |
|  | Проведение рейдов, направленных на выявление и пресечение правонарушений, связанных с соблюдением правил миграционного и регистрационного учета граждан | % | 50 | 50 |  |
|  | Проведение в общеобразовательных учреждениях, техникумах, училищах района разъяснительных бесед, направленных на недопущение вовлечения подростков и молодежи в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций, пропаганду идеи межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства и взаимного уважения | % | 50 | 50 |  |
|  | Участие в областных антинаркотических акциях и мероприятиях | % | 60 | 60 |  |
|  | Оказание содействия в прохождении добровольного лечения гражданам находящимся в наркотической зависимости в специализированных лечебных заведениях Курской области, а также их реабилитации | % | 60 | 60 |  |

Сведения о расходах на реализацию

муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено  законом (решением) о бюджете, тыс.руб. | Предусмотрено  муниципальной  программой, тыс.руб. | Кассовое исполнение (факт) за отчетный год, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет МО с учетом МБТ | 315,8 | 315,8 | 315,8 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |
| Полученные МБТ |  |  |  |
| Итого: | 315,8 | 315,8 | 315,8 |

**Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Суджанского района Курской области на 2019-2021годы»**

Программа разработана для достижения следующей цели - обеспечение комплексной безопасности населения и территории Суджанского района Курской области.

Программные мероприятия направлены на решение следующих основных задач:

совершенствование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

совершенствование объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях (ОСОДУ в ЧС) Суджанского района Курской области;

проведение предупредительных мероприятий по защите населения и территорий Суджанского района Курской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Реализацию Программы намечено осуществить в один этап в течение 2019 - 2021 годов.

Целевыми индикаторами и показателями Программы, характеризующими эффективность реализации программных мероприятий, являются:

уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествиях;

снижение количества гибели людей;

снижение количества пострадавшего населения;

увеличение количества спасенного при ЧС населения;

повышение эффективности системы безопасности населения и территорий;

снижение экономического ущерба.

В целях своевременного исполнения Федерального законодательства в части оповещения и информирования населения от опасностей мирного и военного времени, одновременно, в целях оперативного построения системы оповещения и информирования населения, проведены работы по создание локальной системы оповещения. В дальнейшем указанные системы будут частично дублировать друг друга, что повысит уровень надёжности.

Затраченные финансовые средства по программе:

- в части разработки проектно-сметной документации муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения и реализации первого этапа в размере 100,0 тыс. руб.;

- в части построения локальной системы оповещения в размере 100,0 тыс. руб.

- в части финансирование проекта КСОБЖН АПК «Безопасный город» по оплате услуги организации системы удаленного видеонаблюдения и её обслуживанию в соответствии Проектом «Видеонаблюдение в приграничных районах Курской области» в размере 168,0 тыс. руб.

Итого предусмотрено муниципальной программой 368,0 тыс. руб., кассовое исполнение за отчетный год 368,0 тыс. руб.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель  (индикатор) | Ед. измер. | План | Факт | Пояснение |
| **ЦЕЛЬ №1:**  Совершенствование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | | | | | |
| 1 | Уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествиях | минуты | 17 | 15 | - |
| **ЦЕЛЬ №2:** Совершенствование объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях Суджанского района Курской области. | | | | | |
| 1 | Снижение количества пострадавшего населения | % | 13 | 13 | - |
| 2. | Снижение экономического ущерба | % | 8 | 8 | - |
| **ЦЕЛЬ №3:** Проведение предупредительных мероприятий по защите населения и территорий Суджанского района Курской области от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера | | | | | |
| 1 | Снижение количества гибели людей | % | 15 | 15 | - |
| 2 | Увеличение количества спасенного при ЧС населения | % | 17 | 17 | - |

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено решением о бюджете, тыс.руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс.руб. | Кассовое исполнение (факт) за отчетный год, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО с учетом МБТ | 368,0 | 368,0 | 368,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Полученные МБТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |
| --- |
| **Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Суджанского района Курской области**  Программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Суджанского района Курской области» имеет своей целью обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Суджанского района Курской области, повышения эффективности использования бюджетных средств;  содействие устойчивому исполнению бюджетов муниципальных образований Суджанского района Курской области и повышению качества управления муниципальными финансами. |
| Задачами программы являются нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в Суджанском районе Курской области, организация планирования и исполнения бюджета муниципального района, совершенствование кассового обслуживания исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности; совершенствование системы межбюджетных отношений в Суджанском районе Курской области; обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Суджанского района Курской области. |
| Результатами реализации муниципальной программы в 2020 году стало создание финансовых условий для устойчивого экономического роста и поступления доходов в консолидированный бюджет Суджанского района Курской области, перевод большей части средств бюджета муниципального района на принципы программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования;  обеспечение качественного управления муниципальными финансами;  обеспечение эффективной организации внутреннего муниципального финансового контроля за правомерным, целевым и эффективным использованием бюджетных средств; повышение эффективности расходования бюджетных средств и соблюдение финансовой дисциплины. |

Все целевые показатели муниципальной программы достигли плановых значений, либо улучшены по сравнению с запланированными.

Показатель (индикатор) охвата бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Суджанский район» улучшен по сравнению с запланированным, в том числе и за счет увеличения расходов районного бюджета, осуществляемых в рамках реализации государственных программ Курской области.

Отношение дефицита районного бюджета к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений улучшен по сравнению с запланированным. На 01.01.2021 года бюджет муниципального района исполнен с профицитом в размере 48387,6 тыс.руб.

Количество муниципальных образований на территории Суджанского района, имеющих просроченную кредиторскую задолженность либо муниципальный долг на 01.01.201 года равно нулю.

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

|  |
| --- |
| МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СУДЖАНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ СУДЖАНСКОГО РАОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя(индикатора) | Ед. изм. | ПЛАН | ФАКТ | Пояснение\* |
|  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Суджанского района Курской области " Повышение эффективности управления муниципальными финансами Суджанского района Курской области» | | | | | |
| 1 | Охват бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Суджанский район» Курской области показателями, характеризующими цели и результаты их использования | процентов | 86,0 | 93,6 |  |
| Подпрограмма 1 "Осуществление бюджетного процесса на территории Суджанского района Курской области" | | | | | |
| 2 | Отношение дефицита районного бюджета к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 10,0 | 0 |  |
| 3 | Количество корректировок районного бюджета в течение года | единиц | 3 | 3 |  |
| Подпрограмма 2 "Эффективная система межбюджетных отношений в Суджанском районе Курской области" | | | | | |
| 4 | Доля муниципальных образований, не имеющих просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы | процентов | 100,0 | 100,0 |  |
| 5 | Доля муниципальных образований, не имеющих просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам | процентов | 100,0 | 100,0 |  |
| 6 | Доля муниципальных образований, не имеющих нарушений ограничений дефицита местных бюджетов и предельного объема муниципального долга, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации | процентов | 100,0 | 100,0 |  |
| 7 | Темп роста просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений на конец года по сравнению с предыдущим периодом | процентов | <100,00 | 0 |  |
| 8 | Темп роста муниципального долга поселений на конец года по сравнению с предыдущим периодом | процентов | <100,00 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 " Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации " | | | | | |
| 9 | Степень выполнения основных мероприятий Программы в установленные сроки | процентов | 100 | 100 |  |
| 10 | Исполнение Плана контрольной деятельности на соответствующий год | процентов | > = 90,0 | 100 |  |
| 11 | Доля материалов проверок (ревизий), по которым направлены представления (предписания), от общего количества материалов проверок (ревизий), в ходе проведения которых выявлены нарушения бюджетного законодательства (законодательства о контрактной системе в сфере закупок) | процентов | > = 90,0 | 100 |  |

СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СУДЖАНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

СУДЖАНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено  законом (решением) о  бюджете, тыс.руб. | Предусмотрено  Муниципальной программой, тыс.руб. | Кассовое исполнение (факт) за  отчетный год, тыс. руб. |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Бюджет МО с учетом МБТ | 19459,65 | 19459,65 | 19459,65 |
| Внебюджетные средства | - | - | - |
| Полученные МБТ | 13892,77 | 13892,77 | 13892,77 |
| Итого: | 19459,65 | 19459,65 | 19459,65 |

**Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства Суджанского района Курской области**

**на 2020-2022 годы»**

Целями Программы являются:

- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;

- повышение доступности необходимых ресурсов для успешного ведения предпринимательской деятельности.

Достижение указанных целей предполагается посредством решения следующих задач:

Задача 1. Увеличение численности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Задача 2. Формирование инфраструктуры, обеспечивающей доступность для субъектов малого и среднего предпринимательства необходимых услуг.

Задача 3. Оказание информационной и методологической поддержки малого и среднего предпринимательства

На реализацию муниципальной программы Суджанского района «Развитие малого и среднего предпринимательства Суджанского района Курской области на 2020-2022годы» на 2020годбыли предусмотрены денежные средства в размере 287413,61 руб. израсходовано 287413,61 руб., программа исполнена на 100 %.

Сведения о достижении показателей (индикаторов)

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (индикатор) | Ед.  изм. | План | Факт | Пояснение\* |
| 1 | количество активно действующих малых и средних предприятий | ед. | 84 | 84 |  |
| 2 | количество индивидуальных предпринимателей | ед. | 613 | 859 |  |
| 3 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,3 | 24,3 |  |
| 4 | Количество объектов инфраструктуры, оказывающих поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства | ед. | 1 | 1 |  |
| 5 | Количество проведенных семинаров, «круглых столов» в целях информационной поддержки и выявления проблем развития субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 1 | 0 |  |
| 6 | Количество объектов, включенных в «Перечень муниципального имущества муниципального района «Суджанский район» Курской области, подлежащего представлению во владение и (или) пользования на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | ед. | 1 | 3 |  |
| 7 | Участие в выставочно - ярмарочных мероприятиях Курской области | Тыс.руб | 0 | 0 |  |
| 8 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, занятым в обрабатывающем производства, на возмещение затрат, направленных на проведение инновационной деятельности, модернизацию производства | Тыс.руб | 287,413 | 287,413 |  |

Сведения о расходах на реализацию

муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено законом(решением)  о бюджете, тыс. руб | Предусмотрено муниципальной программой, тыс .руб | Кассовое исполнение (факт за отчетный год, тыс руб) |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| бюджет МО с учетом МБТ | 287,41361 | 287,41361 | 287,41361 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |
| Получение МБТ |  |  |  |
| Итого: | 287,41361 | 287,41361 | 287,41361 |

**Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Суджанского района Курской области»**

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы Суджанского района «Комплексное развитие сельских территорий Суджанского района Курской области» были выполнены работы по строительству и введены в эксплуатацию следующие объекты: «Водоснабжение с.Нижнемахово Суджанского района Курской области», «Реконструкция автомобильной дороги до «МКОУ Киреевская основная общеобразовательная школа» от автомобильной дороги «Дьяконово-Суджа-граница с Украиной» - Киреевка в Суджанском районе Курской области».

Объект капитального строительства «Водоснабжение с.Нижнемахово Суджанского района Курской области» представляет собой водопроводные сети общей протяженностью 5186 м., водонапорная башня объемом 25 куб.м., водозаборная скважина, глубиной 90 м. Изначально в программе были предусмотрены средства на 2020 г. - 3883,54 тыс.руб., на 2021 год – 10560,831 тыс.руб. Контракт заключен на 2020-2021 г.г. на сумму 11050220,49 тыс.руб. Экономия средств вызвана падением цены строительства на аукционе. В 2020 году объект был достроен, освоены средства бюджета в сумме 11050,22049 тыс. руб. Освоены средства бюджета в полном объеме на оплату услуг по проведению строительного контроля при выполнении работ по организации строительства объекта в сумме 354,090 тыс. руб.

Объект «Реконструкция автомобильной дороги до «МКОУ Киреевская основная общеобразовательная школа» от автомобильной дороги «Дьяконово-Суджа-граница с Украиной» - Киреевка в Суджанском районе Курской области» включает в себя автомобильную дорогу протяженностью 1121 м. В 2020 году были освоены средства бюджета в сумме 26151614,0 тыс. руб. Освоены средства бюджета в полном объеме на оплату услуг по проведению строительного контроля при выполнении работ по организации строительства объекта в сумме 500,0 тыс. руб.

При проведении оценки эффективности реализации муниципальной программы путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год было выявлено, что большинство фактических показателей, тенденцией которых является увеличение значений, соответствуют плановому показателю. В целом муниципальную программу можно считать реализуемой с высоким уровнем эффективности, поскольку запланированные мероприятия на 2020 год выполнены в полном объеме.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед.изм. | План | Факт | Пояснение\* |
| 1 | Доля сельского населения в общей численности населения Суджанского района | процент | 78,8 | 78,8 |  |
| 2 | Ввод жилья | кв.м. | 12208 | 8195 | распоряжением Администрации Курской области от 22.12.2020 г. №838-ра установлены новый показатели по вводу жилья |
| 3 | Ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 4 | - распределительных газовых сетей | км | 0 | 0 |  |
| 5 | - локальных водопроводов | км | 5,168 | 5,186 | фактическая протяженность больше проектной |
| 6 | Ввод в действие объектов социальной сферы (дошкольные образовательные организации) | шт. | 0 | 0 |  |
| 7 | Объем ввода автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | км | 1,121 | 1,121 |  |
| 8 | Количество реализованных проектов компактной жилищной застройки | единиц | 0 | 0 |  |

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено законом (решением) о бюджете, тыс.руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс.руб. | Кассовое исполнение (факт) за отчетный год, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федеральный бюджет | 16731,86065 | 17069,540 | 16731,86065 |
| Бюджет МО с учетом МБТ | 38078,05738 | 38602,80249 | 38055,92449 |
| Внебюджетные средства | - | - | - |
| Полученные МБТ | 36068,71913 | 36585,082 | 36068,71913 |
| **Итого:** | 38078,05738 | 38602,80249 | 38055,92449 |

**Муниципальная программа «Содействие занятости населения Суджанского района Курской области»**

**Результаты выполнения:**

Программа разработана для достижения следующей цели - развитие рынка труда, повышение эффективности занятости населения; оказание поддержки безработным гражданам.

Программные мероприятия направлены на решения следующих задач:

-осуществление мер, направленных на реализацию государственной социально – экономической политики, обеспечивающей право граждан на достойный труд;

- содействие гражданам в поиске подходящей работы;

- поддержка предпринимательской инициативы безработных граждан.

Реализацию Программы намечено осуществить в один этап в течении 2019-2021годы.

Целевыми индикаторами и показателями Программы, характеризующими эффективность реализации программных мероприятий, являются:

- количество граждан и работодателей, проинформированных о положении на рынке труда;

- количество ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;

- количество рабочих мест, созданных для организации общественных работ;

- оказание профориентационных услуг;

- количество безработных граждан, получивших услугу по содействию самозанятости.

В 2020 г. было трудоустроено несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет выделены денежные средства муниципальной программы в сумме 50000 рублей.:

МКОУ «Гончаровская СОШ» -14 чел, выплата из муниципального бюджета-10010 руб.;

МКОУ «Суджанская СОШ №1» -15 чел. выплата из муниципального бюджета-10725 руб.;

МКОУ «Суджанская СОШ №2»- 41чел. выплата из муниципального бюджета-29265 руб.

Так же в 2020 г. было трудоустроено на общественные работы 2 чел., выделены денежные средства всумме 34 000,0 руб.

Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2020 году составил 458300,00 руб., исполнено – 458222,49 руб., % исполнения составил 99,9%

Сведения о достижении показателей (индикаторов)

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (индикатор) | Ед.  изм. | План | Факт | Пояснение\* |
| 1 | Количество граждан и работодателей, проинформированных о положении на рынке труда | Чел. | 6000 | 6000 |  |
| 2 | Количество ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | Ед. | 4 | 4 |  |
| 3 | Количество рабочих мест, созданных для организации общественных работ | Ед. | 12 | 12 |  |
| 4 | Оказание профориентационных услуг | Чел. | 140 | 195 |  |
| 5 | Количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | Чел. | 1 | 1 |  |
| 6 | Количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства инвалидов, граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц предпенсионного возраста, беженцев и вынужденных переселенцев, граждан, уволенных с военной службы и членов их семей, одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей – инвалидов, граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф | Чел. | 5 | 1 |  |
| 7 | Количество принятых нормативно правовых актов, направленных на повышение уровня оплаты труда | Ед. | 4 | 0 |  |

Сведения о расходах на реализацию

муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено законом(решением)  о бюджете, тыс. руб | Предусмотрено муниципальной программой, тыс .руб | Кассовое исполнение (факт за отчетный год, тысруб) |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| бюджет МО с учетом МБТ | 458,3 | 458,3 | 458,2 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |
| Получение МБТ |  |  |  |
| Итого: | 458,3 | 458,3 | 458,2 |

**Муниципальная программа**

**«Развитие информационного общества Суджанского района Курской области на 2020-2022годы»**

Основные задачи муниципальной программы «Развитие информационного общества Суджанского района Курской области на 2020-2022 годы»:

-предоставления гражданами и организациями услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий;

-развитие технической и технологической основы становления информационного общества;

-обеспечение информационной безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационных систем Суджанского района Курской области.

Задачи муниципальной программы будут решаться в рамках реализации мероприятий подпрограмм: «Электронное правительство Суджанского района Курской области», «Развитие системы защиты информации Суджанского района Курской области».

Подпрограмма 1: «Электронное правительство» направлена на формирование и развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального района «Суджанский район» Курской области, предоставление на ее основе качественных государственных и муниципальных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий.

Подпрограмма 2: «Развитие системы защиты информации» направлена на обеспечение безопасности информационных систем органов местного самоуправления муниципального района «Суджанский район» Курской области в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Основным мероприятием подпрограммы 1 является:

-осуществление мероприятий по формированию электронного правительства, состоящее из основного направления:

-выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления.

Решение задачи - обеспечение функционирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, на ее основе предусмотреть возможность предоставления качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий подпрограммы 1 будет осуществляться через реализацию следующих мероприятий:

1. Расширение, содержание, обслуживание подключенных рабочих мест сотрудников к единой информационно-коммуникационной среде Курской области;

2. Укрепление уровня материально - технического обеспечения Администрации Суджанского района Курской области.

Реализация данных мероприятий позволит осуществить комплекс мер по развитию и поддержке ранее сформированной инфраструктуры ЕИКС, включающий приобретение с этой целью системного и прикладного программного обеспечения; организацию общего доступа к сети Интернет через единый защищенный канал сети ЕИКС.

Основным мероприятием подпрограммы 2 является:

- мероприятие по обеспечению безопасности в информационно-коммуникационной сфере, состоящее из основного направления:

- обеспечение безопасности в информационном обществе.

Решение задачи - реализация муниципальной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере обеспечения безопасности информации подпрограммы 2 будет осуществляться через реализацию следующих мероприятий:

1. Проведение первичных мероприятий по защите информации (спецпроверок и специсследований, проектные работы и другие услуги, оказываемые в сфере разработки систем защиты информации), аттестационных испытаний объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Суджанский район» Курской области в соответствии с действующим законодательством и мероприятий по контролю защищенности объектов информатизации обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну.
2. Оснащение объектов информатизации, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом, органов местного самоуправления муниципального района «Суджанский район» сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации, а также средствами обработки информации с ограниченным доступом.

Реализация указанных мероприятий позволит выполнить весь спектр требований отраженных в законодательных и иных нормативных правовых актах в сфере обеспечения безопасности информации и следовательно реализовать муниципальную политику по данному направлению деятельности. Выполнение требований позволит осуществлять обработку персональных данных в соответствии с установленными стандартами информационной безопасности, что в свою очередь обеспечит необходимый уровень обеспечения прав и свобод граждан при обработке их персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

Муниципальная программа «Развитие информационного общества Суджанского района Курской области» (далее – муниципальная программа) разработана в соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203.

Муниципальная программа определяет содержание и основные пути развития информационного общества в Суджанском районе Курской области.

Результатами проводимых мероприятий в сфере развития информационного общества должны стать:

- обеспечение создания на территории Суджанского района современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;

- высокое качество предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, осуществление подавляющего большинства юридически значимых действий в электронном виде;

- обеспечение прав и основных свобод человека, в том числе права каждого человека на информацию;

- развитие социальной самоорганизации и социального партнерства власти, бизнеса и общественности на основе использования информационных технологий;

- достижение такого уровня развития технологий защиты информации, который обеспечивает неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, безопасность информации ограниченного доступа.

Ключевыми направлениями развития электронного правительства и информационного общества в Суджанском районе Курской области являются:

1) организация предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

2) организация межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг;

3) развитие информационных систем органов местного самоуправления в Суджанском районе Курской области и интеграция их с государственными информационными системами;

4) применение в Администрации района новых технологий, обеспечивающих повышение качества муниципального управления.

В рамках этих направлений в Суджанском районе Курской области в 2020году реализовывались следующие мероприятия:

1) проводилась работа по инвентаризации информационных систем с целью определения сведений, участвующих в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг в Суджанском районе Курской области;

2) разрабатывались мероприятия по обеспечению информационной безопасности электронного правительства в Суджанском районе Курской области, обеспечению безопасности персональных данных, обеспечению защиты информации на рабочих местах сотрудников органов местного самоуправления муниципального района «Суджанский район» Курской области.

Цель муниципальной программы – формирование инфраструктуры информационного общества и электронного правительства в Суджанском районе Курской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1.Развитие технической и технологической основы становления информационного общества.

2.Обеспечение информационной безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационных систем Суджанского района Курской области.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы можно оценить с помощью следующего показателя (индикатора):

1) доля граждан Суджанского района Курской области, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде в 2020году-70 %;

2) доля объектов информатизации муниципального района «Суджанский район» Курской области, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации-30%.

Общий объем финансовых средств, запланированных из средств районного бюджета, на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2020 год-270,4 тыс .руб, из них на реализацию подпрограммы 1 «Электронное правительство» на 2020год-122,0 тыс руб, на реализацию подпрограммы 2 «Развитие системы защиты информации»-на 2020год-120,0 тыс. руб.

В 2020 году использовано 122,0 тыс. руб, на приобретение защиты объекта информации «ВП-1» Администрации Суджанского района «Развитие системы защиты информации».

В 2020году использовано 122,0 тыс. руб, из них на приобретение отечественного программного обеспечения 80,0 тыс. руб, на приобретение компьютерной техники-42,0тыс. руб выделенных на реализацию подпрограммы «Электронное правительство».

МКУ «Управление хозяйственного обеспечения Суджанского района Курской области» не освоено 28,9 тыс.руб, за счет экономии при проведении аукционов.

Сведения о достижении показателей(индикаторов)муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (индикатор) | Ед .изм. | План | Факт | Примечание |
| 1 | доля граждан Суджанского района Курской области, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде в 2019году | % | 70% | 70% |  |
| 2 | доля объектов информатизации муниципального района «Суджанский район» Курской области, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации | % | 30% | 30% |  |

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено законом(решением)  о бюджете, тыс. руб | Предусмотрено муниципальной программой, тыс .руб | Кассовое исполнение (факт за отчетный год, тыс руб) |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| бюджет МО с учетом МБТ | 270,4 | 270,4 | 241,533 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |
| Получение МБТ |  |  |  |
| Итого: | 270,4 | 270,4 | 241,533 |

**Программа «Обеспечение эффективного осуществления полномочий муниципального казённого учреждения Суджанского района Курской области «Управление хозяйственного обеспечения» и муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия» муниципального района "Суджанский район» Курской области» на 2020-2022 годы»**

Программа «Обеспечение эффективного осуществления полномочий муниципального казённого учреждения Суджанского района Курской области «Управление хозяйственного обеспечения» и муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия» муниципального района "Суджанский район» Курской области» на 2020-2022 годы» имеет свои цели:

* для МКУ «ЦБ «Суджанского района» - создание эффективной организации бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в обслуживаемых муниципальных учреждениях;
* для МКУ «УХО Суджанского района» - обеспечение деятельности Администрации района и ее структурных подразделений, и других муниципальных учреждений Суджанского района.

Задачами программы являются:

* обеспечение качественной организации и ведения
* бухгалтерского и налогового учета и отчетности, документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах;
* обеспечение качественного контроля за правильным и целевым расходованием бюджетных и внебюджетных средств, за наличием и движением имущества, использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов;
* обеспечение качественного выполнения обязательств по своевременной выплате заработной платы работникам обслуживаемых учреждений и других обязательств;
* обеспечение качественного составления и предоставления свободной бухгалтерской отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики, главному распорядителю средств;
* повышение качества выполняемых функций;
* обеспечение деятельности Администрации района и ее структурных подразделений, и других муниципальных учреждений Суджанского района: обеспечение уборки, содержание административных зданий, сооружений, оборудования, организация работы и проведение профилактических мероприятий по подготовке объектов образования к новому учебному году и работе в зимних условиях, контроль и технический надзор за эксплуатацией котельных, отопи-тельных систем, пищеблоков и систем энергоснабжения образовательных учреждений района, создание и рациональное использование резервно-ремонтных фондов на случай аварийных ситуаций, выполнение технических функций по обеспечению и обслуживанию работы должностных лиц Администрации района, транспортное обслуживание должностных лиц Администрации Суджанского района, учреждений образования;
* централизации закупок по обеспечению муниципальных нужд Обслуживаемых учреждений в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и достижения ожидаемых результатов при реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, а также с целью осуществления иных сопутствующих функций в Обслуживаемых учреждениях.

Результатами реализации муниципальной программы в 2020 году стало:

* качественное бухгалтерское обслуживание в 8 муниципальных учреждений, передавших функций по ведению бухгалтерского, бюджетного и налогового учета МКУ «ЦБ Суджанского района»;
* качественное формирования полной, сопоставимой, достоверной, объективной информации о финансовой деятельности обслуживаемых учреждений, их имущественном положении, доходах и расходах, так же обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям;
* обеспечение контроля за соблюдением финансовой дисциплины муниципальных учреждений. эффективное использование бюджетных средств в результате осуществления закупок на поставку товаров, выполнения работ, услуг, повышение качества предоставляемых услуг по хозяйственному обеспечению деятельности Администрации района и ее структурных подразделений, и других муниципальных учреждений Суджанского района, отсутствие замечание контролирующих и надзорных органов, оптимизация расходов в целях увеличения заработной платы работников МКУ «ЦБ Суджанского района».

Все целевые показатели муниципальной программы достигли плановых значений, либо улучшены по сравнению с запланированными.

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение эффективного осуществления полномочий муниципального казённого учреждения Суджанского района Курской области «Управление хозяйственного обеспечения» и муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия» муниципального района "Суджанский район» Курской области» на 2020-2022 годы» были достигнуты следующие показатели:

* просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений отсутствовала;
* сроки предоставления форм бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям в вышестоящие организации нарушены не были;
* неоплаченных документов по расчетам с поставщиками и подрядчиками не имеется;
* жалоб со стороны руководителей обслуживаемых учреждений не поступало;
* было обеспечено своевременное исполнение документов;
* значительной экономии бюджетных средств добились в результате осуществления закупок на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд обслуживаемых учреждений, органов местного самоуправления Суджанского района Курской области и их структурных подразделений;
* было осуществлено успешное внедрение централизованной информационной системы бюджетного (бухгалтерского) учета;
* сводная финансово-экономическая отчетность предоставлялась с соблюдением сроков предоставления и достоверности;
* своевременное обеспечение транспортным обслуживанием учреждений района согласно поданных заявок;
* были вовремя подготовлены учреждения района к отопительному сезону, новому учебному году;
* было обеспечено постоянное содержание зданий, сооружений и оборудования в исправном состоянии;
* своевременное реагирование служб ЕДДС по чрезвычайным ситуациям;
* был создан резервный фонд для обеспечения ремонтных работ инженерных и водопроводных сетей, оборудования, сооружений района.

Из запланированной суммы на реализацию мероприятий программы в размере 22 778 272 **(**двадцать два миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч двести семьдесят два) рубля00 копеек, фактическое использование составило 19 963 852 (девятнадцать миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят два) рубля 59 копеек.

Муниципальную программу «Обеспечение эффективного осуществления полномочий муниципального казённого учреждения Суджанского района Курской области «Управление хозяйственного обеспечения» и муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия» муниципального района "Суджанский район» Курской области» можно считать реализуемой с высоким уровнем эффективности, поскольку все значения (индикаторов) были достигнуты фактически.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение эффективного осуществления полномочий муниципального казённого учреждения Суджанского района Курской области «Управление хозяйственного обеспечения» и муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия» муниципального района «Суджанский район» Курской области» на

2020-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя(индикатора) | Ед. изм. | ПЛАН | ФАКТ | Пояснение\* |
|  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Обеспечение эффективного осуществления полномочий муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия» муниципального района «Суджанский район» Курской области» | | | | | |
| 1 | Отсутствие просроченной кредиторская задолженности муниципальных учреждений | % | 100,00 | 100,00 |  |
| 2 | Нарушение сроков предоставления форм бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям в вышестоящие организации | Шт. | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля не оплаченных документов по расчетам с поставщиками и подрядчиками | % | 100,00 | 100,00 |  |
| 4 | Наличие обоснованных жалоб со стороны руководителей обслуживаемых учреждений | Шт. | 0 | 0 |  |
| 5 | Своевременное исполнение документов | % | 100,00 | 100,00 |  |
| 6 | Доля экономии бюджетных средств в результате осуществления закупок на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд обслуживаемых учреждений, органов местного самоуправления Суджанского района Курской области и их структурных подразделений | % | 100,00 | 94,39 (<100,00) |  |
| 7 | Внедрение централизованной информационной системы бюджетного (бухгалтерского) учета | % | 100,0 | 100,0 |  |
| 8 | Доля сводной финансово - экономической отчетности, предоставленной с соблюдением сроков предоставления и достоверности, в общем количестве сводной финансово экономической отчетности. | % | 100,00 | 100,00 |  |
| 9 | Доля муниципальных учреждений прошедших инвентаризацию | % | 50,00 | 0 | В 2020 году инвентаризация не проводилась |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения Суджанского района Курской области «Управление хозяйственного обеспечения» муниципального района «Суджанский район» Курской области» | | | | | |
| 10 | Обеспечение транспортным обслуживанием учреждений района согласно поданных заявок | % | 100,00 | 100,00 |  |
| 11 | Подготовка учреждений района к отопительному сезону, новому учебному году | % | 100,00 | 100,00 |  |
| 12 | Содержание зданий, сооружений и оборудования в исправном состоянии | % | 100,00 | 100,00 |  |
| 13 | Своевременное реагирование служб ЕДДС по чрезвычайным ситуациям | % | 100,00 | 100,00 |  |
| 14 | Создание резервного фонда для обеспечения ремонтных работ инженерных и водопроводных сетей, оборудования, сооружений района | % | 100,00 | 100,00 |  |

Сведения о расходах на реализацию муниципального программы

«Обеспечение эффективного осуществления полномочий муниципального казённого учреждения Суджанского района Курской области «Управление хозяйственного обеспечения» и муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия» муниципального района «Суджанский район» Курской области» на

2020-2022 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено  законом (решением) о  бюджете, тыс. руб. | Предусмотрено  Муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение (факт) за  отчетный год, тыс. руб. |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет МО с учетом МБТ | 21 947,238 | 21 947,238 | 19 161,684 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |
| Полученные МБТ |  |  |  |
| Итого: | 21 947,238 | 21 947,238 | 19 161,684 |

**Муниципальная программа Суджанского района Курской области «Охрана окружающей среды Суджанского района Курской области на 2020-2022 годы»**

Цели программы «Охрана окружающей среды Суджанского района Курской области на 2020-2022 годы» - создание благоприятной и стабильной экологической обстановки на территории Суджанского района Курской области. Цели программы достигнуты.

Задачи программы «Охрана окружающей среды Суджанского района Курской области на 2020-2022 годы» - обеспечение населения Суджанского района Курской области экологически чистой питьевой водой. Задачи программы достигнуты.

Муниципальная программа Суджанского района ***«***Охрана окружающей среды Суджанского района Курской области на 2020-2022 годы***»*** является под программой «Экология чистая вода в Курской области», в рамках регионального проекта 4.G5 «Чистая вода» предусмотрено проведение мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения.

Потребности в строительстве и реконструкции объектов водоснабжения, в рамках участия данной программы, в 2020 году не имеется.

При проведении оценки эффективности реализации муниципальной программы путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год было выявлено, что реализованы не были ввиду изменений в подпрограмму 4 «Экология и чистая вода в Курской области» государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охраны окружающей среды в Курской области». Следовательно программа не реализована в полном объеме, постановлением Администрации Суджанского района от 16.12.2019 г. №908 «Об утверждении муниципальной программы Суджанского района Курской области «Охрана окружающей среды Суджанского района Курской области на 2020-2022 годы», на 2020 год финансовые средства запланированы не были.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Наименование показателя(индикатора) | Ед.изм | | План | | Факт | | Пояснение | |
| Цель- создание благоприятной и стабильной экологической обстановки на территории Суджанского района Курской области | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение питьевым водоснабжением | | | % | | 98 | | 98 | | Обеспечение питьевым водоснабжением осталось на прежнем уровне | |

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено законом (решением) о бюджете, тыс.руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс.руб. | Кассовое исполнение (факт) за отчетный год, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Бюджет МО с учетом МБТ | - | - | - |
| Внебюджетные средства | - | - | - |
| Полученные МБТ | - | - | - |