**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ за 2021 год**

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики района, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов Администрации Суджанского района Курской области в соответствующей сфере деятельности.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Суджанского района Курской области в 2021 году (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с постановлением Администрации Суджанского района Курской области от 10.12.2018 № 810 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Суджанского района Курской области их формирования, реализации и оценки эффективности реализации» (далее -Порядок).

В 2021 году реализовывались 18 муниципальных программ различной направленности, разработанных в соответствии с Порядком, можно отметить, что основные цели и задачи, поставленные в программах, достигнуты. Мероприятие считается выполненным в полном объеме в случае, если достигнуто не менее 95% запланированных результатов.

На реализацию муниципальных программ предусматривалось направить 853390,9 тыс.руб. Фактическое финансирование составило 827645,5 тыс.руб. или 96,98 % от запланированного объема. Разница между плановым и фактическим объёмами финансирования составила 25745,4 тыс.руб..

В 2021 году распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам Суджанского района Курской области сложилось следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План** | **Факт** | **% исполнения** |
|  |
| **ВСЕГО** | **853390928,34** | **827645520,78** | **96,98** |  |
| Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Развитие культуры в Суджанском районе Курской области" | 39224310,00 | 38029928,35 | 96,95 |  |
| Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Социальная поддержка граждан Суджанского района" | 122887674,00 | 120084239,42 | 97,72 |  |
| Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Развитие образования Суджанского района Курской области" | 588574167,79 | 569460639,39 | 96,75 |  |
| Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Суджанском районе Курской области" | 1954487,50 | 1449434,04 | 74,16 |  |
| Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Охрана окружающей среды Суджанского района Курской области" | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан в Суджанском районе Курской области" | 15176684,50 | 14566495,35 | 95,98 |  |
| Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта" | 12246514,00 | 12105202,23 | 98,85 |  |
| Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Развитие муниципальной службы в Суджанском районе Курской области " | 62500,00 | 60758,00 | 97,21 |  |
| Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Развитие архивного дела в Суджанском районе Курской области" | 381993,00 | 381858,49 | 99,96 |  |
|  Муниципальная программа Суджанского района Курской области " Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Суджанском районе Курской области и безопасности дорожного движения" | 20446913,36 | 20446238,08 | 100,00 |  |
| Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Профилактика правонарушений в Суджанском районе" | 366570,00 | 366470,00 | 99,97 |  |
| Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Суджанского района Курской области" | 244800,00 | 244800,00 | 100,00 |  |
| Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Повышение эффективности управления муниципальными финансами Суджанского района Курской области" | 19040704,00 | 19040703,61 | 100,00 |  |
| Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Развитие малого и среднего предпринимательства Суджанского района Курской области" | 100000,00 | 100000,00 | 100,00 |  |
| Муниципальная программа Суджанского района Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Суджанского района Курской области» | 500000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Муниципальная программа Суджанского района Курской области " Содействие занятости населения Суджанского района Курской области"  | 532658,00 | 532368,50 | 99,95 |  |
| Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Развитие информационного общества Суджанского района Курской области" | 817000,00 | 810346,67 | 99,19 |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение эффективного осуществления полномочий муниципального казённого учреждения Суджанского района Курской области «Управление хозяйственного обеспечения» и муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия» муниципального района "Суджанский район" Курской области"  | 30823952,19 | 29966038,65 | 97,22 |  |

**Муниципальная программа «Развитие культуры в Суджанском районе Курской области в 2021-2023гг.»**

**Основные результаты реализации муниципальной программы в 2021 году**

Задачи муниципальной программы ориентированы на реализацию прав граждан в области культуры, установленных в положениях [статьи 44 Конституции Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/9004937), что относится к стратегическим национальным приоритетам.

Решение указанных задач обеспечивается посредством реализации подпрограммы 2 "Наследие" и подпрограммы 3"Искусство", включающих в себя:

  -   оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры, в которых будут задействованы: библиотеки, кинотеатр, учреждения культурно-досугового типа;

  -   осуществление мер государственной поддержки кинообслуживания, творческих инициатив населения, молодых дарований, работников сферы культуры, творческих союзов и организаций культуры;

   -  проведение крупномасштабных мероприятий районного, областного, межрегионального, общенационального и международного значения, посвященных значимым событиям отечественной и мировой культуры, а также, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере культуры; мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры.

     Решение указанных задач и достижение главной цели Программы позволило в 2021 году достигнуть следующих основных результатов:

 - укрепление единого культурного пространства Курской области, а также духовного единства и социальной стабильности;

- развитие межнациональных и межрегиональных культурных связей;

- повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств;

- достижение необходимого уровня эффективности государственно-правового регулирования отрасли;

- выравнивание уровня доступности культурных благ независимо от размера доходов, социального статуса и места проживания;

- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;

- создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, инвалидов и ветеранов в активную социокультурную деятельность;

- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развитие самодеятельного художественного творчества. Стимулирование потребления культурных благ;

- удовлетворение потребностей различных категорий граждан Суджанского района Курской области в активном и полноценном отдыхе, приобщении к культурным ценностям.

     Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются:

 - признание стратегической роли и приоритета культуры для обеспечения социальной стабильности, воспитания общества в идеалах нравственности и духовности;

 - доведение в 2021 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионе;

 - качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала;

 - повышение эффективности управления отраслью, усиление регионального компонента в культуре, внедрение программно-целевых механизмов на всех уровнях управления сферой культуры;

 - расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов, а также создание отраслевой информационной инфраструктуры;

  - создание инновационных механизмов сохранения, использования, популяризации и вовлечения объектов культурного наследия в хозяйственный оборот;

 - создание условий для придания нового современного облика учреждениям культуры;

 - оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов в сфере культуры, внедрение современных подходов бюджетного планирования, контроля, оценки рисков, внутреннего и внешнего аудита;

 - повышение качества финансового управления в сфере культуры, в том числе путем совершенствования системы государственных закупок и применения инструментов корпоративного менеджмента;

 - привлечение внебюджетных источников финансирования для реализации проектов в сфере культуры.

В ходе реализации муниципальной программы в 2021 году были достигнуты следующие целевые показатели:

- Прирост культурно-массовых мероприятий, по сравнению предыдущим периодом 0,2%;

- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе составило 100,0%;

- охват населения библиотечным обслуживанием составил 59,0%;

- количество экземпляров новых поступлений в фонды документов муниципальных библиотек составило 2028 экземпляров;

- среднее число участников клубных формирований в расчёте на 1 тыс. человек населения составило 120 чел.;

- среднее число посещений киносеансов в расчёте на 1 человека составило 0,4 ед.;

- доля библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек муниципального образования составила 100,0%;

**Плановый объем** бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2021 году составил 39 224 310 рублей, **исполнено** – 38 029 928,35 руб. в том числе:

**По подпрограмме 1.1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»** в том числе:

*Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления»* объем ассигнований бюджета муниципального района составляет 834 200 рублей, исполнено – 834192,35 руб.

*Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан»* объем ассигнований бюджета муниципального района составляет 1 688 443 рублей, исполнено – 1 688 443 руб.

**По подпрограмме 2.1 «Наследие»** **плановый объем** ассигнований бюджета муниципального района составляет 11 156 239 рублей, **исполнено** – 10 988 094,95 руб. в том числе:

*Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»* ассигнований бюджета муниципального района составляет 11 156 239 рублей, **исполнено** – 10 988 094,95 руб.

**По подпрограмме «Искусство»** ассигнований бюджета муниципального района составляет 25 545 428 рублей, **исполнено** – 24 519 198,05 руб. в том числе:

*Основное мероприятие* «*Сохранение и развитие народной культуры и кинообслуживания населения»* **плановый объем** ассигнований бюджета муниципального района составляет 10 999 418 рублей, **исполнено** – 10 219 995,99 руб.

*Основное мероприятие* *«Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия»* **плановый объем** бюджетных ассигнований бюджета муниципального района составляет 14 546 010 рублей, **исполнено** – 14 299 202,06 руб.

Интегральная оценка эффективности Программы составляет 96,9 ед.

- укрепление единого культурного пространства региона;

- выравнивание уровня доступности культурных благ независимо от размера доходов, социального статуса и места проживания жителей района;

- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры района;

- создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни района, а также вовлеченности детей, молодёжи, лиц с ограниченными возможностями и ветеранов в активную социокультурную деятельность;

- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, развитие самодеятельного художественного творчества;

- стимулирование потребления культурных благ;

- увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов;

- укрепление межрегионального имиджа Суджанского района и Курской области.

Сведения о достижении показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Развитие культуры в Суджанском районе Курской области на 2020-2021 годы» в 2021 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель(индикатор) | Ед. изм. | План | Факт | Пояснение\* |
| Цель I Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного единства российского общества |
| Задача №1 Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры |
| 1.1 | Прирост культурно-массовых мероприятий, по сравнению предыдущим периодом | % | 0,2 | 0,2 |  |
| 1.3 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе | % | 100,0 | 100,0 |  |
| Задача №2 Сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям |
| 2.1 | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 58 | 59 |  |
| 2.3 | Количество экземпляров новых поступлений в фонды документов муниципальных библиотек | Экз. | 150 | 2028 |  |
| Задача №3 Обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого и инновационного потенциала населения |
| 3.1 | Среднее число участников клубных формирований в расчёте на 1 тыс. человек населения | Чел. | 105 | 120 |  |
| 3.2 | Среднее число посещений киносеансов в расчёте на 1 человека | Ед. | 0,4 | 0,4 |  |
| 3.3 | Доля библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек муниципального образования | % | 88 | 100 |  |

\* пояснение дается в случае если фактическое значение показателя (индикатора) меньше планового - указываются причины не достижения планового показателя

к

Су

Сведения о расходах на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры в Суджанском районе Курской области на 2021-2023 годы» в 2021 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотренозаконом (решением) о бюджете, тыс. руб. | Предусмотреномуниципальнойпрограммой, тыс. руб. | Кассовое исполнение (факт) за отчетный год, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федеральный бюджет | 500 | 500 | 500 |
| Бюджет МО с учетом МБТ | 38724,3 | 38724,3 | 37529,9 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |
| Полученные МБТ |  |  |  |
| Итого: | 39224,3 | 39224,3 | 38029,9 |

**Муниципальная программа Суджанского района Курской области "Социальная поддержка граждан Суджанского района"**

**Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения её программными методами**

 Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям населения. Категории граждан – получателей социальной поддержки, меры социальной поддержки и условия ее предоставления определены федеральным законодательством, законодательством Курской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Действующая система социальной поддержки граждан в Суджанском районе как и в целом по Российской Федерации базируется на ряде принципиальных положений, в том числе:

добровольность предоставления мер социальной поддержки;

безусловная гарантированность исполнения принятых обязательств по предоставлению мер социальной поддержки, недопущение снижения уровня и ухудшения условий их предоставления, вне зависимости от социально-экономической ситуации в регионе, в том числе путем систематической индексации расходов с учетом динамики показателей инфляции.

Реализуются федеральные и региональные меры поддержки семей с детьми.

Регулярные денежные выплаты за счет средств бюджета Курской области получают:

труженики тыла, ветераны труда, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;

пенсионеры из числа бывших государственных служащих;

лица, удостоенные региональных почетных званий, имеющие особые заслуги;

ветераны военной службы;

инвалиды – участники вооруженных конфликтов в мирное время;

члены семей погибших;

граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию;

дети из отдельных категорий семей (многодетные, неполные, студенческие);

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся под опекой (попечительством);

семьи с детьми и прочие категории.

Несмотря на принятые решения по расширению перечня мер и улучшению условий социальной поддержки граждан, ежегодное увеличение объемов финансирования, результаты функционирования системы социальной поддержки граждан оказываются недостаточно результативными, в том числе с позиций:

сокращения материального неблагополучия, бедности, социального и имущественного неравенства. В сложившихся условиях прогнозируется, что развитие системы социальной поддержки населения на период до 2023 года будет осуществляться в следующих основных направлениях:

расширение сферы применения механизма адресности, основанного на оценке доходов, при предоставлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в денежной форме, а также социальной поддержки семьи и детей;

восстановить социальный статус инвалидов путем проведения мероприятий медико-социальной, социальной и профессиональной реабилитации;

адаптировать среду к специальным потребностям инвалидов.

**Цели и задачи Программы**

Целями Программы являются:

 - рост благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки;

- улучшение демографической ситуации;

Для достижения целей Программы предстоит обеспечить решение следующих задач:

выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан;

развитие и укрепление института семьи;

создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей;

Оценка достижения целей Программы производится посредством следующих показателей:

- доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Суджанского района;

- доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта Реализация мероприятий Программы будет способствовать достижению следующих ожидаемых результатов реализации Программы:

снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы применения адресного принципа ее предоставления;

рост суммарного коэффициента рождаемости;

преобладание к 2023 году семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей;

 **Сроки и этапы реализации Программы**

 Сроки реализации Программы – 2021–2023 годы, в один этап.

В связи с тем, что основная часть мероприятий Программы связана с последовательной реализацией «длящихся» социальных обязательств Российской Федерации и Курской области по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, выделение этапов реализации Программы не предусмотрено.

В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития района.

 **Перечень программных мероприятий**

 Программа определяет направления деятельности, обеспечивающие реализацию принятых публичных нормативных обязательств и модернизацию сложившихся систем мер социальной поддержки граждан.

Программа включает 3 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели Программы и решение программных задач:

подпрограмма 1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»;

подпрограмма 2. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»;

подпрограмма 3. «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»;

Сведения о расходах на реализацию

муниципальной программы Управления социального обеспечения Администрации Суджанского района Курской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотренозаконом (решением) о бюджете, тыс.руб. | Предусмотреномуниципальнойпрограммой, тыс.руб. | Кассовое исполнение (факт) за отчетный год, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Областной бюджет | 121022,474 | 12102,2474 | 118269,114 |
| Бюджет МО с учетом МБТ | 1865,200 | 1865,200 | 1815,125 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |
| Полученные МБТ |  |  |  |
| Итого: | 122887,674 | 122887,674 | 120084,239 |

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед.изм. | План | Факт | Пояснение\* |
|  1 | Численность льготников, имеющих право на меры социальной поддержки, чел | чел. | 3007 | 3007 |  |
|  |  |  |  |  |
| 2 | Содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты  | чел. | 9 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3 | Предоставление выплат пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих | чел | 13 | 13 |  |
| 4 | Содержание ребенка в семье опекуна в приемной семье | чел | 111 | 111 |  |
| 5 | Социальное обеспечение и иные выплаты | чел | 61 | 61 |  |
| 6 | Содержание работников по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | чел | 3 | 3 |  |
|  | Итого: |  | 3204 | 3204 |  |

**Муниципальной программы «Развитие образования Суджанского района Курской области» за 2021 год.**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации
**Муниципальной программы «Развитие образования в Суджанском районе Курской области» за 2021 год** подготовлен в соответствии с методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ Суджанского района Курской области, утвержденных постановлением Администрации Суджанского района Курской области от 19.12.2018 г. № 408. Реализация комплекса мероприятий муниципальной программы направлен на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Суджанского района Курской области.

За счет всех источников финансирования в 2021 году на реализацию муниципальной программы «**Развитие образования в Суджанском районе Курской области»** было направлено средств в сумме 569,5 млн. руб., что составляет 97% от запланированного объема финансирования.

В 2021 году в рамках муниципальной программы в отчетном году реализован комплекс мероприятий со следующими основными результатами.

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Суджанском районе Курской области» и прочие мероприятия в области образования»:

В 2021 году данная подпрограмма была направлена на существенное повышение качества управления процессами развития муниципальной системы образования, на вовлечение экспертов и широкой общественности в реализацию муниципальной программы.

Результаты реализации подпрограммы 1 за 2021 год:

осуществлялось своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовка методических рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы;

осуществлялся мониторинг и контроль реализации муниципальной программы;

публикация в СМИ аналитических материалов о процессе и реализации муниципальной программы;

был обеспечен высокий уровень открытости информации о результатах развития муниципальной системы образования, в том числе через ежегодную публикацию Публичного доклада о состоянии и развитии системы образования Суджанского района Курской области;

Реализация [Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/902389617) в части материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования;

На проведение мероприятий в области образования (совещаний и торжественных собраний) потрачено 128860,0руб.

Вместе с тем, следует отметить ряд проблем, сложившихся в 2021 году в системе образования района:

материально-техническая база учреждений образования, подведомственных Управления образования Суджанского района Курской области, не полностью отвечает требованиям, предъявляемым СанПиН. Необходим ремонт учебных помещений, обновление и пополнение учебного оборудования. Требуют дооснащения кабинеты психологов, логопедов и дефектологов;

в связи с переходом общеобразовательных учреждений на федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения и в целях повышения качества преподавания необходимо современное оснащение техническими средствами, оборудованием, методическими и наглядными пособиями общеобразовательных школ.

Использование программно-целевого метода для решения проблем развития казенных учреждений образования, подведомственных Управления образования Суджанского района Курской области, направлено на создание условий для максимально эффективного управления финансовыми средствами в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере образования в условиях бюджетных ограничений.

**Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Суджанского района Курской области»**

Результаты реализации подпрограммы 2 за 2021 год:

обеспечение 100% охвата детей в возрасте от 3 до 7 услугами дошкольного образования;

обеспечение современными условиями предоставления дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования всех детей, посещающих дошкольные образовательные организации;

повышение качества общего образования, распространение модели успешной социализации детей;

обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации Суджанского района Курской области;

обеспечение государственных гарантий общедоступности общего образования;

упорядочение подвоза обучающихся сельской местности в общеобразовательные учреждения и уменьшение рисков при их перевозке;

предоставление детям-инвалидам и детям с ОВЗ возможности освоения образовательных программ общего образования в форме дистанционного, интегрированного или инклюзивного образования.

создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;

укрепление учебно-материальной базы общеобразовательных организаций;

реализация современных образовательных программ, обеспечивающих достижение образовательных результатов, необходимых для успешной социализации и профессиональной деятельности в современной экономике;

увеличение количества обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей, обучающихся в специальных классах для детей с ОВЗ, имеющим интеллектуальные нарушения общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием.

На территории Суджанского района проживает 4950 детей в возрасте от 0 до 18 лет. Система образования Суджанского района Курской области представлена 36 образовательными организациями, в их числе: 9 дошкольные – 712 детей, 24 общеобразовательные – 2812 учащихся, 2 организации дополнительного образования – 1126 воспитанников.

В системе образования Суджанского района трудятся 515 педагогических работников, из них: в общеобразовательных учреждениях - 427 человек, в дошкольных образовательных учреждениях - 74 человека, в системе дополнительного образования - 14 человек.

За последние годы в районе проведена масштабная работа по обеспечению доступности дошкольного образования. Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет нуждающихся в получении дошкольного образования составил 100 %.

**Доля детей в возрасте 1 – 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 – 7 лет ежегодно увеличивается, за счет увеличения охвата детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и составила 42 %.**

В образовательных учреждениях Суджанского района создана система образования, позволяющая детям – инвалидам, детям с ОВЗ обучаться среди сверстников в обычной школе, и с раннего возраста не чувствовали себя изолированными от общества. На территории Суджанского района проживают 136 детей - инвалидов в возрасте от 0 до 18 лет, из них 12 человек посещают дошкольные учреждения, 88 обучаются в общеобразовательных организациях района. В 2020 – 2021 учебном году в 17 образовательных учреждениях Суджанского района обучается 123 ребенка с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам. Обучение детей проводится в классах, на дому, инклюзивно.

Все образовательные учреждения имеют лицензии на осуществление образовательной деятельности, общеобразовательные учреждения государственную аккредитацию. Обеспечивается доступность, бесплатность, качество образования и воспитания на всех уровнях.

В 2021 году заработная плата в районе выдержана полностью и выплачивается в соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования Суджанского района Курской области» и соответствовала средней заработной плате по экономике региона для всех педагогических работников.

По состоянию на 31 декабря 2021 года средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций сопоставима со средней по экономике региона и составила:

 заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций –36009,59 руб.;

 средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций – 29423,20 руб.;

 средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования – 36091,99 рублей.

В 2021 году выполнялись меры социальной поддержки, установленные Законом Курской области «Об образовании Курской области» и муниципальными правовыми актами на условиях софинансирования, работникам учреждений образования, предоставлены следующие выплаты:

- компенсация на оплату жилых помещений, отопления, освещения в сумме 14463,8 тыс. руб.,

- компенсация стоимости проезда работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности к месту работы: 1116,4 тыс. руб. (995,1 тыс. руб. мун. бюджет 121,3 тыс. руб. рег. бюджет).;

 - выплата пособия в размере 6 должностных окладов молодым специалистам, прибывшим на работу в сельскую местность 282,7 тыс. руб. (252,5 муниципальный бюджет, 30,2 областной бюджет).

В течение 2021 года 272 педагогическим работникам общеобразовательных учреждений за выполнение функции классного руководителя выплачивалось ежемесячное денежное вознаграждение. На данное мероприятие израсходовано 20460755,03 руб.

Выплачивается компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования за средств областного бюджета в сумме 3860,9 тыс. руб. сокращение доли казенных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации Суджанского района Курской области, нуждающихся в капитальном ремонте, в современном оборудовании, мебели.

В 2021 году значительные средства были направлены на укрепление материально – технической базы учреждений:

Проведение капитального ремонта на условиях софинансирования в рамках реализации **проекта «Народный бюджет»** в Курской области 4091590,2 рублей:

-замена оконных блоков в здании начальной школы МКОУ «Малолокнянская

средняя общеобразовательная школа» Суджанского района Курской области — 177000,0 рублей;

-замена оконных и дверных блоков в здании старшей школы МКОУ «Малолокнянская средняя общеобразовательная школа» Суджанского района Курской области -571078,05 рублей;

-замена оконных блоков в кабинетах начальной школы МКОУ «Казачелокнянская СОШ» Суджанского района Курской области- 415000,0 рублей,

-замена оконных блоков в кабинетах старшей школы МКОУ «Казачелокнянская СОШ» Суджанского района Курской области — 325672,30 рублей, работы выполнены;

-капитальный ремонт в здании МКОУ «Суджанская СОШ №2» - 2602839,85 рублей,

Текущие и капитальные ремонты за счет средств районного бюджета проведены на сумму 9383525,0 рублей:

МКОУ «Суджанская СОШ №1» -установка перегородок в туалетах, ремонт помещений, ремонт фасада здания – 2577962,0 рублей;

МКОУ «Суджанская СОШ №2» -установка перегородок в туалетах, ремонт помещений 709020,0 рублей,

МКОУ «Черкасскопореченская СОШ» установка перегородок в туалетах 160000,0 рублей,

МКОУ «Воробжанская СОШ» - установка перегородок в туалетах 42163,0 рублей;

МКОУ «Свердликовская СОШ» на устройство туалетов, ремонт здания 499139,0 рублей,

МКОУ «Замостянская СОШ» - установка перегородок в туалетах, ремонт кровли 1695614,0 рублей,

МКОУ «Мартыновская СОШ - ремонт фасада здания, ремонт помещений, замена окон 702857,0 рублей,

МКУ ДО «Суджанский ДЮЦ» - ремонт помещений - 556783,0 рублей;

МКОУ «Плеховская ООШ» замена окон 598974,0 рублей,

МКОУ «Новоивановская ООШ» замена окон 129500,0 рублей,

МКОУ «Гуевская СОш» замена окон 152800,0 рублей

МКОУ «Русскопореченская ООШ» ремонт помещений 580546,0

МКДОУ «Детский сад №7» ремонт кровли котельной 348394,0 рублей

МКДОУ «Заолешенский детский сад «Золотой колос» 396375,0 рублей

МКДОУ «Детский сад «Золотой улей» ремонт помещений 233398,0 рублей

За счет проводимых мероприятий доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений составила 89 %.

За счет проводимых мероприятий доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности дошкольных образовательных учреждений составила 0 %.

В 2021 году в районе реализовывались мероприятия национального проекта «Образование».

Национальный проект **«Цифровая образовательная среда»:**

В 2021 году обновлена информационно-коммуникационная инфраструктура в МКОУ «Замостянская СОШ».

Общая сумма израсходованных средств на приобретение оборудования составила 1885567,98 рублей.

В целях обеспечения равных возможностей для реализации индивидуальных профессиональных траекторий обучающихся Министерство просвещения Российской Федерации организовало работу по профессиональной навигации школьников посредством проведения Всероссийских открытых уроков «ПроеКТОриЯ». 620 школьников приняли участие в он - лайн уроках. Уроки были направлены на знакомство обучающихся 8-11 классов с передовыми индустриями и перспективными профессиями, достижениями отечественной науки и экономики. Открытые уроки были организованны в интерактивном формате с участием ведущих индустриальных экспертов и бизнес-лидеров на портале «ПроеКТОриЯ».

На проведение противопожарных, антитеррористических мероприятий и подготовку к работе в осенне-зимний период в 2021 году из муниципального бюджета потрачено - 12370,0 тыс. руб.

С 1 сентября 2021 года в 5 образовательных учреждениях (7 зданий) 4-ОУ, 1-ДОУ организована специализированная охрана.

Для ежегодного прохождения медосмотра работников образовательных учреждений израсходовано – 1681,0 тыс. рублей.

Закуплен уголь 875 тонн на сумму 5745,6 тыс. руб.

Транспортное обеспечение организовано в 6 ОУ, 9 транспортными средствами, которые соответствуют всем техническим требованиям. Общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе – 330 человек, что составляет 100% от общего количества нуждающихся в подвозе.

Все школьные автобусы оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, оборудованы тахографами. Обновлен парк школьных автобусов срок эксплуатации, которых свыше 10 лет, в 2021 году получены новые школьные автобусы для МКОУ «Гончаровская СОШ», МКОУ «Черкасскопореченская СОШ».

На содержание школьных автобусов – 1750,0 тыс. руб. На обеспечение приобретения горюче-смазочных материалов для обеспечения подвоза обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях к месту обучения и обратно потрачено -1241123,10 руб.

Питание организовано в 24 общеобразовательных организациях, в районе действует: 23 столовые, 1 буфет – раздача. В общеобразовательных учреждениях процент охвата горячим питанием составляет 92 % (2518 человек).

1768 человек (70 %) обучающихся питалось бесплатно, из них:

 за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов бесплатные горячие обеды получают 100 % обучающихся 1-4 классов - 1181 человек, стоимость питания составила 62 руб.;

587 обучающихся 5-11 классов из многодетных, малообеспеченных семей, дети с ОВЗ получают бесплатное двухразовое питание, средняя стоимость завтрака и обеда составляет 62 рубля в день.

Общее количество обучающихся, питающихся за родительскую плату, составляет 750 человек (30 %).

Компенсацию стоимости питания получали 42 человек обучающихся на дому.

На мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях потрачено 7998916,70 руб.

На мероприятия по организации питания обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях потрачено 3606471,31 руб.

Общеобразовательные организации, расположенные на территории Суджанского района, обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с — для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с — для образовательных организаций, расположенных в сельской местности.

**Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы «Развитие образования Суджанского района Курской области».**

Результаты реализации подпрограммы 3 за 2021 год:

увеличение охвата детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования;

увеличение численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;

увеличение численности детей в возрасте 5 - 18 лет, включенных в социально значимую общественную проектную деятельность;

увеличение доли детей, занимающихся в спортивных учреждениях.

В 2021 году в отрасли образования Суджанского района Курской области функционирует 2 организации дополнительного образования - 1066 воспитанников. Охват детей Суджанского района Курской области в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами составил 75\_%. Увеличению доли детей, включенных в систему дополнительного образования детей, способствует появление новых направлений деятельности, в том числе социальной, гражданско-патриотической, духовной направленности, а также организация внеурочной деятельности обучающихся в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов.

На реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию потрачено – 21089492,0 руб.

В 2021 году в районе реализовывались мероприятия национального проекта «Образование».

Национальный проект **«Успех каждого ребенка»:**

2021 год создано 1110 ученико/мест:

Участники:

МКОУ Суджанская СОШ №1» - 90 мест;

 МКОУ «Суджанская СОШ №2» - 270 мест,

МКОУ «Замостянская СОШ» - 90 мест;

 МКОУ «Гончаровская СОШ» - 360 мест;

 МКОУ «Махновская СОШ» - 150 мест;

 МКОУ «Черкасскопореченская СОШ» - 150 мест.

Общая сумма израсходованных средств на приобретение оборудования составила 5090052,81 рублей.

В рамках реализации регионального проекта **«Успех каждого ребенка»** национального проекта «Образование» в районе с 1 сентября 2021 года обучающиеся получили возможность посещать занятия по дополнительным программам различных направлений.

МКУДО «Суджанский ДЮЦ» - Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы «Мультипликация», «Азбука дизайна», «Музыкальный театр», «Робототехника», «Страна всезнаек и почемучек».

МКУДО «Суджанская ДЮСШ»: Дополнительная образовательная предпрофессиональная программа «Дзюдо».

МКОУ «Суджанская СОШ №1»: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Робототехника» (начальный уровень).

МКОУ «Суджанская СОШ №2»: Дополнительныеобщеобразовательные программы «Водныйтуризм», «Виртуальнаяидополненнаяреальность», «Взгляд» (фотостудия)

МКОУ «Гончаровская СОШ»: Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы «Компьютерный дизайн», «Спортивный туризм», «Робототехника», «САПР, включая 3D-прототипирование, создание 3D-моделей».

МКОУ «Замостянская СОШ»: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мини-футбол».

МКОУ «Махновская СОШ»: Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы «Основы физической подготовки с элементами гимнастики», «Юный художник».

МКОУ «Черкасскопрореченская СОШ»: Дополнительная общеобразовательные общеразвивающие программы «Моделирование: от 2D к 3D», «Гимнастика, фитнес и общая физическая подготовка».

В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» запущен большой профориентационный проект "Билет в будущее", рассчитанный на школьников 6-11 классов.

Дополнительное образование является условием для личностного роста ребенка и его воспитания в условиях непрерывного образования, которое формирует систему знаний, конструирует полную картину мира и помогает реализовать ребенку его способности.

Данный проект направлен на обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

С 1 сентября 2021 года в районе внедрена система персонифицированного финансирования. Целью внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей является предоставление детям права получать интересующее их (востребованное, качественное и соответствующее ожиданиям детей и их семей) дополнительное образование без ограничения возможности выбора организации, реализующей соответствующую дополнительную общеразвивающую программу.

585 сертификатов было использовано в системе персонифицированного финансирования.

Для обеспечения функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей было потрачено 1409385,93 руб.

Уполномоченной организацией для работы в системе персонифицированного финансирования определен Суджанский ДЮЦ. В связи с переходом в новый формат работы, изменен тип ДЮЦ с казенного на бюджетное.

Возросла доля обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих мероприятиях военно-патриотической направленности (с 60% до 78%). На проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан потрачено 38600,0 руб.

В 2021 году на базе 8 общеобразовательных учреждений района были организованы летние лагеря с дневным пребыванием детей. На базе МКОУ «Суджанская СОШ №1» был организован лагерь труда и отдыха. Всего отдохнуло 667 человек (из них 242 учащихся, находящихся в ТЖС и СОП) и лагерь труда и отдыха общим количеством 10 человек (из них 5 учащихся, находящиеся в ТЖС).

Сократилось количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в опасном положении, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения.

**Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования Суджанского района Курской области»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | наименование показателя (индикатора) | ед. изм | план | факт | пояснение |
|  |  |  |
| 1.  | Удельный вес числа электронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов, разработанных в рамках муниципальной программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов, разработанных в рамках муниципальной программы | процентов | 100 | 100 |  |
| 2 | количество проведенных мероприятий регионального и муниципального уровней по распространению результатов муниципальной программы | единиц | 19 | 19 |  |
| 3 | уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках муниципальной программы (по данным опроса) | процентов | 14 | 14 |  |
| 4 | сокращение доли казенных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации Суджанского района Курской области, нуждающихся в капитальном ремонте | процентов | 7,3 | 7,3 |  |
| 5 | сокращение доли казенных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации Суджанского района Курской области, нуждающихся в современном оборудовании, мебели, транспортных средствах, благоустройстве территории и изготовлении проектно-сметной документации | процентов | 38 | 38 |  |
| 6 | обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году) | процентов | 100 | 100 |  |
| 7 | удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте 3-7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования | процентов | 100 | 100 |  |
| 9 | доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям в муниципалитете | процентов  | 94 | 94 |  |
| 10 | доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | процентов | 22 | 22 |  |
| 11 | доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов | 4 | 4 |  |
| 12 | доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | процентов | 80 | 80 |  |
| 13 | доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от численности детей-инвалидов данного возраста | процентов | 100 | 100 |  |
| 14 | доля детей с ОВЗ обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам детей, в общей численности детей, получивших соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии | процентов | 100 | 100 |  |
| 15 | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | процентов | 1,5 | 1,5 |  |
| 16 | удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 20 | 20 |  |
| 17 | удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 25 | 25 |  |
| 18 | удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего образования | процентов | 100 | 100 |  |
| 19 | численность обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым организован подвоз школьными автобусами к месту обучения и обратно | человек | 330 | 330 |  |
| 20 | доля педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку, в соответствии с федеральными образовательными стандартами, в общей численности педагогических работников и руководителей | процентов | 100 | 100 |  |
| 21 | доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку, в соответствии с федеральными образовательными стандартами среднего общего образования, в общей численности учителей старшей школы | процентов | 100 | 100 |  |
| 22 | доля обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных горячим питанием (горячим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий продуктовым набором или денежной компенсацией), к общей численности указанной категории обучающихся | процентов | 100 | 100 |  |
| 23 | доля пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам | процентов | 100 | 100 |  |
| 24 | сокращение доли зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта | процентов | 7,3 | 7,3 |  |
| 25 | доля жителей населенного пункта (микрорайона) муниципального образования, на территории которого осуществляется реализация проекта, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации проекта, от общего количества населения, проживающего на территории населенного пункта (микрорайона) муниципального образования, в котором осуществляется реализация проекта* замена оконных блоков в здании начальной школы МКОУ «Малолокнянская средняя общеобразовательная школа» Суджанского района Курской области
* замена оконных и дверных блоков в здании старшей школы МКОУ «Малолокнянская средняя общеобразовательная школа» Суджанского района Курской области
* замена оконных блоков в кабинетах начальной школы МКОУ «Казачелокнянская СОШ» Суджанского района Курской области
* замена оконных блоков в кабинетах старшей школы МКОУ «Казачелокнянская СОШ» Суджанского района Курской области
* капитальный ремонт в здании МКОУ «Суджанская СОШ №2»
 | процент | 335521 | 335521 |  |
| 26 | доля работников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки | процентов | 100 | 100 |  |
| 27 | численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящая на одного педагогического работника | человек | 10,2 | 10,2 |  |
| 28 | численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования | человек | 6,3 | 6,3 |  |
| 29 | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной плате в сфере общего образования района | процентов | 100 | 100 |  |
| 30 | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате Курской области | процентов | 100 | 100 |  |
| 31 | увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности для занятий физической культурой и спортом | единиц | 17 | 17 |  |
| 32 | Количество общеобразовательных организаций, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды, в отчетной финансовом году | единиц | 5 | 5 |  |
| 33 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды  | процент | 10 | 10 |  |
| 34 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | процент | 10 | 10 |  |
| 35 | Доля образовательных организаций, расположенных на территории Суджанского района, обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с — для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с — для образовательных организаций, расположенных в сельской местности, а также гарантированные интернет-трафиком | процентов | 100 | 100 |  |
| 36 | количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых создана (обновлена) материально-техническая база создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, единицы  | единиц | 2 | 2 |  |
| 37 | Доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей Суджанского района Курской области, которые повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам. | процентов | 6,8 | 6,8 |  |
| 38 | Доля обучающих, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячие питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | процентов | 100 | 100 |  |
| 39 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории  | процентов | 100 | 100 |  |
| 40 | охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования детей (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | процентов | 75 | 75 |  |
| 41 | Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в отчетном году | единиц | 1620 | 1620 |  |
| 42 | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процентов | 85,7 | 85,7 |  |
| 43 | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей Суджанского района Курской области | процентов | 100 | 100 |  |
| 44 | удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, включенных в социально-значимую общественную проектную деятельность, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет. | процентов | 52 | 52 |  |
| 45 | доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей- инвалидов данного возраста | процентов | 55 | 55 |  |
| 46 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. | проценты | 18 | 18 |  |
| 47 | доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", | проценты | 100 | 100 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы "Развитие образования Суджанского района Курской области" за 2021 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | Предусмотрено законом (решением) о бюджете, тыс. руб. | предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | кассовое исполнение (факт) за отчетный год, тыс. руб. | отклонение | примечание |
|   | "Развитие образования в Суджанском районе Курской области" | 588574,168 | 588574,168 | 569460,638 | 19113,530 |   |
|  Подпрограмма 1 | Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" мунипальной программы "Развитие образования Суджанского района Курской области" | 12875,752 | 12875,752 | 12711,532 | 164,220 |   |
|   | заработная плата работников управления образования | 2136,500 | 2136,500 | 2135,932 | 0,57 |   |
|   | содержание работников,осуществляющие переданные государственные полномочия по выплате компенсации части родительской платы | 252,326 | 252,326 | 252,326 | 0,00 |   |
|   | Расходы на содержание прочих учреждений образования (ЦБ, РМЦ, Участок, ИАЦ) всего | 10254,43 | 10254,43 | 10108,50 | 145,92 |   |
|   |  оплата труда с начислениями  | 8673,710 | 8673,710 | 8669,921 | 3,79 |   |
|   | закупка товров работ, услуг для нужд прочих учреждений образования | 1545,626 | 1545,626 | 1403,493 | 142,13 | не выполнены работы по проведению экспертизы здания  |
|   | иные бюджетные ассигнования | 35,090 | 35,090 | 35,090 | 0,00 |   |
|   | Прочие расходы в области образования (проведение мероприятий) | 232,500 | 232,500 | 214,770 | 17,73 | экономия средств на проведение мероприятий в связи с карантийными мерами |
|  Подпрограмма 2 | "Развитие дошкольного и общего образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Суджанского района Курской области" | 553814,948 | 553814,948 | 535659,614 | 18155,334 |   |
|   | расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных дошкольных учреждений всего | 49926,654 | 49926,654 | 49416,462 | 510,192 |   |
|   |  оплата труда с начислениями  | 23562,401 | 23562,401 | 23545,466 | 16,935 | экономия по оплате труда и начислениям на оплату труда, в связи с больничными листами |
|   | закупка товров работ, услуг для нужд прочих учреждений образования | 23605,609 | 23605,609 | 23122,624 | 482,985 |  экономия по ТЭР, продуктам питания |
|   | Социальное обеспечениеи иные выплаты населению | 50,079 | 50,079 | 39,807 | 10,272 |   |
|   | иные бюджетные ассигнования | 2708,565 | 2708,565 | 2708,565 | 0 |   |
|   | релизация образовательной программы дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов | 50803,884 | 50803,884 | 50803,495 | 0,389 |   |
|   | выплата компенсации части родительской платы | 3860,898 | 3860,898 | 3860,898 | 0 |   |
|   | расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений всего | 53152,805 | 53152,805 | 52192,301 | 960,504 |   |
|   | закупка товаров работ, услуг для нужд прочих учреждений образования | 50741,805 | 50741,805 | 49781,303 | 960,502 | экономия ТЭР, проведение стройконтроля капитального ремонта |
|   | иные бюджетные ассигнования | 2411 | 2411 | 2410,998 | 0,002 |   |
|   | мероприятия, направленные на реализацию проекта "Народный бюджет" | 4091,593 | 4091,593 | 4091,59 | 0,003 |   |
|   | мероприятия по организации питания обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных горячим питанием (горячим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий денежной компенсацией),  | 5939,365 | 5939,365 | 4270,837 | 1668,528 | экономия средств в связи с карантийными мерами |
|   | Мероприятия по организации бесплатных завтраков, получающих начальное общее образование в госудорственных и муниципальных общеобразовательных организациях | 1710,8 | 1710,8 | 1710,733 | 0,067 |   |
|   | проведение капитальных ремонтов в общеобразовательных учреждениях | 12082,56 | 12082,56 | 0 | 12082,56 | не выполнены работы по капитальному ремонту |
|   | Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в госудорственных и муниципальных общеобразовательных организациях | 9083,185 | 9083,185 | 7998,917 | 1084,268 | экономия средств в связи с карантийными мерами |
|   | субвенция местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных учреждениях части финансирования расходов на оплату труда работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов | 321742,521 | 321742,521 | 321731,004 | 11,517 | экономия средств на услуги сети Интернет |
|   | обеспечение приобретения горюче-смазочных материалов для обеспечения подвоза обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях к месту обучения и обратно | 1540,281 | 1540,281 | 1241,123 | 299,158 | остаток средств связи с переходом школ на дистанционное обучение |
|   | предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений образования (выплата денежной компенсации стоимости проезда работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности к месту работы, выплата единовремменного пособия в размере до 6 должностных окладов прибывшим на работу в сельскую местность | 1600,493 | 1600,493 | 1399,109 | 201,384 | экономия средств, связи с больничными листами |
|   | Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению мер социальной поддержки на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных образовательных организаций | 14463,847 | 14463,847 | 14463,847 | 0 |   |
|   | внедрение целевлй модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях  | 2176,822 | 2176,822 | 2018,543 | 158,279 | экономия средств на операционные расходы |
|   | выплата ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных организаций | 21639,24 | 21639,24 | 20460,755 | 1178,485 | экономия средств в связи с больничными листами |
|  Подпрограмма 3 | Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей муниципальной программы "Развитие образования Суджанского района Курской области" | 21883,468 | 21883,468 | 21089,492 | 793,976 |   |
|   | расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования (ДЮЦ, ДЮСШ) всего | 15344,029 | 15344,029 | 14551,453 | 792,576 |   |
|   |  оплата труда с начислениями  | 11644,437 | 11644,437 | 11574,86 | 69,577 | экономия по оплате труда и начислениям на оплату труда, в связи с больничными листами |
|   | закупка товаров работ, услуг для нужд прочих учреждений образования | 1904,726 | 1904,726 | 1553,388 | 351,338 | экономия ТЭР, неиспользованы средства на приобретение спортивного оборудования |
|   | иные бюджетные ассигнования | 211,252 | 211,252 | 200,499 | 10,753 | экономия по уплате налога на имущество |
|   | субсидия бюджетным учреждениям | 1583,614 | 1583,614 | 1222,706 | 360,908 | не выполнено муниципальное задание |
|   | проведение мероприятийя по патриотическому воспитанию граждан | 40 | 40 | 38,6 | 1,4 |   |
|   | создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 5090,053 | 5090,053 | 5090,053 | 0 |   |
|   | внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 1409,386 | 1409,386 | 1409,386 | 0 |   |

**Муниципальная программа Суджанского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Суджанском районе Курской области»**

В 2021 году в рамках реализации муниципальной программы Суджанского района «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Суджанском районе Курской области» были выполнены кадастровые работы по земельным участкам, сооружениям, которые были построены. Построены следующие объекты: «Водоснабжение с.Нижнемахово Суджанского района Курской области», «Реконструкция автомобильной дороги до «МКОУ Киреевская основная общеобразовательная школа» от автомобильной дороги «Дьяконово-Суджа-граница с Украиной» - Киреевка в Суджанском районе Курской области». Изготовлены межевые планы на 32 земельных участка, проводилась оценка аренды, начальной стоимости земельных участков, проводились кадастровые работы на земельные участки, предоставляемые многодетным семьям в собственность бесплатно. Проводились аукционы по продаже права аренды земельных участков, по продаже земельных участков в собственность.

При проведении оценки эффективности реализации муниципальной программы путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год было выявлено, что большинство фактических показателей, тенденцией которых является увеличение значений, соответствуют плановому показателю. В целом муниципальную программу можно считать реализуемой с высоким уровнем эффективности, поскольку запланированные мероприятия в области имущественных отношений на 2021 год выполнены в полном объеме. Мероприятия в области земельных отношений на 2021 год выполнены не в полном объеме, остаток денежных средств составляет 504487 рублей. Мероприятия по постановке на государственный кадастровый учет лесных участков не осуществлены, в связи с приостановлением государственной регистрации.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед.изм. | План | Факт | Пояснение\* |
|  1 | Увеличение количество земельных участков, вовлеченных в рыночный оборот (доходы от поступления арендной платы и доходы от купли-продажи земельных участков) | тыс.руб.  | 13000 | 63000 |  |
| 2 | Увеличение вовлеченных в оборот земельных участков.  | кв.м. | 7200 | 1350000 |  |
| 3 | Обеспечение многодетных семей земельными участками | % | 80 | 90 |  |
| 4 | Оформление бесхозяйного имущества | Ед. | 0 | 2 |  |
| 5 | Обеспечение сохранности имущества муниципальной казны | % | 90 | 90 |  |
| 6 | Регистрация права собственности на автомобильные дороги местного значения | % | 90 | 90 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено решением о бюджете, тыс.руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс.руб. | Кассовое исполнение (факт) за отчетный год, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО с учетом МБТ | 1954,487 | 1954,487 | 1449,434 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Полученные МБТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: | 1954,487 | 1954,487 | 1449,434 |

**Муниципальная программа Суджанского района Курской области «Охрана окружающей среды Суджанского района Курской области на 2021-2023 годы»**

Цели программы «Охрана окружающей среды Суджанского района Курской области на 2021-2023 годы» - создание благоприятной и стабильной экологической обстановки на территории Суджанского района Курской области. Цели программы достигнуты.

Задачи программы «Охрана окружающей среды Суджанского района Курской области на 2021-2023 годы» - обеспечение населения Суджанского района Курской области экологически чистой питьевой водой. Задачи программы достигнуты.

Муниципальная программа Суджанского района ***«***Охрана окружающей среды Суджанского района Курской области на 2021-2023 годы***»*** является под программой «Экология чистая вода в Курской области», в рамках регионального проекта 4.G5 «Чистая вода» предусмотрено проведение мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения.

Потребности в строительстве и реконструкции объектов водоснабжения, в рамках участия данной программы, в 2021 году не имеется.

При проведении оценки эффективности реализации муниципальной программы путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год было выявлено, что реализованы не были ввиду изменений в подпрограмму 4 «Экология и чистая вода в Курской области» государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охраны окружающей среды в Курской области». Следовательно программа не реализована в полном объеме, постановлением Администрации Суджанского района от 15.12.2020 г. №915 «Об утверждении муниципальной программы Суджанского района Курской области «Охрана окружающей среды Суджанского района Курской области на 2021-2023 годы», на 2021 год финансовые средства запланированы в объеме 10 тыс. руб. на оплату услуг по подготовке аукционной документации, но не израсходованные в виду отсутствия потребности в строительстве и реконструкции объектов водоснабжения.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя(индикатора) | Ед.изм | План | Факт | Пояснение |
| Цель- создание благоприятной и стабильной экологической обстановки на территории Суджанского района Курской области |
|  |
| 1 | Обеспечение питьевым водоснабжением | % | 98 | 98 | Обеспечение питьевым водоснабжением осталось на прежнем уровне  |

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено законом (решением) о бюджете, тыс.руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс.руб. | Кассовое исполнение (факт) за отчетный год, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Бюджет МО с учетом МБТ | 10 | 10 | - |
| Внебюджетные средства | - | - | - |
| Полученные МБТ | - | - | - |

**Муниципальная программа Суджанского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Суджанском районе Курской области на 2020-2023 годы**»

В 2021 году в рамках реализации муниципальной программы Суджанского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Суджанском районе Курской области на 2020-2023 годы» были выполнены следующие мероприятия:

 - Внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки поселений (720,0 тыс.руб.);

- Разработка Схемы территориального планирования Суджанского района Курской области (150,0 тыс.руб.);

- Подготовка текстового и графического описания местоположения границ территориальных зон и внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон (координирование территориальных зон) (550,0 тыс.руб.);

- Проведение государственной экспертизы ПСД для строительства объекта: «Водоснабжение малоэтажной жилой застройки в деревне Рубанщина Суджанского района Курской области» (449,76840 тыс.руб.);

- выполнение дополнительных инженерно-геологических изысканий по объекту «Водоснабжение с.Гуево Суджанского района Курской области» (183,270 тыс.руб.);

- выполнение дополнительных инженерно-геодезических изысканий по объекту «Водоснабжение с.Гуево Суджанского района Курской области» (60,580 тыс.руб.);

- Разработка ПСД объекта «Водоснабжение с.Гуево Суджанского района Курской области» (562,5 тыс.руб.);

- Оплачены работы по строительству переходящего объекта «Газоснабжение малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Курская область, Суджанский район, Замостянский сельсовет, с. Бондаревка (корректировка)» (705,50194 тыс.руб.);

- Оплачены услуги по проведению строительного контроля при выполнении работ по организации строительства объекта «Газоснабжение малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Курская область. Суджанский район, Замостянский сельсовет, с.Бондаревка (корректировка)» (16,155 тыс.руб.);

- Оплачены услуги по проведению строительного контроля при выполнении работ по организации строительства объекта «Водонапорная башня в с.Черкасская Конопелька Суджанского района Курской области», «Водонапорная башня в с.Горналь Суджанского района Курской области» (54,90983 тыс.руб.);

- Выполнение строительства объекта: «Водонапорная башня в с.Черкасская Конопелька Суджанского района Курской области» (1157,95006 тыс.руб.);

- Выполнение строительства объекта: «Водонапорная башня в с.Горналь Суджанского района Курской области» (1123,17622 тыс.руб.);

- Предоставление социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям на сумму 1020,6 тыс.руб.;

- Подготовка текстового и графического описания местоположения границ населенных пунктов Суджанского района (1675,997 тыс.руб.);

- Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи производством (реализацией) товаров, выполнение работ, оказание услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению (6136,0869 тыс.руб.).

Таким образом, из запланированной суммы на реализацию мероприятий программы в размере 15176,6845 тыс.руб., фактическое использование составило 14566,49535 тыс.руб. В рамках программы не выполнено мероприятие «гидрогеологическое заключение о возможности бурения скважины «Водоснабжение с.Гуево Суджанского района Курской области» на сумму 60,0 тыс.руб. в связи с отсутствием необходимости проведения данного мероприятия. При проведении конкурсных процедур на выполнение муниципальных контрактов по строительству объектов: «Водонапорная башня в с. Черкасская Конопелька Суджанского района Курской области», «Водонапорная башня в с. Горналь Суджанского района Курской области», «Газоснабжение малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Курская область, Суджанский район, Замостянский сельсовет, с. Бондаревка (корректировка)» сложилась экономия на сумму 416,0979 тыс.руб. В рамках заключенного контракта на изготовление проектно-сметной документации по объекту: «Водоснабжение с.Гуево Суджанского района Курской области» сложилась экономия в размере 134,09125 тыс.руб.

Муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Суджанском районе Курской области на 2020-2023 годы» можно считать реализуемой с высоким уровнем эффективности, поскольку все значения плановых показателей (индикаторов) были достигнуты фактически.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед.изм. | План | Факт | Пояснение\* |
| 1 | Обеспечение корректировки генеральных планов сельсоветов и правил землепользования и застройки сельсоветов, внесение изменений в схему территориального планирования, разработка местных нормативов градостроительного проектирования | шт. | 8 | 8 |  |
|  | Координирование границ территориальных зон муниципальных образований | шт. | 5 | 15 | Удалось выполнить больше показателей в связи со сложившейся экономией средств  |
| 2 | Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км. | 2 | 0 | Мероприятия не исполнены в связи с тем, что проекты, предусмотренные к реализации, не прошли государственную экспертизу |
|  | водозаборных скважин (водонапорных башен) | шт. | 1 | 0 | Мероприятие не исполнено в связи с тем, что проект, предусмотренный к реализации, не прошёл государственную экспертизу |
| 3 | Ввод в эксплуатацию газовых сетей | км. | 1,7 | 1,7 |  |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей канализации | км | 0 | 0 |  |
| 4 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в т.ч. с использованием средств социальных выплат за средств федерального, областного и районного бюджета | семей | 2 | 2 |  |
| 5 | Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов | шт. | 24 | 24 |  |

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено законом (решением) о бюджете, тыс.руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс.руб. | Кассовое исполнение (факт) за отчетный год, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федеральный бюджет | 304,24020 | 304,24020 | 304,24020 |
| Бюджет МО с учетом МБТ | 15176,6845 | 15176,6845 | 14566,49535 |
| Внебюджетные средства | - | - | - |
| Полученные МБТ | 1423,6138 | 1423,6138 | 1423,6138 |
| **Итого:** | 16904,5385 | 16904,5385 | 16294,34935 |

**Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта на 2021-2023годы»**

В ходе реализации муниципальной программы в 2021 году были достигнуты следующие социально-экономические результаты:

- расширение масштабов адресной социальной поддержки, оказываемой населению, при прочих равных условиях, способствующих улучшению социального климата в обществе и, в то же время, более эффективному использованию средств бюджета Курской области;

- улучшение организации предоставления услуг в сфере отдыха и оздоровления, способствующее повышению качества жизни нуждающихся граждан (семей), сохранению их физического и психического здоровья, увеличению продолжительности жизни, и как следствие снижению потребности в медицинских услугах, а, следовательно, сокращению соответствующих расходов бюджета Курской области;

- приток социально ориентированных некоммерческих организаций и бизнеса в сферу отдыха и оздоровления детей и подростков, способствующий повышению доступности, качества и безопасности предоставляемых населению услуг и обеспечивающий развитие соответствующих рынков, создание новых рабочих мест, повышение занятости и обеспечение доходов работников, оказывающих вышеуказанные услуги населению, снижение безработицы.

В результате реализации муниципальной программы в 2021 году были достигнуты следующие целевые показатели:

-увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет до 15,0 %;

- увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи Суджанского района в возрасте от 14 до 30 лет до 23,5%;

- увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве молодежи Суджанского района в возрасте от 14 до 30 лет до 22,0%;

- увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров, в общем количестве молодежи Суджанского района в возрасте от 14 до 30 лет до 13,0%;

- доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Суджанского района составила 51,0%;

- доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов составила 98,0%;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения составила 2%;

- доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях, в общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет составила 3,0%;

- доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет составила 20,0%

Кроме того, в 2021 году в ходе реализации муниципальной программы были достигнуты следующие неколичественные результаты:

- совершенствование системы физического воспитания;

- повышение уровня физической подготовленности жителей Суджанского района;

На реализацию муниципальной программы в отчетном периоде было израсходовано 12 246 514 руб.

**Плановый объем** бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2021 году составил 12 246 514 рублей,исполнено – 12 115 102,23 руб. в том числе:

**По подпрограмме «Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность»** плановый объем ассигнований бюджета муниципального района составляет 110 000 рублей, исполнено – 83 210 руб. в том числе:

*Основное мероприятие «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики»* плановый объем ассигнований бюджета муниципального района составляет 100 000 рублей, **исполнено** – 83 210 руб. в том

**По подпрограмме «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»** плановый объем ассигнований бюджета муниципального района составляет 9 100 114 рублей, **исполнено** – 8 993 990,23 руб. в том числе:

*Основное мероприятие «Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий»* **плановый объем** ассигнований бюджета муниципального района составляет 8 580 614 рублей, **исполнено–**8 503 811,53 руб.

*Основное мероприятие «Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни»* **плановый** объем ассигнований бюджета муниципального района составляет 484 500 рублей, **исполнено–**477678,70 руб.

*Основное мероприятие «Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для лиц с ограниченными способностями»* **плановый объем** ассигнований бюджета муниципального района составляет 35 000 рублей, **исполнено**– 12 500 руб.

По подпрограмме «Оздоровление и отдых детей» **плановый объем** ассигнований бюджета муниципального района составляет 3 046 400 рублей, **исполнено** – 3 037 902 руб.

Интегральная оценка эффективности Программы составляет 98,9ед.

Сведения о достижении показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта на 2020-2021 годах» в 2021 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель(индикатор) | Ед. изм. | План | Факт | Пояснение\* |
| Цель I Повышение эффективности реализации молодежной политики |
| Задача №1 Вовлечение молодежи в общественную деятельность |
| 1.1 | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи Суджанского района в возрасте от 14 до 30 лет | % | 15,0 | 15,0 |  |
| 1.2 | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи Суджанского района в возрасте от 14 до 30 лет | % | 23,5 | 23,5 |  |
| Задача №2 Профилактика негативных явлений в молодежной среде |
| 2.1 | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве молодежи Суджанского района в возрасте от 14 до 30 лет | % | 22,0 | 22,0 |  |
| Задача №3 Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи |
| 3.1 | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров, в общем количестве молодежи Суджанского района в возрасте от 14 до 30 лет | % | 13,0 | 13,0 |  |
| Цель II Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей Суджанского района Курской области к регулярным занятиям физкультурой и спортом и ведению здорового образа жизни |
| Задача №1 Повышение мотивации жителей Суджанского района Курской области к регулярным занятиям физкультурой и спортом и ведению здорового образа жизни |
| 1.1 | Доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Суджанского района | % | 45,0 | 45,0 |  |
| 1.2 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 98,0 | 98,0 |  |
| 1.3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 2,0 | 2,0 |  |
| Цель III Создание благоприятных условий для развития системы оздоровления и отдыха детей в Суджанском районе Курской области |
| Задача №1 организация оздоровления и отдыха детей Суджанского района Курской области |
| 1.1 | Доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях, в общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет | % | 1,5 | 1,5 |  |
| 1.1 | Доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет | % | 20,0 | 20,0 |  |

* пояснение дается в случае если фактическое значение показателя (индикатора) меньше планового - указываются причины не достижения планового показателя

Сведения о расходах на реализацию

муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта на 2020-2021годах» в 2021 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотренозаконом (решением) о бюджете, тыс.руб. | Предусмотреномуниципальнойпрограммой, тыс.руб. | Кассовое исполнение (факт) за отчетный год, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет МО с учетом МБТ | 12246.5 | 12246.5 | 12105.2 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |
| Полученные МБТ |  |  |  |
| Итого: | 12246.5 | 12246.5 | 12105.2 |

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Суджанском районе Курской области на 2021-2023 годы»**

**1. Основания для реализации муниципальной программы:**

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Суджанском районе Курской области на 2021-2023 годы» утверждена постановлением администрации Суджанского района Курской области №889 от 08.12.2020 года (с последующими изменениями и дополнениями).

**2. Ответственные исполнители:**

Структурные подразделения Администрации Суджанского района Курской области.

**3. Результаты выполнения:**

Целями Программы являются:

- формирование высококвалифицированного кадрового состава органов местного самоуправления Суджанского района Курской области, обеспечивающего эффективность решения вопросов местного значения.

- повышение результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Администрации Суджанского района Курской области;

- повышение открытости, престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих.

Для достижение указанных целей необходимо было решить следующие задачи:

 -совершенствование правовой основы муниципальной службы в Администрации Суджанского района Курской области;

-подбор и назначение квалифицированных кадров на должности муниципальной службы, создание условий для их должностного роста;

- совершенствование системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;

-совершенствование механизмов формирования и использования кадрового резерва, системы оценки деятельности муниципальных служащих;

-совершенствование механизма предупреждения коррупции в администрации и обеспечения соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;

- обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы.

В целях достижения целевых показателей и выполнения мероприятий программы в 2021 году выполнено:

- для приведения НПА муниципального района в соответствие с действующим федеральным и региональным законодательством было принято 14 Решений Представительного Собрания Суджанского района; 16 постановлений администрации Суджанского района;

- на курсах повышения квалификации в КАГМС прошли обучение 17 муниципальных служащих, что составило 27% от общего числа служащих администрации района;

- в резерв кадров на должности муниципальной службы Администрации Суджанского района включено 9 человек, что составило 68% от числа должностей муниципальной службы, отнесенных к высшей и главной группам должностей;

- в 2021 году подлежали аттестации 23 муниципальных служащих. В течение 2021 года успешно прошли аттестацию все муниципальные служащие. Классные чины муниципальной службы (первые и очередные) присвоены по результатам сданных квалификационных экзаменов 19 муниципальным служащим;

- в 2021 году на рассмотрение в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Суджанского района, аппарата Представительного Собрания Суджанского района, руководителей муниципальных учреждений и урегулированию конфликта интересов поступило 3 заявления. Все заявления рассмотрены в установленный законом срок и приняты соответствующие решения;

- в 2021 году в ежегодном конкурсе «Лучший муниципальный служащий Курской области» муниципальные служащие администрации района и структурных подразделений не принимали участие;

- на официальном сайте администрации района в соответствующих разделах по мере необходимости размещаются нормативные правовые акты, касающиеся прохождения муниципальной службы, противодействия коррупции и другие.

Все целевые показатели в ходе реализации муниципальной программы достигнуты.

На реализацию мероприятий муниципальной программы было выделено 62,5 тыс.руб. Денежные средства были запланированы на оплату курсов повышения квалификации муниципальных служащих. В соответствии с календарным планом повышения квалификации муниципальных служащих ОМС муниципальных районов в 2021 году, утвержденным Заместителем Губернатора Курской области, было предусмотрено обучение по 6 целевым группам. В соответствии с поданными заявками муниципальные служащие администрации района и структурных подразделений прошли обучение по 2 целевым группам. А также руководители, муниципальные служащие администрации района, структурных подразделений администрации района прошли обучение по оране труда, организации защиты информации и персональных данных, требованиям 44-ФЗ.

 Использование бюджетных средств составило 97,2%. Ввиду сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой некоторые запланированные семинары и курсы повышения квалификации были приостановлены или отменены.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель(индикатор) | Ед.измер. | План | Факт | Пояснение |
| **ЦЕЛЬ №1:** Формирование высококвалифицированного кадрового состава ОМС района, обеспечивающего эффективность решения вопросов местного самоуправления |
| 1 |  Актуализация муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы, с целью приведения в соответствие с федеральным и областным законодательством  | % | 100 | 100 | - |
| 2 | Обучение на курсах повышения квалификации муниципальных служащих, в том числе, включенных в кадровый резерв | % | 10 | 27 | - |
| 3 | Формирование кадрового резерва на должности муниципальной службы | % | 60 | 68 | - |
| 4 | Обеспечение направления на аттестацию и сдачу квалификационного экзамена муниципальных служащих, подлежащих аттестации или относительно которых решается вопрос о присвоении классного чина | % | 100 | 100 | - |
| **ЦЕЛЬ №2:** Повышение результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Администрации Суджанского района Курской области. |
| 1 | Обеспечение рассмотрения заявлений, поступивших в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации Суджанского района Курской области | % | 100 | 100 | - |
| **ЦЕЛЬ №3:** Повышение открытости, престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих. |
| 1 | Повышение открытости, престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих. | Чел. | 1 | 0 | - |
| 2 | Актуализация информации по вопросам прохождения муниципальной службы на официальном сайте Администрации Суджанского района Курской области  | % | 100 | 100 | - |

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено решением о бюджете, тыс.руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс.руб. | Кассовое исполнение (факт) за отчетный год, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО с учетом МБТ | 62,5 | 62,5 | 60,758 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Полученные МБТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: | 62,5 | 62,5 | 60,758 |

**Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Суджанском районе Курской области на 2021-2023 годы»**

Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Суджанском районе Курской области на 2021-2023 годы», утвержденная постановлением Администрации Суджанского района Курской области №910 от 14.12.2020 года (с последующими изменениями и дополнениями).

Программа разработана для достижения следующей цели - создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и архивных документов Суджанского района в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства.

Общим показателем (индикатором) реализации муниципальной программы является предоставление заявителям муниципальных услуг в сфере архивного дела в установленные законодательством сроки от общего количества предоставленных муниципальных услуг в сфере архивного дела. В 2021 году этот показатель достигнут на 100%.

Данный показатель направлен на повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг.

В 2021 году программные мероприятия были направлены на решение следующих основных задач:

- обеспечение сохранности и учета документов Архивного фонда Курской области и архивных документов Суджанского района;

- организация комплектования архивного отдела Суджанского района документами Архивного фонда Курской области и иными архивными документами;

- удовлетворение потребностей граждан на получение информации, содержащейся в документах Архивного фонда Курской области и иных архивных документах, хранящихся в архивном отделе Суджанского района;

- внедрение информационных продуктов и технологий в архивную отрасль с целью повышения качества и доступности муниципальных услуг в сфере архивного дела, обеспечения доступа граждан к документам Архивного фонда Курской области;

- содержание специалиста архивного отдела по переданным полномочиям в сфере архивного дела.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2021 году составил 381,858 тыс. рублей.

Реализация муниципальной программы позволила увеличить долю архивных документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в районном архиве с соблюдением нормативных условий хранения. Также увеличена доля свободных площадей для приема документов, хранящихся в организациях-источниках комплектования архивного отдела Администрации Суджанского района Курской области. Эти результаты были достигнуты благодаря приобретению картонных коробов для хранения архивных документов.

Выделение в 2021 годы средств на содержание специалиста архивного отдела по переданным полномочиям в сфере архивного дела позволило повысить оперативность исполнения запросов пользователей по архивным документам для обеспечения гарантий их конституционных прав, обеспечить повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере архивного дела и укрепить кадровый потенциал архивной отрасли.

Количество российских, иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе проживающих за рубежом, а также организаций и общественных объединений, обратившихся в архивный отдел администрации Суджанского района Курской области за получением архивных справок, архивных выписок, архивных копий, тематических перечней, тематических подборок копий архивных документов, тематических обзоров архивных документов в 2021 году составило 1985.

Приобретение в 2021 году картонных коробов для хранения архивных документов позволило рационально разместить дела в архивохранилищах и увеличить долю свободных площадей на полках.

Сведения о достижении показателей (индикаторов)

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель(индикатор) | Ед. изм. | План | Факт | Пояснение\* |
| 1 | Предоставление заявителям муниципальных услуг в сфере архивного дела в установленные законодательством сроки от общего количества предоставленных муниципальных услуг в сфере архивного дела  | проценты | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Суджанского района Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) | проценты | 100 | 100 |  |
| 3 | Количество российских, иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе проживающих за рубежом, а также организаций и общественных объединений, обратившихся в архивный отдел администрации района за получением архивных справок, архивных выписок, архивных копий, тематических перечней, тематических подборок копий архивных документов, тематических обзоров архивных документов | ед. | 1985,0 | 1985,0 |  |
| 4 | Доля документов Архивного фонда Суджанского района Курской области, хранящихся в архивном отделе администрации района, переведенных в электронный вид | проценты | 10,0 | 10,0 |  |
| 5 | Доля архивной информации и поисково-справочных средств к ней (описей, каталогов), предоставленных пользователям информационными ресурсами в электронном виде | проценты | 3,0 | 3,0 |  |
| 6 | Доля архивохранилищ архивного отдела Администрации Суджанского района в которых проведен капитальный или текущий ремонт  | проценты | 85 | 85 |  |
| 7 | Доля работников архивного отдела администрации Суджанского района Курской области, которые повысили свою квалификацию и прошли профессиональную переподготовку | проценты | 66,0 | 66,0 |  |

Сведения о расходах на реализацию

муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотренозаконом (решением) о бюджете, тыс.руб. | Предусмотреномуниципальнойпрограммой, тыс.руб. | Кассовое исполнение (факт) за отчетный год, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет МО с учетом МБТ | 381,993 | 381,993 | 381,858 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |
| Полученные МБТ |  |  |  |
| Итого: | 381,993 | 381,993 | 381,858 |

**Муниципальной программы Суджанско района «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Суданском районе Курской области и безопасности дорожного движения на 2021 - 2023 годы»**

В 2021 году в рамках реализации муниципальной программы Суджанско района «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Суданском районе Курской области и безопасности дорожного движения на 2021 - 2023 годы» были выполнены следующие мероприятия:

 - Работы по зимнему содержанию;

 - Устройство автобусной остановка в с.Заолешенка, в с. Бондарёвка;

 - Текущий ремонт дорог в с.Замостье, на территории Махновского сельсовета, с.Свердликово ул.Молодёжная;

 -Обустройство тротуаром пешеходного перехода по ул. Школьной, с.Заолешенка;

 - Установлены светофоры Т7 вблизи образовательных учреждений Суджанского района;

 - Обустроены пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений в с. Свердликово, с. Замостье Суджанского района;

 - Выполнен ремонт автомобильных дорог с.Заолешенка (ул. Октябрьская, ул.Колхозная), д. Бахтинка (ул. Н.Бахтинка). д.Леонтьевка;

 - Ремонт дороги в с.Заолешенка (ул.Гай от дома №93 до дома №97), в д.Спальное, п.Мирный (съезд с а.д. Суджа-Пушкарное до дома № 30);

 - Проведение проверки сметной стоимости ремонта объектов капитального строительства: автомобильная дорога М.Локня ул. Станционная, Ч.Поречное ул.Центральная, х.Колмаков;

 -Установлены дорожные знаки и нанесена дорожная разметка, на территории Суджанского района Куркой области;

 -Выполнены работы по организации строительства объекта «Автомобильная дорога по ул.Тимошенко с.Бондаревка Суджанского района Курской области»;

 - Услуги по стройконтролю при выполнении работ по организации строительства объекта: "Автомобильная дорога по ул.Тимошенко с.Бондаревка Суджанского района Курской области";

 - Проведена государственная экспертиза ПСД на строительство объекта: «Автомобильная дорога по ул.Тимошенко с.Бондаревка Суджанского района Курской области

 - «Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению в Суджанском районе Курской области".

На реализацию муниципальной программы Суджанского района «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Суджанском района Курской области и безопасности дорожного движения на 2021 - 2023 годы»были предусмотрены денежные средства в размере 22 545 083,00 руб. израсходовано 20 446 238,08 руб., программа исполнена на 91 %.

Бюджет не был исполнен полностью из-за переноса оплаты выполнения работ по ряду мероприятий на 2022 год.

Кроме того, экономия бюджета в рамках данной программы вызвана тем, что фактическая оплата по некоторым договорам оказалась меньше запланированной. Муниципальную программу «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Суджанском района Курской области и безопасности дорожного движения на 2021 - 2023 годы»можно считать реализуемой с высоким уровнем эффективности, поскольку все значения плановых показателей (индикаторов) были достигнуты

Информация о реализации мероприятий по муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показателя(индикатор) | Ед.изм | План | Факт | Пояснение |
| 1 | - Работы по зимнему содержанию автомобильных дорог; | км | 301 | 301 | Выполнено 100 % |
| 2 | -Выполнен текущий ремонт дороги в с.Замостье | км | 1 | 1 | Выполнено 100 % |
| - Установлена автобусная остановка в с. Заолешенка; | шт | 1 | 1 | Выполнено 100 % |
| - Установлена автобусная остановка в с.Бондарёвка; | шт | 1 | 1 | Выполнено 100 % |
|  - Выполнен текущий ремонт дорог с.Свердликово, ул.Молодёжная; | км | 1 | 1 | Выполнено 100 % |
| - Выполнен текущий ремонт дорог на территории Махновского сельсовета | км |  |  | Выполнено 100 % |
| - Обустройство тротуаром пешеходного перехода по ул.Школьной с.Заолешенка | км |  |  | Выполнено 100 % |
| - Установка недостающих дорожных знаков  | шт | 11 | 11 | Выполнено 100 % |
| Установлены светофоры Т7 вблизи образовательных учреждений Суджанского района | шт | 2 | 2 | Выполнено 100 % |
| -нанесена дорожная разметка на территории Суджанского района Куркой области; | км |  |  | Выполнено 100 % |
| -выполнен ремонт дороги в с.Заолешенка ул.Гай от д.№93 до д.97 | км |  |  | Выполнено 100 % |
| -выполнен ремонт дороги в д.Спальное | км |  |  | Выполнено 100 % |
| -выполнен ремонт дороги в п.Мирный (съезд с а.д. Суджа-Пушкарное до дома № 30) | км |  |  | Выполнено 100 % |
| -Отремонтирована автомобильная дорога с. Заолешенка ул. Октябрьская  | км | 0,350 | 0,350 | Выполнено 100 % |
| -Отремонтирована автомобильная дорога с. Заолешенка ул. Колхозная | км | 0,241 | 0,241 | Выполнено 100 % |
| -Отремонтирована автомобильная дорога д.Бахтинка, ул. Нижняя Бахтинка | км | 0,742 | 0,742 | Выполнено 100 % |
| -Отремонтирована автомобильная дорога д. Леонтьевка | км | 0,654 | 0,654 | Выполнено 100 % |
| - Проведена проверка сметной стоимости ремонта объектов капитального строительства: автомобильная дорога М.Локня ул.Станционная; Ч.Поречная ул.Центральная; х.Колмаков | шт | 3 | 3 | Выполнено 100 % |
| Обустроены пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений с.Свердликово, с. Замостье; | шт | 2 | 2 | Выполнено 100 % |
| -Выполнены работы по организации строительства объекта «Автомобильная дорога по ул.Тимошенко с.Бондаревка Суджанского района Курской области»; | км | 0,9 | - | Выполнение работ предусмотрено в 2021- 2022 г.г. |
|  - Услуги по стройконтролю при выполнении работ по организации строительства объекта: "Автомобильная дорога по ул.Тимошенко с.Бондаревка Суджанского района Курской области"; | шт | 1 | - | Выполнение работ предусмотрено в 2021- 2022 г.г. |
|  - Проведение государственной экспертиза ПСД на строительство объекта: «Автомобильная дорога по ул.Тимошенко с.Бондаревка Суджанского района Курской области»  | шт | 1 | 1 | Выполнено 100 % |
| - «Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению в Суджанском районе Курской области".  | шт | 1 | 1 | Выполнено 100 % |

|  |
| --- |
|  |

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено законом (решением) о бюджете, тыс.руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс.руб. | Кассовое исполнение (факт) за отчетный год, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Бюджет МО с учетом МБТ | 20 446,913 | 20 446,913 | 20 446,238 |
| Внебюджетные средства | - | - | - |
| Полученные МБТ | - | - | - |
| Итого: | 20 446,913 | 20 446,913 | 20 446,238 |

**Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Суджанском районе на 2021-2023 годы»**

1. **Результаты выполнения**.

В целом цели и задачи программы достигнуты.

Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах.

 Увеличение числа выявленных правонарушений во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности.

 Снижение числа несовершеннолетних, совершивших преступления.

 Проводились лекции и беседы среди учащихся общеобразовательных учреждений, на территории Суджанского района проводились оперативно- профилактические акции такие как: «МАК», «Сообщи, где торгуют смертью», целью которой является выявление, предупреждение, ликвидация незаконных посадок мака, конопли и других растений, содержащих наркотические вещества, а также выявление очагов их дикого произрастания, на официальных страницах Администрации Суджанского района в соц сетях публикуются и транслируются материалы о проводимых акциях.

 Увеличение числа публикаций в СМИ о деятельности органов и учреждений профилактики по вопросам безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

 Снижение числа выявленных лиц, совершивших преступления коррупционной направленности.

 Увеличение количества публикаций в СМИ по вопросам противодействия коррупции.

 Снижение доли обследованных объектов с массовым пребыванием людей, не отвечающих требованиям антитеррористической защищенности, в общем количестве обследованных объектов.

 Проводились разъяснительные беседы по противодействию экстремизму в общеобразовательных учреждениях.

Сведения о достижении показателей (индикаторов)

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель(индикатор) | Ед. изм. | План | Факт | Пояснение\* |
| 1 | Проведение целевых оперативно-профилактических мероприятий по пресечению наиболее совершаемых видов преступлений и правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах | % |  75 | 75 |  |
| 2 | Проведение отработки жилого сектора в рамках «Единого дня профилактики», направленной на выявление лиц, представляющих опасность для окружающих; организация с ними профилактической работы | % |  50 | 50 |  |
|  | Проведение заседаний Общественных советов профилактики правонарушений сельских поселений по вопросам профилактики правонарушений, совершаемых в быту, и реализация принятых решений | % |  10 | 10 |  |
|  | Организация и проведение рей­дов патрулирования, дежурств на территории муниципальных образований по охране общественного порядка | % |  85 | 85 |  |
|  | Организация освещения на основных улицах г. Суджа и муниципальных образований Суджанского района | % | 45 | 45 |  |
|  | Осуществление мониторинга состояния подростковой преступности и профилактической деятельности среди несовершеннолетних с выработкой и реализацией комплекса мер, направленных на предупреждение и пресечение преступлений, совершаемых несовершеннолетними | % | 50 | 50 |  |
|  | Проведение акций, направленных на своевременное выявление несовершеннолетних и семей, оказавшихся в социально опасном положении | % | 50 | 50 |  |
|  | Выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность, а также родителей, не занимающихся воспитанием детей | % |  75 | 75 |  |
|  | Привлечение подростков состоящих на всех видах профилактического учета, к различным досуговым спортивным мероприятиям | % |  75 | 75 |  |
|  | Обследование объектов с массовым пребыванием граждан для определения состояния антитеррористической защищенности  | % |  70 | 70 |  |
|  | Установка ограждений территорий образовательных учреждений; Установка камер видеонаблюдения в образовательных учреждениях района | % |  85 | 85 |  |
|  | Проведение рейдов, направленных на выявление и пресечение правонарушений, связанных с соблюдением правил миграционного и регистрационного учета граждан  | % | 50 | 50 |  |
|  | Проведение в общеобразовательных учреждениях, техникумах, училищах района разъяснительных бесед, направленных на недопущение вовлечения подростков и молодежи в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций, пропаганду идеи межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства и взаимного уважения | % | 50 | 50 |  |
|  | Участие в областных антинаркотических акциях и мероприятиях | % | 60 | 60 |  |
|  | Оказание содействия в прохождении добровольного лечения гражданам находящимся в наркотической зависимости в специализированных лечебных заведениях Курской области, а также их реабилитации | % | 60 | 60 |  |

Сведения о расходах на реализацию

муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотренозаконом (решением) о бюджете, тыс.руб. | Предусмотреномуниципальнойпрограммой, тыс.руб. | Кассовое исполнение (факт) за отчетный год, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет МО с учетом МБТ |  366,57 |  366,57 | 366,47 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |
| Полученные МБТ |  |  |  |
| Итого: |  366,57 | 366,57 | 366,47 |

**Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Суджанского района Курской области на 2021-2023годы»**

**1. Основания для реализации муниципальной программы:**

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Суджанского района Курской области на 2021-2023годы», утверждённая постановлением Администрации Суджанского района Курской области от 23 ноября 2018г. №782 (с последующими дополнениями и изменениями)

**2. Ответственные исполнители:**

Структурные подразделения Администрации Суджанского района Курской области.

**3. Результаты выполнения:**

Программа разработана для достижения следующей цели - обеспечение комплексной безопасности населения и территории Суджанского района Курской области.

Программные мероприятия направлены на решение следующих основных задач:

совершенствование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

совершенствование объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях (ОСОДУ в ЧС) Суджанского района Курской области;

проведение предупредительных мероприятий по защите населения и территорий Суджанского района Курской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Реализацию Программы намечено осуществить в один этап в течение 2021 - 2023 годов.

Целевыми индикаторами и показателями Программы, характеризующими эффективность реализации программных мероприятий, являются:

уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествиях;

снижение количества гибели людей;

снижение количества пострадавшего населения;

увеличение количества спасенного при ЧС населения;

повышение эффективности системы безопасности населения и территорий;

снижение экономического ущерба.

В целях своевременного исполнения Федерального законодательства в части оповещения и информирования населения от опасностей мирного и военного времени, одновременно, в целях оперативного построения системы оповещения и информирования населения, проведены работы по создание локальной системы оповещения. В дальнейшем указанные системы будут частично дублировать друг друга, что повысит уровень надёжности.

Затраченные финансовые средства по программе:

- в части финансирование проекта КСОБЖН АПК «Безопасный город» по оплате услуги организации системы удаленного видеонаблюдения и её обслуживанию в соответствии Проектом «Видеонаблюдение в приграничных районах Курской области» в размере 244,8 тыс. руб.

Итого предусмотрено муниципальной программой 244,8 тыс. руб., кассовое исполнение за отчетный год 244,8 тыс. руб.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель(индикатор) | Ед. измер. | План | Факт | Пояснение |
| **ЦЕЛЬ №1:**  Совершенствование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
| 1 |  Уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествиях | минуты | 17 | 15 | - |
|  **ЦЕЛЬ №2:** Совершенствование объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях Суджанского района Курской области. |
| 1 | Снижение количества пострадавшего населения | % | 13 | 13 | - |
| 2. | Снижение экономического ущерба | % | 8 | 8 | - |
| **ЦЕЛЬ №3:** Проведение предупредительных мероприятий по защите населения и территорий Суджанского района Курской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 1 | Снижение количества гибели людей  | % | 15 | 15 | - |
| 2 | Увеличение количества спасенного при ЧС населения | % | 17 | 17 | - |

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено решением о бюджете, тыс.руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс.руб. | Кассовое исполнение (факт) за отчетный год, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО с учетом МБТ | 244,8 | 244,8 | 244,8 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Полученные МБТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Суджанского района Курской области»**

|  |
| --- |
| Программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Суджанского района Курской области» имеет своей целью обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Суджанского района Курской области, повышения эффективности использования бюджетных средств;содействие устойчивому исполнению бюджетов муниципальных образований Суджанского района Курской области и повышению качества управления муниципальными финансами. |
|  Задачами программы являются нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в Суджанском районе Курской области, организация планирования и исполнения бюджета муниципального района, совершенствование кассового обслуживания исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности; совершенствование системы межбюджетных отношений в Суджанском районе Курской области; обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Суджанского района Курской области. |
|  Результатами реализации муниципальной программы в 2021 году стало создание финансовых условий для устойчивого экономического роста и поступления доходов в консолидированный бюджет Суджанского района Курской области, перевод большей части средств бюджета муниципального района на принципы программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования;обеспечение качественного управления муниципальными финансами;обеспечение эффективной организации внутреннего муниципального финансового контроля за правомерным, целевым и эффективным использованием бюджетных средств; повышение эффективности расходования бюджетных средств и соблюдение финансовой дисциплины. |

Все целевые показатели муниципальной программы достигли плановых значений, либо улучшены по сравнению с запланированными.

 Показатель (индикатор) охвата бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Суджанский район» улучшен по сравнению с запланированным, в том числе и за счет увеличения расходов районного бюджета, осуществляемых в рамках реализации государственных программ Курской области.

 Отношение дефицита районного бюджета к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений улучшен по сравнению с запланированным. На 01.01.2022 бюджет муниципального района исполнен с профицитом в размере 17689,3 тыс.руб.

Количество муниципальных образований на территории Суджанского района, имеющих просроченную кредиторскую задолженность либо муниципальный долг на 01.01.2022 равно нулю.

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

|  |
| --- |
| МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СУДЖАНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ СУДЖАНСКОГО РАОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя(индикатора) | Ед. изм. | ПЛАН | ФАКТ | Пояснение\* |
|  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Суджанского района Курской области " Повышение эффективности управления муниципальными финансами Суджанского района Курской области» |
| 1 | Охват бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Суджанский район» Курской области показателями, характеризующими цели и результаты их использования | процентов | 90,0 | 90,7 |  |
| Подпрограмма 1 "Осуществление бюджетного процесса на территории Суджанского района Курской области" |
| 2 | Отношение дефицита районного бюджета к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 10,0 | 0 |  |
| 3 | Количество корректировок районного бюджета в течение года | единиц | 3 | 2 |  |
| Подпрограмма 2 "Эффективная система межбюджетных отношений в Суджанском районе Курской области" |
| 4 | Доля муниципальных образований, не имеющих просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы | процентов | 100,0 | 100,0 |  |
| 5 | Доля муниципальных образований, не имеющих просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам | процентов | 100,0 | 100,0 |  |
| 6 | Доля муниципальных образований, не имеющих нарушений ограничений дефицита местных бюджетов и предельного объема муниципального долга, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации | процентов | 100,0 | 100,0 |  |
| 7 | Темп роста просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений на конец года по сравнению с предыдущим периодом | процентов | <100,00 | 0 |  |
| 8 | Темп роста муниципального долга поселений на конец года по сравнению с предыдущим периодом | процентов | <100,00 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 " Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации " |
|  9 | Степень выполнения основных мероприятий Программы в установленные сроки | процентов | 100 | 100 |  |
| 10 | Исполнение Плана контрольной деятельности на соответствующий год | процентов | > = 90,0 | 100 |  |
| 11 | Доля материалов проверок (ревизий), по которым направлены представления (предписания), от общего количества материалов проверок (ревизий), в ходе проведения которых выявлены нарушения бюджетного законодательства (законодательства о контрактной системе в сфере закупок) | процентов | > = 90,0 | 100 |  |

 \* пояснение дается в случае, если фактическое значение показателя (индикатора) меньше планового - указываются причины не достижения планового показателя

СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СУДЖАНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

СУДЖАНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотренозаконом (решением) обюджете, тыс.руб. | ПредусмотреноМуниципальной программой, тыс.руб. | Кассовое исполнение (факт) заотчетный год, тыс. руб. |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Бюджет МО с учетом МБТ | 19040,7 | 19040,7 | **19040,7** |
| Внебюджетные средства | - | - | - |
| Полученные МБТ | 12550,20 | 12550,20 | **12550,20** |
| Итого: | 19040,7 | 19040,7 | **19040,7** |

**Муниципальная программа Суджанского района «Развитие малого и среднего предпринимательства Суджанского района Курской области на 2021-2023годы**»

Целями Программы являются:

- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;

- повышение доступности необходимых ресурсов для успешного ведения предпринимательской деятельности.

Достижение указанных целей предполагается посредством решения следующих задач:

Задача 1. Увеличение численности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Задача 2. Формирование инфраструктуры, обеспечивающей доступность для субъектов малого и среднего предпринимательства необходимых услуг.

Задача 3. Оказание информационной и методологической поддержки малого и среднего предпринимательства

 На реализацию муниципальной программы Суджанского района «Развитие малого и среднего предпринимательства Суджанского района Курской области на 2021-2023годы» на 2021годбыли предусмотрены денежные средства в размере 100 000,0 руб. израсходовано 100 000,00 руб., программа исполнена на 100 %.

Сведения о достижении показателей (индикаторов)

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель(индикатор) | Ед.изм. | План | Факт | Пояснение\* |
| 1 | количество активно действующих малых и средних предприятий | ед. | 84 | 84 |  |
| 2 | количество индивидуальных предпринимателей | ед. | 613 | 915 |  |
| 3 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,3 | 24,3 |  |
| 4 | Количество объектов инфраструктуры, оказывающих поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства | ед. | 1 | 1 |  |
| 5 | Количество проведенных семинаров, «круглых столов» в целях информационной поддержки и выявления проблем развития субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 1 | 1 |  |
| 6 | Количество объектов, включенных в «Перечень муниципального имущества муниципального района «Суджанский район» Курской области, подлежащего представлению во владение и (или) пользования на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | ед. | 1 | 3 |  |
| 7 | Участие в выставочно - ярмарочных мероприятиях Курской области | Тыс.руб | 0 | 0 |  |
| 8 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, занятым в обрабатывающем производства, на возмещение затрат, направленных на проведение инновационной деятельности, модернизацию производства | Тыс.руб | 100,00 | 100,00 |  |

Сведения о расходах на реализацию

муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено законом(решением)о бюджете, тыс. руб | Предусмотрено муниципальной программой, тыс .руб | Кассовое исполнение (факт за отчетный год, тыс руб) |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| бюджет МО с учетом МБТ | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |
| Получение МБТ |  |  |  |
| Итого: | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

**Муниципальная программа Суджанского района «Комплексное развитие сельских территорий Суджанского района Курской области»**

В 2021 году в рамках реализации муниципальной программы Суджанского района «Комплексное развитие сельских территорий Суджанского района Курской области» мероприятие по софинансированию реконструкции объекта: «Водоснабжение с.Гуево Суджанского района Курской области» не было выполнено, так как в 2021 г. не получено положительное заключение государственной экспертизы на ПСД и данное мероприятие не могло быть реализовано.

При проведении оценки эффективности реализации муниципальной программы не были достигнуты значения целевых индикаторов и показателей за соответствующий год, в связи с тем, что мероприятие не было реализовано.

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено законом (решением) о бюджете, тыс.руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс.руб. | Кассовое исполнение (факт) за отчетный год, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Бюджет МО с учетом МБТ | 500,0 | 500,0 | 0 |
| Внебюджетные средства | - | - | - |
| Полученные МБТ | - | - | - |
| **Итого:** | 500,00 | 500,00 | 0 |

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед.изм. | План | Факт | Пояснение\* |
|  1 | Доля сельского населения в общей численности населения Суджанского района | процент  | 78,8 | 78,8 |  |
| 2 | Ввод жилья | кв.м. | 10476 | 6375,5 | распоряжением Администрации Курской области от 22.12.2020 г. №838-ра установлены новые показатели по вводу жилья |
| 3 | Ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 4 | - распределительных газовых сетей | км | 0 | 0 |  |
| 5 | - локальных водопроводов | км | 5,5 | 0 | не выполнены показатели результативности в связи с тем, что мероприятие не было реализовано |
| 6 | Ввод в действие объектов социальной сферы (дошкольные образовательные организации) | шт. | 0 | 0 |  |
| 7 | Объем ввода автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | км | 0 | 0 |  |
| 8 | Количество реализованных проектов компактной жилищной застройки | единиц | 0 | 0 |  |

**Муниципальная программа «Содействие занятости населения Суджанского района Курской области»**

**Результаты выполнения:**

 Программа разработана для достижения следующей цели - развитие рынка труда, повышение эффективности занятости населения; оказание поддержки безработным гражданам.

Программные мероприятия направлены на решения следующих задач:

-осуществление мер, направленных на реализацию государственной социально – экономической политики, обеспечивающей право граждан на достойный труд;

- содействие гражданам в поиске подходящей работы;

- поддержка предпринимательской инициативы безработных граждан.

Реализацию Программы намечено осуществить в один этап в течении 2021-2023годы.

Целевыми индикаторами и показателями Программы, характеризующими эффективность реализации программных мероприятий, являются:

- количество граждан и работодателей, проинформированных о положении на рынке труда -3587 чел.

- количество ярмарок вакансий и учебных рабочих мест – 2,

- количество рабочих мест, созданных для организации общественных работ – 12 чел.,

- оказание профориентационных услуг – 202,

- количество безработных граждан, получивших услугу по содействию самозанятости - 21 чел..

В 2021 г. было трудоустроено 73 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет выделены денежные средства муниципальной программы в сумме 50000 рублей.:

МКОУ «Замостянская СОШ» -17 чел, выплата из муниципального бюджета-11645 руб.;

МКОУ «Суджанская СОШ №1» 28 чел. выплата из муниципального бюджета-190203 руб.;

МКОУ «Суджанская СОШ № 2»- 28чел. выплата из муниципального бюджета-19152 руб.

 Так же в 2021 г. было трудоустроено на общественные работы 12 чел., выделены денежные средства в сумме 36 000,0 руб.

Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2021 году составил 532658,00 руб., исполнено – 532368,50 руб., % исполнения составил 99,9%

Сведения о достижении показателей (индикаторов)

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель(индикатор) | Ед.изм. | План | Факт | Пояснение\* |
| 1 | Количество граждан и работодателей, проинформированных о положении на рынке труда | Чел. | 3500 | 3587 |  |
| 2 | Количество ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | Ед. | 2 | 2 |  |
| 3 | Количество рабочих мест, созданных для организации общественных работ | Ед. | 12 | 12 |  |
| 4 | Оказание профориентационных услуг | Чел. | 202 | 202 |  |
| 5 | Количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | Чел. | 1 | 1 |  |
| 6 | Количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства инвалидов, граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц предпенсионного возраста, беженцев и вынужденных переселенцев, граждан, уволенных с военной службы и членов их семей, одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей – инвалидов, граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф | Чел. | 2 |  2 |  |
| 7 | Количество принятых нормативно правовых актов, направленных на повышение уровня оплаты труда | Ед. | 4 |  0 |  |

Сведения о расходах на реализацию

муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено законом(решением)о бюджете, тыс. руб | Предусмотрено муниципальной программой, тыс .руб | Кассовое исполнение (факт за отчетный год, тысруб) |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| бюджет МО с учетом МБТ | 532,6 | 532,6 | 532,3 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |
| Получение МБТ |  |  |  |
| Итого: | 532,6 | 532,6 | 532,3 |

**Муниципальной программы «Развитие информационного общества Суджанского района Курской области на 2021-2023 годы»**

Основные задачи муниципальной программы «Развитие информационного общества Суджанского района Курской области на 2021-2023 годы»: предоставления гражданами и организациями услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий;

-развитие технической и технологической основы становления информационного общества;

-обеспечение информационной безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационных систем Суджанского района Курской области.

Задачи муниципальной программы будут решаться в рамках реализации мероприятий подпрограмм: «Электронное правительство Суджанского района Курской области», «Развитие системы защиты информации Суджанского района Курской области».

Подпрограмма 1: «Электронное правительство» направлена на формирование и развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального района «Суджанский район» Курской области, предоставление на ее основе качественных государственных и муниципальных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий.

Подпрограмма 2: «Развитие системы защиты информации» направлена на обеспечение безопасности информационных систем органов местного самоуправления муниципального района «Суджанский район» Курской области в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Основным мероприятием подпрограммы 1 является:

- осуществление мероприятий по формированию электронного правительства, состоящее из основного направления:

- выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления.

 Решение задачи - обеспечение функционирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, на ее основе предусмотреть возможность предоставления качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий подпрограммы 1 будет осуществляться через реализацию следующих мероприятий:

1. Содержание, обслуживание подключенных рабочих мест сотрудников к единой информационно-коммуникационной среде Курской области;

 2. Укрепление уровня материально - технического обеспечения Администрации Суджанского района Курской области.

 Реализация данных мероприятий позволит осуществить комплекс мер по развитию и поддержке ранее сформированной инфраструктуры ЕИКС, включающий приобретение с этой целью системного и прикладного программного обеспечения; организацию общего доступа к сети Интернет через единый защищенный канал сети ЕИКС.

 Основным мероприятием подпрограммы 2 является:

- мероприятие по обеспечению безопасности в информационно-коммуникационной сфере, состоящее из основного направления:

- обеспечение безопасности в информационном обществе.

Решение задачи - реализация муниципальной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере обеспечения безопасности информации подпрограммы 2 будет осуществляться через реализацию следующих мероприятий:

1. Проведение первичных мероприятий по защите информации (спецпроверок и специсследований, проектные работы и другие услуги, оказываемые в сфере разработки систем защиты информации), аттестационных испытаний объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Суджанский район» Курской области в соответствии с действующим законодательством и мероприятий по контролю защищенности объектов информатизации обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну.
2. Оснащение объектов информатизации, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом, органов местного самоуправления муниципального района «Суджанский район» сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации, а также средствами обработки информации с ограниченным доступом.
3. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка специалистов органов местного самоуправления муниципального района «Суджанский район» в сфере защиты информации.

Реализация указанных мероприятий позволит выполнить весь спектр требований отраженных в законодательных и иных нормативных правовых актах в сфере обеспечения безопасности информации и следовательно реализовать муниципальную политику по данному направлению деятельности. Выполнение требований позволит осуществлять обработку персональных данных в соответствии с установленными стандартами информационной безопасности, что в свою очередь обеспечит необходимый уровень обеспечения прав и свобод граждан при обработке их персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

Муниципальная программа «Развитие информационного общества Суджанского района Курской области» (далее – муниципальная программа) разработана в соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 «О стратегии развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы, Муниципальная программа определяет содержание и основные пути развития информационного общества в Суджанском районе Курской области.

 Результатами проводимых мероприятий в сфере развития информационного общества должны стать:

- обеспечение создания на территории Суджанского района современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;

- высокое качество предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, осуществление подавляющего большинства юридически значимых действий в электронном виде;

- обеспечение прав и основных свобод человека, в том числе права каждого человека на информацию;

- развитие социальной самоорганизации и социального партнерства власти, бизнеса и общественности на основе использования информационных технологий;

- достижение такого уровня развития технологий защиты информации, который обеспечивает неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, безопасность информации ограниченного доступа.

Ключевыми направлениями развития электронного правительства и информационного общества в Суджанском районе Курской области являются:

1) организация предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

2) организация межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг;

3) развитие информационных систем органов местного самоуправления в Суджанском районе Курской области и интеграция их с государственными информационными системами;

4) применение в Администрации района новых технологий, обеспечивающих повышение качества муниципального управления.

В рамках этих направлений в Суджанском районе Курской области в 2021году реализовывались следующие мероприятия:

1) проводилась работа по инвентаризации информационных систем с целью определения сведений, участвующих в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг в Суджанском районе Курской области;

2) разрабатывались мероприятия по обеспечению информационной безопасности электронного правительства в Суджанском районе Курской области, обеспечению безопасности персональных данных, обеспечению защиты информации на рабочих местах сотрудников органов местного самоуправления муниципального района «Суджанский район» Курской области.

Цель муниципальной программы – формирование инфраструктуры информационного общества и электронного правительства в Суджанском районе Курской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

 1.Развитие технической и технологической основы становления информационного общества.

2.Обеспечение информационной безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационных систем Суджанского района Курской области.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы можно оценить с помощью следующего показателя (индикатора):

1) доля граждан Суджанского района Курской области, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде в 2021году-90 %

2) доля объектов информатизации муниципального района «Суджанский район» Курской области, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации-50%

 Общий объем финансовых средств, запланированных из средств районного бюджета, на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2021 год- 817,0 тыс .руб, из них на реализацию подпрограммы 1 «Электронное правительство» на 2021год-497,0 тыс руб, на реализацию подпрограммы 2 «Развитие системы защиты информации»-на 2021год- 320,0 тыс. руб.

 В 2021году использовано 810,347 тыс. руб, из них на приобретение компьютерной техники 345,2 тыс. руб, на приобретение оборудования для ВКС 153,384 тыс. руб, выделенных на реализацию подпрограммы «Электронное правительство».

 Использовано 251,763 тыс.рублей на проведение аттестации рабочих мест-5 АРМов, 60,0тыс.рублей, на аттестацию помещения по работе с информацией, составляющей гостайну, выделенных на реализацию подпрограммы «Развитие системы защиты информации», экономия денежных средств по программе составила 6,0 тыс.руб.

Сведения о достижении показателей(индикаторов)муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (индикатор) | Ед .изм. | План | Факт | Примечание |
| 1 | доля граждан Суджанского района Курской области, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде в 2021году | % | 90% | 90% |  |
| 2 | доля объектов информатизации муниципального района «Суджанский район» Курской области, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации | % | 50% | 50% |  |

 Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено законом(решением)о бюджете, тыс. руб | Предусмотрено муниципальной программой, тыс .руб | Кассовое исполнение (факт за отчетный год, тыс руб) |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| бюджет МО с учетом МБТ | 817,0 | 817,0 | 810,347  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |
| Получение МБТ |  |  |  |
| Итого: | 817,0 | 817,0 | 810, 347  |

**Программа «Обеспечение эффективного осуществления полномочий муниципального казённого учреждения Суджанского района Курской области «Управление хозяйственного обеспечения» и муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия» муниципального района "Суджанский район» Курской области» на 2021-2023 годы»**

Программа «Обеспечение эффективного осуществления полномочий муниципального казённого учреждения Суджанского района Курской области «Управление хозяйственного обеспечения» и муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия» муниципального района "Суджанский район» Курской области» на 2021-2023 годы» имеет свои цели:

* для МКУ «ЦБ «Суджанского района» - создание эффективной организации бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в обслуживаемых муниципальных учреждениях;
* для МКУ «УХО Суджанского района» - обеспечение деятельности Администрации района и ее структурных подразделений, и других муниципальных учреждений Суджанского района.

Задачами программы являются:

* обеспечение качественной организации и ведения
* бухгалтерского и налогового учета и отчетности, документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах;
* обеспечение качественного контроля за правильным и целевым расходованием бюджетных и внебюджетных средств, за наличием и движением имущества, использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов;
* обеспечение качественного выполнения обязательств по своевременной выплате заработной платы работникам обслуживаемых учреждений и других обязательств;
* обеспечение качественного составления и предоставления свободной бухгалтерской отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики, главному распорядителю средств;
* повышение качества выполняемых функций;
* обеспечение деятельности Администрации района и ее структурных подразделений, и других муниципальных учреждений Суджанского района: обеспечение уборки, содержание административных зданий, сооружений, оборудования, организация работы и проведение профилактических мероприятий по подготовке объектов образования к новому учебному году и работе в зимних условиях, контроль и технический надзор за эксплуатацией котельных, отопи-тельных систем, пищеблоков и систем энергоснабжения образовательных учреждений района, создание и рациональное использование резервно-ремонтных фондов на случай аварийных ситуаций, выполнение технических функций по обеспечению и обслуживанию работы должностных лиц Администрации района, транспортное обслуживание должностных лиц Администрации Суджанского района, учреждений образования;
* централизации закупок по обеспечению муниципальных нужд Обслуживаемых учреждений в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и достижения ожидаемых результатов при реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, а также с целью осуществления иных сопутствующих функций в Обслуживаемых учреждениях.

Результатами реализации муниципальной программы в 2021 году стало:

* качественное бухгалтерское обслуживание в 9 муниципальных учреждений, передавших функций по ведению бухгалтерского, бюджетного и налогового учета МКУ «ЦБ Суджанского района»;
* качественное формирования полной, сопоставимой, достоверной, объективной информации о финансовой деятельности обслуживаемых учреждений, их имущественном положении, доходах и расходах, так же обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям;
* обеспечение контроля за соблюдением финансовой дисциплины муниципальных учреждений. эффективное использование бюджетных средств в результате осуществления закупок на поставку товаров, выполнения работ, услуг, повышение качества предоставляемых услуг по хозяйственному обеспечению деятельности Администрации района и ее структурных подразделений, и других муниципальных учреждений Суджанского района, отсутствие замечание контролирующих и надзорных органов, оптимизация расходов в целях увеличения заработной платы работников МКУ «ЦБ Суджанского района».

Все целевые показатели муниципальной программы достигли плановых значений, либо улучшены по сравнению с запланированными.

В 2021 году в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение эффективного осуществления полномочий муниципального казённого учреждения Суджанского района Курской области «Управление хозяйственного обеспечения» и муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия» муниципального района "Суджанский район» Курской области» на 2021-2023 годы» были достигнуты следующие показатели:

* просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений отсутствовала;
* сроки предоставления форм бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям в вышестоящие организации нарушены не были;
* неоплаченных документов по расчетам с поставщиками и подрядчиками не имеется;
* жалоб со стороны руководителей обслуживаемых учреждений не поступало;
* было обеспечено своевременное исполнение документов;
* значительной экономии бюджетных средств добились в результате осуществления закупок на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд обслуживаемых учреждений, органов местного самоуправления Суджанского района Курской области и их структурных подразделений;
* было осуществлено успешное внедрение централизованной информационной системы бюджетного (бухгалтерского) учета;
* сводная финансово-экономическая отчетность предоставлялась с соблюдением сроков предоставления и достоверности;
* своевременное обеспечение транспортным обслуживанием учреждений района согласно поданных заявок;
* были вовремя подготовлены учреждения района к отопительному сезону, новому учебному году;
* было обеспечено постоянное содержание зданий, сооружений и оборудования в исправном состоянии;
* своевременное реагирование служб ЕДДС по чрезвычайным ситуациям;
* был создан резервный фонд для обеспечения ремонтных работ инженерных и водопроводных сетей, оборудования, сооружений района.

Из запланированной суммы на реализацию мероприятий программы в размере 30 823 952 **(**Тридцать миллиона восемьсот двадцать три тысячи девятьсот пятьдесят два) рубля19 копеек, фактическое использование составило 29 966 038 (Двадцать девять миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч тридцать восемь) рублей 65 копеек.

Муниципальную программу «Обеспечение эффективного осуществления полномочий муниципального казённого учреждения Суджанского района Курской области «Управление хозяйственного обеспечения» и муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия» муниципального района "Суджанский район» Курской области» можно считать реализуемой с высоким уровнем эффективности, поскольку все значения плановых показателей (индикаторов) были достигнуты фактически.

**Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение эффективного осуществления полномочий муниципального казённого учреждения Суджанского района Курской области «Управление хозяйственного обеспечения» и муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия» муниципального района «Суджанский район» Курской области» на**

**2021-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя(индикатора) | Ед. изм. | ПЛАН | ФАКТ | Пояснение\* |
|  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Обеспечение эффективного осуществления полномочий муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия» муниципального района «Суджанский район» Курской области» |
| 1 | Отсутствие просроченной кредиторская задолженности муниципальных учреждений | % | 100,00 | 100,00 |  |
| 2 | Нарушение сроков предоставления форм бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям в вышестоящие организации | Шт. | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля не оплаченных документов по расчетам с поставщиками и подрядчиками | % | 100,00 | 100,00 |  |
| 4 | Наличие обоснованных жалоб со стороны руководителей обслуживаемых учреждений | Шт. | 0 | 0 |  |
| 5 | Своевременное исполнение документов | % | 100,00 | 100,00 |  |
| 6 | Доля экономии бюджетных средств в результате осуществления закупок на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд обслуживаемых учреждений, органов местного самоуправления Суджанского района Курской области и их структурных подразделений | % | 100,00 | 5,6 (<100,00) |  |
| 7 | Внедрение централизованной информационной системы бюджетного (бухгалтерского) учета | % | 100,0 | 100,0 |  |
| 8 | Доля сводной финансово - экономической отчетности, предоставленной с соблюдением сроков предоставления и достоверности, в общем количестве сводной финансово экономической отчетности. | % | 100,00 | 100,00 |  |
| 9 | Доля муниципальных учреждений прошедших инвентаризацию | % | 50,00 | 0 | В 2021 году инвентаризация не проводилась |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения Суджанского района Курской области «Управление хозяйственного обеспечения» муниципального района «Суджанский район» Курской области» |
| 10 | Обеспечение транспортным обслуживанием учреждений района согласно поданных заявок | % | 100,00 | 100,00 |  |
| 11 | Подготовка учреждений района к отопительному сезону, новому учебному году | % | 100,00 | 100,00 |  |
| 12 | Содержание зданий, сооружений и оборудования в исправном состоянии | % | 100,00 | 100,00 |  |
| 13 | Своевременное реагирование служб ЕДДС по чрезвычайным ситуациям | % | 100,00 | 100,00 |  |
| 14 | Создание резервного фонда для обеспечения ремонтных работ инженерных и водопроводных сетей, оборудования, сооружений района | % | 100,00 | 100,00 |  |

 \* пояснение дается в случае, если фактическое значение показателя (индикатора) меньше планового - указываются причины не достижения планового показателя

**Сведения о расходах на реализацию муниципального программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотренозаконом (решением) обюджете, тыс. руб. | ПредусмотреноМуниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение (факт) заотчетный год, тыс. руб. |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Областной бюджет | 1 688, 443 | 1 688, 443 | 1 688, 443 |
| Районный бюджет | 29 135, 509 | 29 135, 509 | 28 277, 59 |
| Итого: | 30 823, 952 | 30 823, 952 | 29 966,038 |

Приложение 5

к Методическим указаниям

по разработке муниципальных

программ Суджанского района

Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки

эффективности реализации